PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2012

43i

Monitoring  Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2011

| Důvod předložení: | usnesení rady kraje č. 22/IV/12/RK |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Ivana Hujerová |
|  | členka rady LK |

Důvodová zpráva

Na základě usnesení 287/07/ZK je Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů povinen každoročně předkládat průběžný monitoring Programu rozvoje kraje 2007 - 2013.

Základním smyslem monitorování a vyhodnocování programu je zajištění podkladů jednak pro hodnocení vynaložených finančních prostředků v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje kraje, ale zároveň hodnocení naplňování cílů jednotlivých opatření Programu a jejich vliv na změny v území.

Monitoring Programu rozvoje LK je prováděn průběžně a každoročně je předkládán Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva LK dále pak Radě LK a Zastupitelstvu LK. Po projednání a schválení těmito orgány bude zveřejněn na internetových stránkách kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že v době předkládání materiálu do Zastupitelstva LK nejsou zvoleni členové Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje, nelze tento materiál v roce 2012 tomuto výboru předložit. Členové výboru budou o tomto materiálu informováni na prvním zasedání výboru.

Monitoring Programu rozvoje LK v roce 2011 je již pátým průběžným monitoringem v  období, na které je Program rozvoje LK určen.

Výsledná zpráva průběžného monitoringu PRLK se skládá ze dvou částí:

- Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

- Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle Programu rozvoje Libereckého kraje

1) Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování - příloha P01

Hlavním nástrojem průběžného monitoringu byl jako v předchozích letech databázový program MS Office Access, vyvinutý na Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Tento program je umístěn na společném disku i/: krajského úřadu a slouží k průběžným monitoringům PRLK ve všech sledovaných letech.  Díky tomuto programu bylo dosáhnuto významné spolupráce s jednotlivými odbory Krajského úřadu LK a provedeno závěrečné slovní hodnocení PRLK.

Vzhledem k obecnému charakteru a definování jak jednotlivých aktivit tak cílů PRLK nelze přesně určit do jaké míry byla aktivita či cíl splněn. Slovní hodnocení aktivit proto obsahuje konkrétní akce a pokrok v jejich naplňování. Na jejich základě je cíl hodnocen jako:

| Naplňován | k cíli se vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo v roce 2011 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění nebo si je vyplňující vědom, že k naplňování cíle v roce 2011 došlo |
| --- | --- |
| Částečně naplňován | k cíli se vztahuje aktivita, která byla naplňována jen z části, či se přímo nevztahuje k cíli, ale ovlivňuje ho |
| Nenaplňován | k cíli se nevztahuje ani jedna aktivita, ve které došlo v roce 2011 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění |

Slovní hodnocení je rozděleno dle jednotlivých pilířů Programu rozvoje Libereckého kraje. Hodnocení každého pilíře je dále rozděleno dle jednotlivých opatření a podopatření PRLK, které je dále rozděleno do několika částí:

1.1 Hodnocení cílů a aktivit

V první části byly slovně ohodnoceny aktivity vedoucí k naplňování cílů Programu rozvoje Libereckého kraje. Toto hodnocení probíhalo ve spolupráci s jednotlivými odbory Krajského úřadu LK pomocí databázového programu MS Office Access.

Dalším krokem je hodnocení cílů PRLK. Souhrnně lze hodnocení cílů PRLK shrnout do následující tabulky a grafu:

Naplňování strategických cílů PRLK dle dílčích cílů jednotlivých opatření

| Strategický cíl | Počet cílů opatření | Naplňován |  | Částečně naplňován |  | Nenaplňován |  | Nehodnoceno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 71 | 46 | 64,8% | 19 | 26,8% | 6 | 8,5% | 0 | 0,0% |
| B | 126 | 84 | 66,7% | 27 | 21,4% | 12 | 9,5% | 3 | 2,4% |
| C | 17 | 9 | 52,9% | 7 | 41,2% | 1 | 5,9% | 0 | 0,0% |
| D | 34 | 7 | 20,6% | 25 | 73,5% | 2 | 5,9% | 0 | 0,0% |
| E | 75 | 62 | 82,7% | 9 | 12,0% | 3 | 4,0% | 1 | 1,3% |
| Celkem | 323 | 208 | 64,4% | 87 | 26,9% | 24 | 7,4% | 4 | 1,2% |

Pozn. A - Dynamická a konkurenceschopná ekonomika, B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje, C - Komplexní a kvalitní infrastruktura, D - Zdravé životní prostředí bez zátěží, E - Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

Pokud srovnáme naplňování cílů PRLK s předchozími lety, můžeme konstatovat, že v roce 2011 ubylo cílů, které byly naplňovány ve prospěch cílů, které byly naplňovány jen částečně. Celkově však stále trvá trend poklesu nenaplňovaných cílů. Srovnání s předchozími lety znázorňuje následující graf.

1.2 Výpis vydaných souladů s PRLK

Další součástí slovního hodnocení je výpis vydaných souladů s PRLK za jednotlivá opatření  a aktivity. Počet těchto souladů nepřímo hovoří o oblastech, na které se zaměřuje finanční podpora nejen z Libereckého kraje ale i ze Strukturálních fondů EU a ze Státního rozpočtu ČR. Vydaný soulad však neznamená, že projekt, na který byl vydán, byl realizován a automaticky nezakládá nárok na finanční podporu. Proto se zde objevují i projekty, které vůbec podpořeny nebyly. Navíc soulad s programovým dokumentem kraje není povinný u všech žádostí ať už o krajské či jiné dotace, proto tato statistika je ryze informativní a nepodává srovnávací informace. Data pro toto hodnocení byla získána z jiného databázového programu vyvinutého také na ORREP.

V roce 2011 bylo vydáno 387 souladů s Programem rozvoje Libereckého kraje. Projekty byly v souladu se 288 aktivitami ze 24 opatření PRLK. Tento nárůst oproti předchozím letům lze vysvětlit zvýšeným počtem žádostí do programů Grantového fondu LK, které tento soulad vyžadují (např. došlo k téměř dvojnásobnému zvýšení počtu žádostí do programu č. 17 - Program obnovy venkova oproti roku 2010)

1.3 Soustava indikátorů

Poslední částí je hodnocení jednotlivých opatření pomocí soustavy indikátorů uvedených v Programu rozvoje LK a jejich porovnávání s předchozím rokem. Indikátory jsou rozděleny podle opatření a znázorněny ve formě časových řad za poslední 5 let. Některé hodnoty indikátorů za rok 2011 stále ještě nejsou dostupné v době tvorby materiálu, ale objeví se v databázovém programu v následujícím období. Na pozadí monitoringu tak vzniká rozsáhlá databáze statistických ukazatelů, popisující rozvoj Libereckého kraje. V průběhu roku 2011 také došlo k aktualizaci databáze indikátorů a oproti původnímu stavu byly vyřazeny nebo změněny některé nevhodné nebo těžko zjistitelné indikátory.

Veškeré výstupy ze slovního hodnocení jsou přístupny v databázovém programu, který je umístěn na krajském disku i:/.

2) Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle Programu rozvoje Libereckého kraje - příloha P02

Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve byly hodnoceny finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finance ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny celkové veřejné finanční prostředky na projekty s dopadem do LK s příspěvkem EU. V následujícím textu jsou uvedeny základní informace, které jsou podrobněji rozpracovány v příloze P02.

2.1 finanční prostředky z rozpočtu LK

Pro hodnocení krajských finančních prostředků byly použity jako zdroje dat materiály z jednotlivých zasedání Rady a Zastupitelstva LK v roce 2011 a 2012 a ze závěrečného účtu kraje 2011.

Celková výše finančních prostředků vydaných z krajského rozpočtu (výdajů) v roce 2011 činila po konsolidaci 6 654 718,793  tis. Kč.

V rámci této kapitoly jsou dále podrobněji zkoumány dotace z Grantového fondu LK.

2.2 Finanční transfery ze Státního rozpočtu ČR

K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR - Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly finanční transfery ze SR hodnoceny.

2.3 Finanční prostředky z EU s dopadem do LK

Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byly získány z databáze MSC2007 - monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Přílohy

Příloha P01 - Slovní hodnocení plnění strategických cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Příloha P02 - Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle PRLK