## List1
Strategické operace NsP Česká Lípa, a.s. - seznam nutných investic
Oblast léčebné péče
| název investice | výše investice | výnosy - úspora | popis projektu | poznámky
1 | Rozvoj iktové jednotky | 25 mil. Kč | nevyčísleno | S účinkem Věstníku MZ č. 8/2010 došlo k rozšíření spádu o oblast Šluknovska a přilehlých částí Děčínska - cca 70 tis. obyv. Rozvoj žádá personální doplnění lékaři, které je průběžně zajištěno. | Finance budou kryty z EOP MZ ČR ve výši 24,5 mil. Kč, spoluúčast LK 3,7 mil. Kč. Dotace je schválena.
2 | Digitalizace a nutná výměna přístrojů RTG odd. | 22,5 mil. Kč | 2,6 mil. Kč/rok + posun v kvalitě | Souvisí s rozvojem iktové jednotky a zastaralostí přístrojů. | Podána žádost v ROP severovýchod. Stav - současně probíhá vyhodnocování žádosti. Dokončení 1/2 roku 2013. Reorganizace práce - procesní audit.
3 | Reorganizace chirurgických oborů | 0 | zvýšení tržeb nemocnice 3 - 5 mil. Kč/rok | Vytvoření odd. chirurgie se společným lůžkovým fondem urologie a odd. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. | Optimalice lůžkového fondu ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s cílem dosažení min. využ. 85% (předpoklad redukce 12 lůžek).
4 | Reorganizace interny | 0 | 1,6 mil. Kč/rok |  | Otimalizace lůžkového fondu s cílem min. využ. 85% (redukce o 20 lůžek). Stav - v současnosti probíhá zkušební provoz s uzavřením jedné stanice všeob. interny (redukce o 20 lůžek).
5 | Rekonstrukce dialyzační jednotky | předpokl. 20 mil. Kč | nelze t.č. výčislit | Rekonstrukce dialyzační jednotky. Horizont realizace 2015-16. | Zařazení do programů "Politika soudržnosti EU v období 2014-2020."
6 | Reorganizace gynekologie a porodnice | 4 mil. Kč | 1,2 mil. Kč/rok | Úprava prostor a funkčnosti porodnice v návaznosti na redislokaci dět. odd. | Otimalizace lůžkového fondu gynekologie (redukce o 8-10lůžek) s cílem min. využití 85%. Stav - reorganizace již běží.
7 | Redislokace dět. oddělení | 9 mil. Kč | 2,5 mil. Kč/rok | Přestěhování lůžek pediatrie do monobloku nemocnice. | Redukce o 12 lůžek s dosažením min. využití 85 %. Mezikrok v dislokaci odd. na horní patro dět. pavilonu - předpokl. náklady 1,5 M, předpokl. termín dokončení 2/2013.
8 | Rozšíření služeb patologie | 350 tis. Kč | 2,8 mil. Kč/rok | Převzetí soukr. patol. laboratoře v regionu a navýšení výkonu o 70 %. | Stav - již v realizaci.
9 | Vybudování lůžek akutní rehabilitace | 7 mil. Kč | 5 mil. Kč/rok | NsP podal MZ ČR návrh na vyvolání výběrového řízení na zřízení 20 lůžek akutní rehabilitace. | Předpoklad zřízení 2013. Stav - věc připravena - hledání primáře.
| součet pouze vyčíslených hodnot: | 87,85 mil. Kč | 18,7 - 20,7 mil. Kč
Oblast technická a provozní
| název investice | výše investice | výnosy - úspora | popis projektu | poznámky
1 | Rekonstrukce budovy monobloku, polikliniky, dětského pavilonu | 148,4 mil. Kč | 5 mil. Kč/rok | Výměna oken, rekonstrukce a zateplení střech, zateplení obvodového pláště a fasády. | Dotace OPŽP 42,7 mil. Kč, ostatní investiční náklady 105,7 mil. Kč. Stav - ukončená veřejná soutěž, platné stavební povolení.
2 | Rekonstrukce ZTI v objektu monobloku | 107,4 mil. Kč | tento krok nepřinese úspory, pouze umožní další činnost nemocnice | Kompletní rekonstrukce zdravotně technických instalací, rekonstrukce rozvodu studené a teplé vody, požárního vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace. Rekonstrukce WC, umyvadel, koupelen, sprch a pisoárů pro pacienty a zdravotnický personál. | Mimořádně vysoké riziko havarijního stavu! Stav - zpracovaná investiční studie. Ostatní investiční náklady 107,4 mil. Kč.
3 | Rekonstrukce tepelného zdroje | 39 mil. Kč | 3 mil. Kč/rok | Kompletní rekonstrukce kotelny, páteřních rozvodů a výměníkových stanic. | Dotace OPŽP 17,2 mil. Kč, ostatní investiční náklady 21,6 mil. Kč. Zpracovaná investiční studie, ukončená VS na dodavatele projektové dokumentace. Vedlejší náklady - plynová přípojka - nákup od fy Mandant event. nová plyn. přípojka - investiční studie - náklad cca 4 100 Kč.
4 | Rekonstrukce chlazení | cca 10 mil. Kč | návratnost investice 7 let | Kompletní rekonstrukce zdroje chladu vč. kompresorových stanic a rozvodů, měření regulace a napojení strojoven vzduchotechniky. | Stav - nezahájeno. Mimořádně vysoké riziko havarijního stavu! Struktura financování: EPC projekt.
5 | Rekonstrukce stravovacích provozů | 60 mil. Kč | návratnost investice 8 let | Kompletní obměna gastrotechnologií vč. stavebních úprav - nové rozvody inženýrských sítí a rekonstrukce vzduchotechniky, stavebně technická rekonstrukce výrobny a výtahu. | Stav - zpracovaná investiční studie. Struktura financování - investiční úvěr, společný podnik s kapitálovým partnerem nebo joint - venture. Možnost podnikání nemocnice v cateringové oblasti.
6 | Rekonstrukce centrálních operačních sálů | 60-100 mil. Kč | nevyčísleno | Stavebně technická rekonstrukce centrálních operačních sálů vč. kompletní dodávky zdravotních technologií, vzduchotechniky a klimatizace - laminárního proudění. | Stav - nezahájeno. Struktura financování - ostatní investiční náklady event. možnost financování z FS EU, bude-li v rámci ROP severovýchod nebo IOP Zdravotnictví příslušná výzva vyhlášena.
7 | Revitalizace informačních technologií | 10 mil. Kč | tento krok nepřinese úspory, pouze umožní další činnost nemocnice | Paralelně probíhá a v dalších letech bude probíhat řešení stavu IT ve směrech: a) infrastruktura sítě, b) infrastruktura serverů, c) systémový SW. | Stav - a) a b) v pokročilém stadiu řešení, c) na počátku řešení. Struktura financování - 10 mil. Kč - budou kryty z provozních prostředků NsP a dle možnosti dotační fondů MV ČR.
| součet pouze vyčíslených hodnot: | 434,8 - 474,8 mil. Kč | 8 mil. Kč
| Vytvořeno: | dle prezentačního materiálu zpracovaného MUDr. Petrem Chmátalem, PhD., MBA