Příloha č. 2 – po projednání

| Bod č. | Materiál pro poradu uvolněných radních |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 21. ledna 2012 |
|  | Úkol č: |  |
|  | Zpracoval: | ekonomický odbor |
|  | Předkládá: | Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky |
|  | Přílohy: |  |
|  | Věc: | Financování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy NsP Česká Lípa“ |

Z ekonomickému resortu dostupných podkladů k problematice financování projektu vyplývá:

1. Projekt o celkových 148,4 mil.Kč má dvě části:

a) vlastní zateplení objektu o celkových nákladech 71,12 mil.Kč vč. 20% DPH, s předpokládaným finančním krytím:  podíl OPŽP	40,30 mil.Kč  (85%)

podíl SR	  2,37 mil.Kč	( 5%)

podíl NsP	  4,74 mil.Kč  (10%)

vlastní NsP	 23,71 mil.Kč	(nezpůsobilé výdaje)

pozn.: podíl OPŽP byl již dvakrát prodloužen, předpokladem je, že NsP zajistí třetí

prodloužení spoluúčasti včetně případného schválení změn parametrů a termínů projektu.

b) další práce připojené NsP k projektu o celkových nákladech 77,28 mil.Kč vč. 20% DPH s předpokládaným finančním krytím: podíl NsP	77,28 mil.Kč (100%)

2. Deklarovaná současná varianta realizace projektu  04/13 – 09/14

na projekt je uzavřena vysoutěžená dodavatelská smlouva s původními termíny realizace 08/12 – 01/14 (18 měsíců) v původní ceně s 20% DPH a ustanovením o zahájení stavby v době, kdy bude mít NsP peníze.

Harmonogram finančních potřeb dle stávající smlouvy: rok 2012 –   27,65 mil.Kč

rok 2013 – 113,71 mil.Kč

rok 2014 –     7,04 mil.Kč,

s tím, že dle našeho názoru s profinancováním podílu OPŽP a SR by bylo možné počítat v roce 2014.

Dle nově předpokládaných termínů realizace projektu a vycházejíc ze stávajícího harmonogramu finančních potřeb investora převedeného do let 2013 – 2014 by struktura finančních potřeb NsP mohla vypadat následovně: 	      rok 2013 – 67,20 mil.Kč

rok 2014 – 81,20 mil.Kč

opětovně s tím, že návratnost podílu OPŽP a SR by bylo možné předpokládat až v roce 2015.

Pozn. všechny výše uvedené finanční objemy jsou včetně 20% DPH.

3. Stávající řešení financování projektu administrované NsP

Na financování projektu bylo NsP vypsáno výběrové řízení na získání úvěru s následujícími parametry:

Výše úvěru		110 mil.Kč – neřeší předfinancování podílu OPŽP (40,3 mil.Kč)

Čerpání úvěru		2013 – 2014

Cena úvěru		pevná sazba 3,72% p.a. z jistiny tj. 37,05 mil.Kč vč.poplatků

Zajištění úvěru	rozpočtovými příjmy kraje formou ručitelského závazku (současně NsP

deklaruje, že na splácení jistiny nemá, úroky je schopna splácet za cenu,

že po dobu splatnosti úvěru nebude mít na nic jiného a je velice

pravděpodobné, že své další potřeby bude uplatňovat vůči kraji)

Splatnost úroků z úvěru – od roku 2013 po dobu splatnosti úvěru

Splatnost úvěru – počínaje rokem 2015 do roku 2029 tj. 15 let

| Bilance financování projektu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok mil.Kč | čerpání úvěru (banka) | předfin.OPŽP (kraj) | splátky jistiny (kraj) | splátka úroků (NsPxkraj) | zatížení rozpočtu kraje | příjmy rozpočtu kraje |
| 2013 | 28,8 | 40,3 |  | 0,62 | 40,92 |  |
| 2014 | 81,2 |  |  | 3,20 | 3,2 |  |
| 2015 |  |  | 7,33 | 4,15 | 11,48 | 40,3 |
| 2016 |  |  | 7,33 | 3,87 | 11,2 |  |
| 2017 |  |  | 7,33 | 3,60 | 10,93 |  |
| 2018 |  |  | 7,33 | 3,32 | 10,65 |  |
| 2019 |  |  | 7,33 | 3,04 | 10,37 |  |
| 2020 |  |  | 7,33 | 2,77 | 10,1 |  |
| 2021 |  |  | 7,33 | 2,49 | 9,82 |  |
| 2022 |  |  | 7,33 | 2,21 | 9,54 |  |
| 2023 |  |  | 7,33 | 1,94 | 9,27 |  |
| 2024 |  |  | 7,33 | 1,66 | 8,99 |  |
| 2025 |  |  | 7,33 | 1,38 | 8,71 |  |
| 2026 |  |  | 7,33 | 1,11 | 8,44 |  |
| 2027 |  |  | 7,33 | 0,83 | 8,16 |  |
| 2028 |  |  | 7,33 | 0,55 | 7,88 |  |
| 2029 |  |  | 7,33 | 0,28 | 7,61 |  |
| celkem | 110,0 | 40,3 | 110,0 | 37,0 | 187,3 | 40,3 |

Závěr: kraj v podstatě uhradí cenu projektu – podíl OPŽP v podstatě pokryje cenu úvěru

4. Alternativní řešení financování projektu administrované NsP – úvěr kraje 150 mil.Kč

Výše úvěru		150 mil.Kč – řeší předfinancování podílu OPŽP (40,3 mil.Kč)

Čerpání úvěru		2013 – 2014

Cena úvěru		3M PRIBOR + marže =1,2% p.a. z jistiny tj. 3,7 mil.Kč (odhad)

Zajištění úvěru	rozpočtovými příjmy kraje

Splatnost úroků z úvěru – od roku 2013 po dobu splatnosti úvěru

Splatnost úvěru – počínaje rokem 2015 do roku 2016 tj. 2 roky

| Bilance financování projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok mil.Kč | čerpání úvěru (banka) | splátky jistiny (kraj) | splátka úroků (kraj) | zatížení rozpočtu kraje | příjmy rozpočtu kraje |
| 2013 | 69,1 |  | 0,45 | 0,45 |  |
| 2014 | 81,2 | 40,0 | 1,80 | 41,8 |  |
| 2015 |  | 55,0 | 1,07 | 56,07 | 40,3 |
| 2016 |  | 55,0 | 0,41 | 55,41 |  |
| celkem | 150,3 | 150,0 | 3,7 | 153,7 | 40,3 |

5. Alternativní řešení financování projektu administrované NsP – úvěr kraje 60 mil.Kč

Výše úvěru		60 mil.Kč – neřeší předfinancování podílu OPŽP (40,3 mil.Kč)

Čerpání úvěru		2013 – 2014

Cena úvěru		3M PRIBOR + marže 1,2% p.a. z jistiny tj. 1,7 mil.Kč (odhad)

Zajištění úvěru	rozpočtovými příjmy kraje

Splatnost úroků z úvěru – od roku 2013 po dobu splatnosti úvěru

Splatnost úvěru – počínaje rokem 2015 do roku 2016 tj. 2 roky

| Bilance financování projektu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok mil.Kč | čerpání úvěru (banka) | předfin.OPŽP (kraj) | splátky jistiny (kraj) | splátka úroků (NsPxkraj) | zatížení rozpočtu kraje | příjmy rozpočtu kraje |
| 2013 | 30,0 | 40,3 |  | 0,18 | 40,48 |  |
| 2014 | 30,0 | 51,2 |  | 0,72 | 51,92 |  |
| 2015 |  |  | 30,0 | 0,59 | 30,59 | 40,3 |
| 2016 |  |  | 30,0 | 0,23 | 30,23 |  |
| celkem | 60,0 | 91,5 | 60,0 | 1,7 | 153,2 | 40,3 |

6. Alternativní řešení financování projektu administrované NsP – dotačně z rozpočtů kraje 2013 – 2014

Za předpokladu přehodnocení priorit výdajů rozpočtu kraje v letech kdy rozpočet prochází složitým obdobím, ve kterém řeší finanční pokrytí identifikovaných i doposud neidentifikovaných závazků, lze řešit přímými dotacemi z rozpočtu kraje.

| Bilance financování projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| rok / mil.Kč | zatížení rozpočtu kraje | příjmy rozpočtu kraje |
| 2013 | 67,2 |  |
| 2014 | 81,2 |  |
| 2015 |  | 40,3 |
| celkem | 148,4 | 40,3 |

Návrh textu do zápisu z PUR:

## Členové PUR po projednání navrhovaných řešení financování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy NsP Česká Lípa“ souhlasí s variantou financování dle bodu č. 5. Alternativní řešení financování projektu s využitím úvěru kraje ve výši 60 mil.Kč a dofinancováním z rozpočtu kraje do výše předpokládaných nákladů v období let 2013 – 2014 a ukládá Bc. Kocumové, statutární náměstkyni hejtmana navrhované řešení včetně záměru na vypsání VZMR na úvěr kraje předložit k projednání RK dne 22.1.2013, resp. 5.2.2013.

Termín: 22.1.2013

5.2.2013