- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 3. jednání Zastupitelstva  LK

dne 26.3.2013

057

i )

Informace o průběhu odstraňování povodňových škod na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen Rady kraje, řízení rezortu dopravy |

Důvodová zpráva

V srpnu roku 2010 postihly část Libereckého kraje povodně. Povodněmi bylo zasaženo celkem 198 mostů na silnicích II. a III. třídy z celkového počtu 666 na celém území Libereckého kraje, z toho 121 mostů bylo narušeno tak, že byla či případně stále je omezena zatížitelnost mostu. Celkem 22 mostů vyžaduje kompletní rekonstrukci. Celkové škody na mostech na silnicích II. a III. třídy byly vyčísleny na 453,2 mil. Kč. Na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji bylo zasaženo celkově 38 úseků, které byly či stále jsou přes celé zimní období neprůjezdné z důvodu sesuvu silnice, sesuvu půdy nad silnicí, poškození mostu apod.. Nejvíce byly zasaženy následující úseky silnic II. a III. třídy: silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Chrastava – Nová Ves – Mníšek, silnice II/290 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok, silnice III/03513 Heřmanice – Dětřichov a III/0353 ve Višňové Celkové škody na silniční síti v majetku Libereckého kraje byly vyčísleny na 1,59 mld. Kč.

V rámci odstraňování povodňových škod na dopravní infrastruktuře v prvé řadě Liberecký kraj obdržel od Ministerstva financí částku 35, 3 mil. Kč na záchranné a likvidační práce v rámci řešení krizové situace týkající se silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji.

Z vlastního rozpočtu byly zadány projektové dokumentace včetně zajištění stavebních povolení na obnovu 5-ti nejvíce poškozených silnic II. a III. třídy. Projektové dokumentace byly zadány prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje. Celková cena na vyhotovení a projednání projektových dokumentací je cca 35 mil. Kč.

Následně byly schváleny orgány kraje žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" s alokací pro kraje 50 % (dotace)/ 50 % (vlastní podíl). Konkrétně se jedná:

- o liniové projekty uvedené v příloze číslo 2 tohoto materiálu pod řádky č. 1 až č. 4. Konkrétně se jedná o silnici II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa): tj. úsek silnice II/290 Frýdlant, pod zámkem a úsek silnice II/290 Raspenava u kostela, o silnici II/592 Chrastava (I.etapa): tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 – Andělská hora, železniční přejezd a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží -  konec města, o silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov a o silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka. Na tyto projekty má Liberecký kraj v současné době registrační listy a na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou doloženy kompletní podklady nutné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době probíhají mezi Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o. a vybranými zhotoviteli koordinační jednání upřesňující dopravní opatření, obslužnost dotčeného území s následným  předáním stavenišť tak, aby po zimním období mohla být zahájena rekonstrukce. Podíl Libereckého kraje na financování mostních objektů v liniových stavbách bude zajištěn z prostředků mostního úvěru.

- o mosty uvedené v příloze číslo 2 tohoto materiálu pod řádkem č. 9. Rekonstrukce mostů poškozených po povodni byla zahájena koncem roku 2011 a bude ukončena v září letošního roku. Na podíl Libereckého kraje jsou využívány prostředky z mostního úvěru.

Dále byly podány žádosti na dvě akce do programu Cíl 3, Prioritní osa 1, oblast podpory 5 – Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010. Konkrétně se jedná o akce silnice III/26321 Svor, rekonstrukce silnice - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru a silnice III/27014 Juliovka – Krompach (řádky číslo 5 a 6 v tabulce v příloze číslo 2), kde je podíl Libereckého kraje ve výši 10 %. Na tyto akce probíhá momentálně kontrola u Centra regionálního rozvoje v Liberci. Realizace těchto akcí je plánována na letošní rok.

Liberecký kraj dále uspěl s podáním žádostí do Fondu solidarity EU (viz. řádky číslo 7 a 8 v tabulce v příloze číslo 2), na již realizované opravy silnic a mostů. Tyto žádosti a akce byly předmětem projednání v orgánech kraje v loňském roce.

Na 1. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje 29.1.2013 bylo schváleno předložení žádosti do programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" na akci silnice III/27252 Vítkov (viz. řádek číslo 10 v tabulce v příloze číslo 2).

Na předmětnou akci silnice III/27252 Vítkov Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo využití úspor v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" (viz. příloha číslo 1 tohoto materiálu – dopis ministra pro místní rozvoj). Po vydání pravomocného stavebního povolení na tuto akci, bude akce registrována u Ministerstva pro místní rozvoj, čímž bude stvrzeno zajištění financování akce, z tohoto důvodu je akce vedena v přiložené tabulce v sekci financování v řešení.

Na akce uvedené v příloze číslo 2 pod řádky 11 – 13 není v současné době zajištěno financování. Konkrétně se jedná o akce: silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.etapa): tj. úseky silnice II/290 Frýdlant – křižovatka se silnicí III/29013 Luže, Peklo, silnice II/592 Chrastava (II.etapa): tj. úsek silnice II/592 Andělská hora, železniční přejezd – Chrastava, vlakové nádraží a silnice II/592 od konce města Chrastava po křižovatku se silnicí I/13 v Mníšku a úsek silnice III/27253 Mlýnice, silnice II/290 Bílý Potok, tj.: zbylý úsek silnice II/290 po konec obce Bílý Potok. Momentálně probíhají jednání na úrovni Libereckého kraje, premiéra České republiky a příslušných rezortních ministrů k zajištění financování těchto akcí. V tabulce jsou uvedeny odhady financí na odstranění škod. V současné době také probíhají jednání týkající se nutnosti rekonstrukce stavebních objektů, včetně navržených technologií. Na tyto akce se v současné době zajišťují povolení k realizaci staveb.

Přílohy:

057_i_P01_dopis ministra pro místní rozvoj ze 31. ledna 2013 pod č.j.: MMR-190/2013-52

057_i_P02_přehled předpokládaného financování škod