## projekty východ
Pořadí | Č. silnice | Č. mostu | Délka přemostění | Stav NK | Stav SS | Lokace | Poznámky | Předpokládaná cena projektu
1 | 286 | 027 | 2.95 | 7 | 6 | Most přes potok Černý Ručej |  | 450000
2 | 293 | 005 | 5.8 | 7 | 6 | Most přes říčku Jilemku za obcí Martinice | Odtržena čela klenby | 450000
3 | 2893 | 1 | 2.1 | 7 | 6 | Semily | Zkorodované kolejnice pod křižovatkou, cca 15m. | 450000
4 | 28614 | 7 | 4.95 | 6 | 7 | Most přes potok Tampelačku, Roztoky u Jil. | Odtržení čel, poškození křídel | 450000
5 | 29063 | 1 | 3.1 | 7 | 6 | Jablonec n. Jizerou -Dolní Tříč | Odtržena čela klenby | 450000
6 | 2951 | 2 | 2.2 | 7 | 5 | Most přes potok Jílovku v obci Martinice v Krkonoších | Provedena částečná oprava mimo vozovku | 450000
7 | 28624 | 3 | 2.95 | 7 | 6 | Most přes Cedron na křižovatce pod Beneckem |  | 450000
8 | 286 | 028 | 3 | 7 | 6 | Most u Braunova Vrchu, | Projekt hotov | 0
9 | 2827 | 1 | 6.9 | 6 | 7 | Most přes potok Veselka-Křečovice | Projekt hotov | 0
10 | 286 | 011 | 2.9 | 6 | 7 | Most přes potok u stodoly, Kundratice | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
11 | 286 | 025 | 3.05 | 7 | 5 | Most za garážemi, Vítkovice | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
12 | 1020 | 1 | 10.2 | 7 | 5 | Harrachov most přes říčku Milnici | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
13 | 1023 | 2 | 16.52 | 6 | 7 | Harrachov obchvat, most přes Kamenici | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
14 | 282 | 015 | 3.45 | 3 | 7 | Železný Brod | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
15 | 293 | 004 | 3.65 | 7 | 6 | Martinice | Příprava projektu a realizace, předpoklad 2013 | 0
16 | 29064 | 1 | 32.1 | 7 | 6 | Most přes Jizeru v Dolních Dušnicích | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
17 | 292 | 003 | 4 | 4 | 7 | Semily | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
18 | 292 | 013 | 3.85 | 6 | 4 | Háje nad Jizerou | Projekt hotov, stavba 2013 | 0
19 | 282 | 005 | 3.8 | 6 | 6 | Rovensko p. Tr.-Podtýn | Odtržení čela, trhliny | 450000
20 | 282 | 017 | 3.45 | 5 | 4 | Žel. Brod | Značné poškození vozovky a izolací | 450000
21 | 283 | 004 | 3.1 | 6 | 3 | Tatobity | Předpoklad zhoršení | 450000
22 | 284 | 001 | 3.7 | 6 | 5 | Stružinec | Odtržení čela, trhliny | 450000
23 | 284 | 009 | 3 | 6 | 6 | Nová Ves nad Popelkou | Poškození opěr-přestavba na propust | 250000
24 | 286 | 031 | 3 | 6 | 6 | Most pod Mísečkami | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
25 | 290 | 023 | 39.8 | 4 | 3 | Poniklá | Nefunkční izolace, komplet svršky. | 250000
26 | 292 | 001 | 4.8 | 5 | 6 | Příšovice-inundace | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
27 | 293 | 006 | 3.8 | 6 | 4 | Jilemnice u ČSAD | Přestavba na trubní propust | 250000
28 | 610 | 037 | 4.5 | 5 | 4 | Příšovice na hranici okresu | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000
29 | 610 | 038 | 4 | 5 | 5 | Příšovice na hranici okresu | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000
30 | 610 | 039 | 4.2 | 5 | 6 | Turnov | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000
31 | 2836 | 3 | 4 | 6 | 6 | Most přes potok Veselka | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
32 | 2886 | 2 | 64.9 | 6 | 6 | Návarov přes Kamenici | Zkorodované podélníky | 450000
33 | 2895 | 1 | 4 | 5 | 6 | Most u turist. Značení | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
34 | 2922 | 3 | 3.9 | 6 | 6 | Most přes řeku Kamenici v Josefově Dole | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
35 | 2951 | 6 | 3.1 | 5 | 6 | Zálesní Lhota | Zatím VI, problémy při objížďce silnice 293 | 450000
36 | 27915 | 2 | 8 | 6 | 5 | Přepeře přes náhon | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
37 | 27915 | 3 | 58.85 | 5 | 5 | Přepeře přes Jizeru | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
38 | 28615 | 2 | 2.8 | 6 | 6 | Roztoky u Jilemnice | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
39 | 28617 | 1 | 3.2 | 6 | 5 | Most- Mříčná | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
40 | 28618 | 2 | 6 | 5 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
41 | 28619 | 1 | 2.95 | 5 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
42 | 29032 | 2 | 2.05 | 6 | 5 | Janov n. Nisou | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
43 | 29058 | 3 | 35.1 | 6 | 5 | Most přes Jizeru v Jablonci nad Jizerou | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
44 | 2848A | 1 | 3.15 | 6 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000
14250000
[6 empty] | Předpoklad problémů nebo zhoršení. | Projekt hotov
[6 empty] | Předpoklad výstavby nebo opravy v roce 2013. | Zatím není připravována oprava či výstavba, nutná rychlá oprava
[6 empty] | 11100000 | ---
[6 empty] | --- | 3150000