## plán oprav_fin. plán_2013-16
Pořadí | Číslo silnice | Ev. č. mostu | Délka přemostění | Stav NK | Stav SS | Lokace | Poznámky | Předpokládaná cena projektu | Předpokládaná cena stavby | Autobus | Intenzita dopravy | Objízdná trasa
1 | 26320 | 1 | 4.3 | 6 | 7 | most přes potok v Novém Boru |  | 450000 | 3306000 | A | 1300 | přiměřená po MK
2 | 2784 | 1 | 3 | 7 | 7 | Most přes sáňkařskou dráhu v Liberci | možná přestavba mostu na propustek | 450000 | 2772000 | A | 3240 | dlouhá
3 | 2713 | 5 | 6 | 7 | 6 | Most přes Václavický potok v Chotyni |  | 450000 | 4250100 | A | 500 | autobusy?, jinak přiměřená
4 | 27814 | 4 | 2.6 | 7 | 6 | Most přes strouhu na Záskalí | možná přestavba mostu na propustek | 450000 | 2307200 | A | 1500 | dlouhá, práce po polovinách?
5 | 2909 | 4 | 2.8 | 7 | 6 | Most přes strouhu za Raspenavou | možná přestavba mostu na propustek | 450000 | 1745800 | A | 1500 | přiměřená
6 | 290 | 014 | 11.4 | 3 | 7 | Most přes řeku Smědou v Bílém Potoce | Projekt hotov | 0 | 700000 | A | 550 | nebude potřeba
7 | 26839 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | Most přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova | potápěčský průzkum+oprava spodní stavby | 200000 | 500000 | N | 200 | pravděpodobně nebude potřeba
8 | 2907 | 2 | 4.14 | 3 | 7 | Most přes výtok z rybníka ve Fojtce | oprava spodní stavby | 100000 | 250000 | A | 1000 | nebude potřeba
9 | 2893 | 1 | 2.1 | 7 | 6 | Semily | Zkorodované kolejnice pod křižovatkou, cca 15m. | 450000 | 2318400 | A | 800 | autobusy?, jinak přiměřená
10 | 293 | 005 | 5.8 | 7 | 6 | Most přes říčku Jilemku za obcí Martinice | Odtržena čela klenby | 450000 | 4466000 | A | 3757 | přiměřená
11 | 2951 | 2 | 2.2 | 7 | 5 | Most přes potok Jílovku v obci Martinice v Krkonoších | Provedena částečná oprava mimo vozovku | 450000 | 3133900 | A | 250 | přiměřená
12 | 2951 | 6 | 3.1 | 5 | 6 | Zálesní Lhota | Zatím VI, problémy při objížďce silnice 293 | 450000 | 2835400 | A | 1273 | přiměřená
13 | 28624 | 3 | 2.95 | 7 | 6 | Most přes Cedron na křižovatce pod Beneckem | Odtržena čela klenby | 450000 | 5087000 | N | 250 | dlouhá, práce po polovinách,
14 | 29063 | 1 | 3.1 | 7 | 6 | Jablonec n. Jizerou -Dolní Tříč | Odtržena čela klenby | 450000 | 3180000 | A | 420 | přiměřená
15 | 28614 | 7 | 4.95 | 6 | 7 | Most přes potok Tampelačku, Roztoky u Jil. | Projekt hotov, probíhá výběr zhotovitele, financování-mostní úvěr | 0 | 0 | A | 394 | Jediný přístup do lokality
16 | 286 | 027 | 2.95 | 7 | 6 | Most přes potok Černý Ručej |  | 450000 | 2618200 | A | 394 | Jediný přístup do lokality
17 | 286 | 028 | 3 | 7 | 6 | Most u Braunova Vrchu, | Projekt hotov, probíhá výběr zhotovitele, financování-mostní úvěr | 0 | 0 | N | 50 | přiměřená
18 | 2827 | 1 | 6.9 | 6 | 7 | Most přes potok Veselka-Křečovice | Projekt hotov, probíhá výběr zhotovitele, financování-mostní úvěr | 0 | 0 | A | 150 | jediný přístup do lokality
19 | 2914 | 5 | 3.6 | 7 | 4 | Most přes zátopní území potoka za Bulovkou |  | 450000 | 2784600 | N | 300 | autobusy?, jinak přiměřená
20 | 282 | 017 | 57.5 | 5 | 4 | Žel. Brod | Zpracovává se PD - DSP + SP, nutné zpracovat PDPS | 400000 | 22000000 | A | 7961 | dlouhá, mostní provizorium
21 | 2886 | 2 | 64.9 | 6 | 6 | Návarov přes Kamenici | Zpracovává se PD - DSP + SP, nutné zpracovat PDPS | 400000 | 17000000 | N | 50-150 | přiměřená
22 | 268 | 024 | 20.4 | 6 | 6 | Most přes Svitávku v Zákupech | dle výsledku diagnostiky rozhodnout o způsobu opravy, letos provést diagnostiku a na základě jejích výsledků zahájit přípravu PD | 550000 | 13456800 | A | 6400 | dlouhá, mostní provizorium?
23 | 268 | 013 | 12.25 | 4 | 5 | Most přes Ploužnický potok v Ploužnici | dle výsledku diagnostiky rozhodnout o způsobu opravy | 450000 | 8502800 | A | 4100 | po odklonu tranzitu přiměřená
[7 empty] | diagnostika | 100000 |  | A | 1418 | dlouhá, práce po polovinách, mostní provizorium?
24 | 282 | 005 | 3.8 | 6 | 6 | Rovensko p. Tr.-Podtýn | Odtržení čela, trhliny | 450000 | 3218600 | A | 1385 | po odklonu tranzitu přiměřená
25 | 284 | 009 | 3 | 6 | 6 | Nová Ves nad Popelkou | Poškození opěr-přestavba na propust | 250000 | 1000000 | A | 399 | Jediný přístup do lokality
26 | 286 | 031 | 3 | 6 | 6 | Most pod Mísečkami | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 2614500 | A | 3317 | dlouhá, práce po polovinách, mostní provizorium?
27 | 283 | 004 | 3.1 | 6 | 3 | Tatobity | Předpoklad zhoršení | 450000 | 3590000 | A | 3467 | dlouhá, práce po polovinách
28 | 284 | 001 | 3.7 | 6 | 5 | Stružinec | Odtržení čela, trhliny | 450000 | 3483600 | A | 800 | autobusy?, jinak přiměřená
29 | 2787 | 3 | 10.5 | 6 | 6 | Most přes potok v Petrašovicích | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 7980000 | A | 1104 | přiměřená
30 | 2922 | 3 | 3.9 | 6 | 6 | Most přes řeku Kamenici v Josefově Dole | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3249100 | A | 800 | přiměřená
31 | 2836 | 3 | 4 | 6 | 6 | Most přes potok Veselka | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3117500 | A | 2650 | dlouhá, práce po polovinách, mostní provizorium?
32 | 26834 | 2 | 3.5 | 6 | 6 | Most přes náhon v Zákupech | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3150000 | A | 400 | přiměřená
33 | 28615 | 2 | 2.8 | 6 | 6 | Roztoky u Jilemnice | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3732400 | N | 100 | Jediný přístup do lokality
34 | 2848A | 1 | 3.15 | 6 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 2533000 | A | 700 | přiměřená
35 | 26834 | 7 | 2.8 | 6 | 6 | Most přes potok za Brništěm | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3385000 | A | 3103 | po odklonu tranzitu přiměřená
36 | 610 | 039 | 4.2 | 5 | 6 | Turnov | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000 | 3412000 | A | 2187 | po odklonu tranzitu přiměřená
37 | 610 | 035a | 4.8 | 5 | 6 | Příšovice-inundace | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3657000 | A | 3350 | po odklonu tranzitu přiměřená
38 | 270 | 013 | 6.2 | 6 | 5 | Most přes potok u Postřelné | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 7049700 | N | 280-350 | přiměřená
39 | 2895 | 1 | 4 | 5 | 6 | Most u turist. Značení | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3125000 | A | 750 | přiměřená
40 | 27915 | 2 | 8 | 6 | 5 | Přepeře přes náhon | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 4322500 | A | 1500 | dlouhá, práce po polovinách?
41 | 27814 | 2 | 4.5 | 6 | 5 | Most přes potok na Záskalí | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3850000 | A | 500 | přiměřená
42 | 28617 | 1 | 3.2 | 6 | 5 | Most- Mříčná | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3450700 | A | 500 | přiměřená
43 | 28618 | 2 | 6 | 5 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3887500 | N | 600 | přiměřená
44 | 26210 | 1 | 5.2 | 6 | 5 | Most přes Sporku ve Skalici | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3689200 | A | 750 | přiměřená
45 | 27915 | 3 | 58.85 | 5 | 5 | Přepeře přes Jizeru | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 24290700 | A | 500 | přiměřená
46 | 28619 | 1 | 2.95 | 5 | 6 | Most | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 2744400 | N | 350 | přiměřená
47 | 26839 | 14 | 5.2 | 5 | 6 | Most přes Svitávku v Mařenicích | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3730000 | A | 1000 | přiměřená
48 | 29032 | 2 | 2.05 | 6 | 5 | Janov n. Nisou | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 2195600 | A | 900 | dlouhá,
49 | 29058 | 3 | 35.1 | 6 | 5 | Most přes Jizeru v Jablonci nad Jizerou | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 22015000 | A | 3757 | dlouhá, práce po polovinách,
50 | 293 | 006 | 3.8 | 6 | 4 | Jilemnice u ČSAD | Přestavba na trubní propust | 250000 | 1000000 | A | 1600 | autobusy?, jinak přiměřená
51 | 26845 | 3 | 9.1 | 5 | 6 | Most přes Dobranovský potok v Pihelu | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 10091200 | A | 3103 | po odklonu tranzitu přiměřená
52 | 610 | 038 | 4 | 5 | 5 | Příšovice na hranici okresu | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000 | 3118500 | A | 3103 | po odklonu tranzitu přiměřená
53 | 610 | 037 | 4.5 | 5 | 4 | Příšovice na hranici okresu | Omezená zatižitelnost na silnici II. třídy | 450000 | 3935400 | A | 800 | dlouhá
54 | 27251 | 3 | 5.1 | 6 | 4 | Most přes potok v Chrastavě | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 3688000 | A | 1430 | přiměřená
55 | 290 | 023 | 39.8 | 4 | 3 | Poniklá | Nefunkční izolace, komplet svršky. | 250000 | 7500000 | N | 150 | přiměřená
56 | 26317 | 1 | 3.5 | 6 | 6 | Most přes Pryský potok v Horním Prysku | Posouzení možností oprav případně rekonstrukce | 450000 | 2435000 | A | 700 | přiměřená
[8 empty] | 22300000 | 267455300
[7 empty] | ROK | PROJEKTY | REALIZACE | Náklady/rok
[7 empty] | 2013 | 9900000 | 28584800 | 38484800
[7 empty] | 2014 | 2950000 | 46342000 | 49292000
[7 empty] | 2015 | 9450000 | 71866700 | 81316700
[7 empty] | 2016 | 0 | 120661800 | 120661800