- PÍSEMNÁ INFORMACE

- pro 5. zasedání zastupitelstva kraje dne 28. 5. 2013

- 39 c)

Informace o schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č.j. OLP/2594/2011, reg.č. 4/11/0180 uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, kterým se prodlužuje termín, kdy bude uvedeno do provozu zařízení hospicu, a to o 1 rok, tj.  do 31. 12. 2014,  na 9. zasedání rady kraje

- Zpracoval:	Irena Srpová, majetkoprávní oddělení odboru investic a správy nemovitého

- majetku

- Předkládá:	Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy

- majetku a informatiky