Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – STŘECHA

Rekapitulace postupu při přípravě investiční akce

- Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – zpracovala firma PANTAP, spol. s r. o., se sídlem Kolbenova 804/30, 190 00 Praha, Ing. Jan Krupička, Pavel Smrkovský, na základě objednávky č. 418/2009/OISNM za cenu 231.693 Kč včetně DPH,  v květnu 2009

- Projektová dokumentace střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – zpracoval Ing. arch. Libor Sommer, autorizovaný architekt, se sídlem Zoubkova 2129/5, 150 00 Praha, na základě Smlouvy o dílo OLP/2897/2010 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OLP/2897/2010.

- Předprojektová příprava – prověření historického vývoje střešních krytin, vypracování řádného stavebně technického průzkumu střešního pláště a krovu včetně vyhodnocení stávajících poruch a vlhkostního režimu interiérů zatěžujících prostory krovu, vypracování návrhu stavby a řádné projednání s orgány památkové péče včetně odsouhlasení konkrétní krytiny.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení, pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně přesné specifikace navrženého materiálového řešení, výkazu výměr a oceněného výkazu výměr, včetně projednání s orgány památkové péče, a ostatními orgány státní správy,

- Zajištění pravomocného stavebního povolení

- Cena za PD celkem 1.370.520 Kč včetně DPH.

- Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – zpracoval Ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr, se sídlem U Hřiště 639, 511 01 Turnov, na základě objednávky č. 443/2011/OISNM za cenu 96.000 Kč včetně DPH,  v březnu 2011

- VZMR – TDI – výběr technického dozoru investora – v říjnu 2011 podány nabídky uchazečů – VZMR zrušeno oznámením zadavatele ze dne 28.12.2011.

Rekapitulace – dokumenty

- Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě z května 2009

- Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy z března 2011

- Projektová dokumentace z října 2011

- Stavební povolení ze dne z října 2011

- Rozpočet – cena celkem 27.530.331,48 Kč včetně DPH z května 2011

Rozpočet – rekapitulace jednotlivých objektů z května 2011

SO 01 hlavní budova	16.593.663,52 Kč

SO 02 Ambit			  6.694.689,42 Kč

SO 03 Svaté schody		  1.954.935,80 Kč

SO 04 Kaple ambitu		  1.322.970,19 Kč

SO 05	Loretánská kaple	     964.072,52 Kč

Cena celkem			27.530.331,48 Kč včetně DPH

Projektová dokumentace – Rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – jednotlivé kroky

| Jednotlivé kroky – PD | datum |
| --- | --- |
| Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu VM a G Česká Lípa – PENTAP | 05/2009 |
| 18. RK Libereckého kraje – Záměr realizace investiční akce rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - usnesení č. 1317/10/RK | 19. 10. 2010 |
| 19. RK Libereckého kraje – zahájení VZMR na zpracování PD v rámci investiční akce rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, PO - usnesení č. 1446/10/RK | 02. 11. 2010 |
| Hodnocení nabídek VZMR - Zápis z jednání hodnotící komise, Prezenční listina, Seznam nabídek + nabídky, Oznámení zadavatele o výběru | 23. 11. 2011 |
| 1. RK Libereckého kraje – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR zpracování PD v rámci investiční akce rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – usnesení č. 57/11/RK | 11. 01. 2011 |
| Smlouva o dílo OLP/2897/2010 | 20. 01. 2011 |
| Alternativy provedení střechy Muzea v České Lípě – Ing. Jan Chaloupský | 02. 03. 2011 |
| Informace architekta o stavu projektových prací na akci rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, PO | 02. 03. 2011 |
| Zápis z technické rady č. 1 | 09. 03. 2011 |
| 5. RK Libereckého kraje – dodatek č. 1 | 22. 03. 2011 |
| Objednávka č. 443/2011/OISNM Zaměření konstrukce krovu | 25. 03. 2011 |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OLP/2897/2010 | 29. 03. 2011 |
| Zápis z technické rady č. 2 | 07. 04. 2011 |
| Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy | 07. 04. 2011 |
| Plán kontrolních prohlídek stavby | 14. 05. 2011 |
| Předání PD | 15. 05. 2011 |
| Závazné stanovisko SÚ Česká Lípa | 27. 05. 2011 |
| Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa | 24. 06. 2011 |
| Závazné stanovisko HZS Česká Lípa | 30. 06. 2011 |
| Stanovisko generálního projektanta k vyjádření NPÚ | 08. 08. 2011 |
| Předání Stavebního povolení | 17. 10. 2011 |
| Faktura č. 19/2011 | 24. 10. 2011 |
| Projektová dokumentace | 15.05. 2011 |
| 11.RK 28.06.2011 – zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 880/11/RK | 28.06.2011 |
| 8. mRK – zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 959/11/mRK | 25.07.2011 |
| 14. RK 5.9.2011 - zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 1149/11/RK | 05.09.2011 |
| 20. RK 29.11.2011 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě, usnesení č. 1580/11/RK | 29.11.2011 |
| 16. mRK 19.12.2011 - zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 1698/11/mRK | 19.12.2011 |

Návrh dalšího postupu

- Revize, aktualizace a dopracování PD podle platné legislativy a dále v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. – dokumentace pro provádění stavby – rozdělit na etapy po jednotlivých objektech, případně částech objektů

SO 01 hlavní budova

SO 02 Ambit

SO 03 Svaté schody

SO 04 Kaple ambitu

SO 05	Loretánská kaple

- Revize a aktualizace výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (rozpočtu) podle platné legislativy a dále v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a platnou sazbou DPH – rozdělit na etapy po jednotlivých objektech, případně částech objektů

SO 01 hlavní budova

SO 02 Ambit

SO 03 Svaté schody

SO 04 Kaple ambitu

SO 05	Loretánská kaple

- Stavební povolení – vydáno17. 10. 2011 na 2 rok – podmínka, že stavba bude  dokončena do 31.12.2013, nutno zajistit prodloužení platnosti minimálně o další 2 roky

Vlasta Šormová

24.01.2013