- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 6. jednání Zastupitelstva  LK

dne 25.6.2013

50

l)

Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | člen rady kraje, řízení resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 20. 3. 2012 usnesením číslo 93/12/ZK smlouvu č. OLP/535/2012 o spolupráci při realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná, mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Královehradeckým krajem, IČ 70889546. Účelem této smlouvy, která je přílohou číslo 2 tohoto materiálu, je dohoda o společném postupu při přípravě a realizaci Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná.

O 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, které proběhlo dne 1. 2. 2013, byla Rada kraje informována na 4. zasedání Rady kraje dne 19. 2. 2013 (bod pořadu jednání 64.) a Zastupitelstvu Libereckého kraje byla písemná informace o 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí předložena dne 26. 3. 2013 pro 3. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

Dne 13. 5. 2013 se uskutečnilo v Hradci Králové 2. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí s následujícími závěry:

- byl navržen dodatek ke smlouvě o spolupráci s Libereckým krajem z důvodu změn zástupců, resp. kontaktních osob. Na straně Královehradeckého kraje nahrazuje Ing. Jan Zachoval paní MgA. Martinu Kulhavou a na straně Libereckého kraje se jedná o změnu pozice Ing. Jana Čápa, který byl jmenován vedoucím odboru dopravy. Návrh smlouvy bude předložen ke schválení v Libereckém i Královehradeckém kraji.

- Meziresortní komise doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu vydat rozhodnutí o registraci akce v poměru 75% státní zdroje (346,684 mil. Kč) a 25% ze zdrojů Královehradeckého kraje (116 mil. Kč) za spoluúčasti Libereckého kraje.

- Po obdržení Registrace bude pro zdárnou realizaci a zajištění finančních toků nutné specifikovat jednotlivé podíly financování pro Královehradecký kraj a Liberecký kraj. Financování bude probíhat již v roce 2013 a z toho je nutné alokovat finanční prostředky do rozpočtu obou krajů již v roce 2013.

- Příprava jednotlivých akcí je následující:

- Akce Horka – Studenec – autorský dozor - dne 15. 4. 2013 výběrové ukončeno, cena 139.200,- Kč bez DPH

- Akce Dolní Branná – Kunčice – autorský dozor - dne 15. 4. 2013, výběrové ukončeno, cena 80.000,- Kč bez DPH

- Akce Horka – Studenec a Dolní Branná – Kunčice – výběr zhotovitele – dne 13. 5. 2013 končí podání nabídek, otevírání obálek, poptávková cena je 27.280.000,- Kč a 77.000.000,- Kč, ceny budou po soutěži výrazně nižší,

- Projektová dokumentace a autorský dozor na akci Studenec – Dolní Branná – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 4.300.000,- Kč, dne 13. 5. 2013 končí podání nabídek, je naplánováno otevírání obálek.

- Projektová dokumentace a autorský dozor na akci silnice I/14 Vrchlabí – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 5.100.000,- Kč a podání nabídek končí 22. 5. 2013.

- V harmonogramu bylo doplněno výběrové řízení na technický dozor stavebníka (TDS) a Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na všechny akce mimo I/14 Vrchlabí – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 3.700.000,- Kč - termín podání nabídek je 27. 5. 2013. TDS a BOZP by měl být znám do zahájení stavby vč. uzavření Mandátní smlouvy na tyto služby.

- Termín dalšího jednání Komise pro realizaci investic v Průmyslové zóně Vrchlabí byl stanoven na 27. 6. 2013 od 10:00 hod.

Přílohy:

050_l_P01_Zápis z 2. Jednání Komise pro realizaci investic v Průmyslové zóně Vrchlabí