- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. jednání Zastupitelstva  LK

dne 27. 8. 2013

60.

s)

Informace o průběhu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná"

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 20. 3. 2012 usnesením číslo 93/12/ZK smlouvu č. OLP/535/2012 o spolupráci při realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná, mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Královehradeckým krajem, IČ 70889546.

O 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, které proběhlo dne 1. 2. 2013, byla Rada kraje informována na 4. zasedání Rady kraje dne 19. 2. 2013 (bod pořadu jednání 64.) a Zastupitelstvu Libereckého kraje byla písemná informace o 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí předložena dne 26. 3. 2013 pro 3. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

O 2. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, které proběhlo dne 13. 5. 2013, byla Rada kraje informována na 11. zasedání Rady kraje dne 4. 6. 2013 (bod pořadu jednání 52.) a Zastupitelstvu Libereckého kraje byla písemná informace o 2. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí předložena dne 25. 6. 2013 pro 6. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

Dne 27. 6. 2013 se uskutečnilo 3. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí s následujícími závěry:

Výsledky výběrových řízení:

| Akce | odhad ceny | vysoutěženo | Zhotovitel |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel - Studenec – Horka | 93.170.000,- Kč | 52.150.775,- Kč | M-Silnice a.s. |
| Zhotovitel - D. Branná - Kunčice | 33.008.800,- Kč | 19.563.612,- Kč | Eurovia a.s. |
| Autorský dozor - Studenec - Horka (uzavřen dříve) | 168.432,- Kč | 168.432,- Kč | Projektservis Jc |
| Autorský dozor-D. Branná – Kunčice | 96.800,- Kč | 96.800,- Kč | DIK Janák |
| Projektant + autorský dozor Studenec - Dolní Branná | 5.200.000,- Kč | 1.932.370,-Kč | Cityplan |
| Projekt + autorský dozor - I/14-Vrchlabí | 6.413.000,- Kč | 2.233.116,- Kč | Cityplan |
| Technický dozor + bezpečnost a ochrana zdraví při práci - komunikace II. a III. třídy | 4.470.000,- Kč | 1.086.822,- Kč | FRAM Consult |

Pro zjednodušené projednávání a získání jednoho stavebního povolení pro akci Studenec – Dolní Branná, bylo zahájeno jednání s Ministerstvem dopravy s tím, že bude žádáno o stanovení tohoto stavebního úřadu pro přípravu stavby, jelikož se nachází na katastrálním území Královehradeckého a Libereckého kraje. Povolení by měl vydávat Městský úřad v Jilemnici.

Žádost o nové vládní usnesení - termín realizace a dokončení všech objektů do 31. 12. 2014 je nereálný, a tak po předešlých jednáních byla zahájena příprava materiálů k prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016 a využití stávajícího maxima finančních prostředků.

Liberecký kraj předložil požadavek na zařazení nového stavebního objektu v rámci akce Horka – Studence (vybavení stoupacího pruhu meteohláskou – předpokládaná cena 1.000.000,- Kč – jednalo by se o uznatelný náklad).

Termín dalšího jednání Komise pro realizaci investic v Průmyslové zóně Vrchlabí byl stanoven na 13. 8. 2013 od 9:30 hod.

Dne 8. 7. 2013 v sídle Libereckého kraje proběhlo jednání mezi zástupci Libereckého kraje a Královehradeckého kraje, kde bylo dohodnuto, že bude připravena smlouva o investiční dotaci, která bude dána ke schválení orgánům obou dotčených krajů. Předmětnou smlouvou dá Liberecký kraj dotaci Královehradeckému kraji a touto dotací splní podmínku spolufinancování svého podílu ve výši 25 % na akcích na území Libereckého kraje. Dle předpokladu by měla finanční účast Libereckého kraje činit 5.000.000,- Kč v roce 2013 a maximálně 42.000.000,- Kč v roce 2014 (přesnější částka vyplyne z dalších výběrových řízení na zhotovitele dalších úseků silnic II/293, respektive úseků silnic II/295 na území Libereckého kraje).