**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. zasedání**

**Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 8. 2013**

**Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Severovýchod za roky 2011 a 2012**

**60 v)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta |
|  | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů |
|  |  |
| Předkládá: | Martin Půta |
|  | hejtman Libereckého kraje |

**Důvodová zpráva**

Dne 28. 5. 2013 a 25. 6. 2013 předložil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, členům zastupitelstva kraje jako písemné informace materiály, týkající se aktuální situace ohledně případného placení, způsobu hrazení a samotné výše finanční korekce, kterou by měla hradit Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ministerstvu financí ČR v souvislosti s chybovostí stanovenou v rámci Výročních kontrolních zpráv za roky 2011 a 2012.

Předkládaný materiál obsahuje nejdůležitější informace ohledně dalšího vývoje, včetně způsobu vyřešení této věci.

* Dne 12. 6. 2013 obdržela ČR informaci od Evropské komise (EK) ohledně přepočítání výše chybovosti. Při tomto přepočítání vzala EK v úvahu nejen chybovost vyplývající z Výroční kontrolní zprávy 2011 a 2012, ale také Výroční kontrolní zprávu 2010, kde byla chybovost nižší jak 2 %, dále také vzala v úvahu, kolik bylo dosud certifikováno v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (ROP SV), jaká byla výše vratek zaslaná Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO) a další aspekty. Z této změny vyplývá i **snížení finanční opravy ROP SV z původní částky 378 mil. Kč na 226 mil. Kč**.
* Zástupci všech Úřadů Regionálních rad (ÚRR) vedli v průběhu června a července řadu jednání se zástupci Ministerstva financí ČR (MF) ohledně platby korekcí. V této souvislosti byl předložen ze strany ÚRR návrh na započtení korekce vůči přebytku národních veřejných zdrojů ve výkazu výdajů. Z důvodu reálné struktury jednotlivých příjemců dotací totiž jednotlivé ROPy uplatňují vyšší podíl národních veřejných zdrojů, než je povinných 15%. *(pozn. Jedná se o tzv. „buffer“. „****Buffer****“ je rozdíl, ve kterém národní veřejné výdaje vynaložené v rámci příslušného regionu/regionů přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování ve výši 15 %).* **MF tento návrh akceptovalo a souhlasilo se započtením tohoto národního přebytku vůči korekcím. Dle předběžných výpočtů tato „rezerva“ činí v případě ROP SV cca 620 mil. Kč.**
* V návaznosti na dohodu ÚRR s MF proběhlo dne 18. 7. 2013 jednání se zástupci PCO, MMR a zástupci ROP SV. Předmětem jednání bylo představení a projednání návrhu na částečné nebo úplné vypořádání korekce v souladu s dohodou mezi ÚRR a MF.
* Konkrétní možnosti využití „bufferu“ byly následně projednány na jednání na MMR dne 1. 8. 2013. Během schůzky byly upřesněny podmínky, za kterých bude možné tento „buffer“ využít na úhradu korekce. Na schůzce bylo dále dohodnuto, že postup vlastní aplikace korekce a další upřesňující podmínky související s vypořádáním korekce budou předmětem návrhu ze strany MF. Tento návrh byl ze strany MF zaslán 9. 8. 2013 a dne 16. 8. 2013 byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.
* **Po schválení Podmínek pro vypořádání korekce u ROP SV bude ze strany PCO obnoven proces certifikace.** Předpokládaným termínem certifikace je druhá polovina srpna 2013, kdy proběhne odpočet korekce od žádosti o platbu do Evropské komise.
* **Díky možnosti využít „buffer“ pro úhradu korekce jako zápočtu vůči přebytku národních veřejných zdrojů není třeba reálně platit korekce z rozpočtu ROP SV a tudíž není třeba, aby se na financování této korekce finančně podílely jednotlivé kraje.**