## Otevřené řízení
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZNAMNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
§ 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Název VZ | LŮŽKOVÝ HOSPIC V LIBERECKÉM KRAJI
Předmět VZ | stavební práce | Zadávací řízení | otevřené | Limit VZ |  | podlimitní Číslo VZ | 27/OŘ/2013
Zákon č. 137/2006 Sb. | Harmonogram činností |  |  | LHŮTY, TERMÍNY A POPIS ČINNOSTÍ
|  |  |  | min. | dny | popis | datum
§ 156 odst. 4 | odůvodnění veřejné zakázky - schváleni RK |  |  | 16. RK |  |  | 2013-09-17
| odůvodnění veřejné zakázky - schválení ZK |  |  | 8. ZK |  | podmínka pro zahájení zadávacího řízení | 2013-09-24
§ 86 | oznámení předběžných informací - odesláno | [5 empty] | 2013-09-04
| rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení |  |  | 18. RK |  | nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení | 2013-10-15
§ 26 odst. písm. a) | odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do VVZ |  |  | 1 | 1 | po rozhodnutí o zadání VZ | 2013-10-16
| počátek lhůty pro podání nabídek |  |  | 1 | 1 | po dni zahájení zadávacího řízení (odeslání do VVZ) | 2013-10-17
| zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele |  |  | 1 | 1 | po dni odeslání oznámení zadávacího řízení do VVZ | 2013-10-17
§ 39 odst. 3 bod b) 1. | lhůta pro podání nabídek - prodloužena o polovinu - § 39 odst. 6 |  |  | 33 | 33 |  | 2013-11-19
| doručení nabídek |  |  | 3 | 3 | od ukončení lhůty pro podání nabídek | 2013-11-22
§ 71 | otevírání obálek | [5 empty] | 2013-11-22
§ 75 | I. jednání hodnotící komise |  | odhad | 4 | 4 | ode dne otevírání obálek | 2013-11-26
II. jednání hodnotící komise
III. jednání hodnotící komise
§ 81 | rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |  | odhad | 21. RK |  |  | 2013-12-03
§ 81 odst. 3 | oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |  | max. prac. dnů | 1 | 1 | po jednání RK | 2013-12-04
| doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |  | cca | 3 | 3 | ode dne rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 2013-12-07
§ 110 odst. 3 | lhůta pro podání námitek |  |  | 15 | 15 | ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2013-12-22
| doručení námitek | [5 empty] | 2013-12-23
§ 82 odst. 1 | podepsání smlouvy | - bez námitek | nejdříve | 1 | 1 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2013-12-23
|  |  | nejpozději | 15 | 15 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2014-01-07
|  | - podání námitek (návrh na přezkum - ÚOHS) |  | 45 | 45 | ode dne doručení námitek | 2014-02-06
| uzavření smlouvy | - skutečnost | odhad |  |  |  | 2014-01-07
§ 83 odst. 1 | oznámení o výsledku zadávacího řízení |  | max. | 15 |  | po uzavření smlouvy | 2014-01-22
Formulas:
datum = +[datum, row above]+[dny]
datum = +[datum, row above]+[Limit VZ]

## Užší řízení
ČASOVÝ HARMONOGRAM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název VZ | xxx |  |  |  | Zadávací řízení | UŽŠÍ
Předmět VZ | dodávky/služby/stavební práce |  |  |  | Limit VZ | PODLIMITNÍ
Zákon č. 137/2006 Sb. | HARMONOGRAM ČINNOSTÍ |  |  | LHŮTA
|  |  |  | dny | popis | datum
| Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - RK č. |  |  | 17. |  | 2006-10-03
§ 28 | Odeslání "Oznámení o zakázce" na CA |  |  | 1 | po rozhodnutí o zadání VZ | 2006-10-04
2.3.2. b)*) | Lhůta pro zveřejnění dle provozního řádu CA |  |  | 5 | ode dne odeslání "Oznámení o zakázce" na CA | 2006-10-09
2.3.1.*) | Zveřejnění "Oznámení o zakázce" na CA |  |  | 1 | od konce lhůty pro zveřejnění | 2006-10-10
| Počátek lhůty pro doručení žádostí |  |  | 1 | po zveřejnění "Oznámení o zakázce" na CA | 2006-10-11
§ 39 odst. 2 b) | Lhůta pro doručení žádostí |  | PODLIMITNÍ | 15 |  | 2006-10-26
§ 39 odst. 2 a) | Lhůta pro doručení žádostí |  | NADLIMITNÍ | 37 |  | 2006-11-17
| Doručení žádostí |  |  | 1 | od ukončení lhůty pro doručení žádostí | 2006-11-18
| Kontrola kvalifikace doručených žádostí |  |  | 1 | ode dne doručení žádostí | 2006-11-19
| Výběr zájemců k podání nabídky |  | cca | 7 |  | 2006-11-26
| Odeslání "Výzvy k podání nabídky" |  |  | 3 | od výběru zájemců | 2006-11-29
| Doručení "Výzvy k podání nabídky" uchazečům |  | pošta (cca) | 3 | ode dne odeslání | 2006-12-02
| Počátek lhůty pro podání nabídek |  |  | 1 | po obdržení "Výzvy k podání nabídek" | 2006-12-03
§ 39 odst. 3 b) | Lhůta pro podání nabídek |  | PODLIMITNÍ | 15 |  | 2006-12-18
§ 39 odst. 3 a) | Lhůta pro podání nabídek |  | NADLIMITNÍ | 40 |  | 2007-01-12
| Doručení nabídek |  |  | 1 | od ukončení lhůty pro podání nabídek | 2007-01-13
§ 71 | Otevírání obálek |  | max. | 30 | od doručení nabídek | 2007-02-12
§ 79 | Hodnocení nabídek |  | nejpozději | 2 | před odevzdáním bodu do RK | 2007-02-20
| Nahlášení bodu do RK |  | max. | 7 | před jednáním RK | 2007-02-15
| Odevzdání materiálu do RK |  | min. | 5 | před jednáním RK | 2007-02-22
§ 81 | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - RK č. |  |  | 18. |  | 2007-02-27
| Odeslání oznámení o výběru uchazeče |  | max. | 5 | po jednání RK | 2007-03-04
| Doručení oznámení o výběru uchazečům |  | pošta (cca) | 3 | ode dne odeslání oznámení o výběru uchazeče | 2007-03-07
§ 110 odst. 3) | Lhůta pro podání námitek |  |  | 15 | ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2007-03-22
| Doručení námitek |  |  |  |  | 2007-03-20
§ 82 odst. 1) | Podepsání smlouvy | - bez námitek | nejdříve | 1 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2007-03-23
|  |  | nejpozději | 15 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2007-04-06
|  | - podání námitek | nejdříve | 45 | ode dne doručení námitek | 2007-05-04
| Uzavření smlouvy |  |  |  |  | 2007-04-05
§ 83 odst. 1) | Oznámení o výsledku zadávacího řízení |  | max. | 48 | po uzavření smlouvy | 2007-05-23
§ 48 odst. 3) | Poskytnutí zadávací dokumentace **)
§ 49 odst. 1) | Dodatečné informace k zadávacím podmínkám |  | do | 12 | před uplynutím lhůty pro podání nabídek | 2006-12-06
§ 49 odst. 2) | Doručení dodatečných informací zadavatelem |  | do | 6 | ode dne doručení žádosti | 2006-12-12
§ 49 odst. 4) | Prohlídka místa plnění |  | nejpozději | 12 | před uplynutím lhůty pro podání nabídek | 2006-12-06
*) Provozní řád provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ US)
**) Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídek
Formulas:
UŽŠÍ = +[UŽŠÍ, row above]+[LHŮTA]
UŽŠÍ = +J12+[LHŮTA]

## ZPŘ
ČASOVÝ HARMONOGRAM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název VZ | "VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV GYMNÁZIA F.X. ŠALDY, LIBEREC“ |  |  |  | Zadávací řízení | ZPŘ
Předmět VZ | stavební práce |  |  |  | Limit VZ | PODLIMITNÍ
Zákon č. 137/2006 Sb. | HARMONOGRAM ČINNOSTÍ |  |  | LHŮTA
|  |  |  | dny | popis | datum
| Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - RK č. |  |  | 15. |  | 2008-09-09
| Odeslání "Výzvy k podání nabídky" |  |  | 2 | po rozhodnutí o zadání VZ | 2008-09-10
| Doručení "Výzvy k podání nabídky" uchazečům |  | pošta (cca) | 3 | ode dne odeslání "Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení" | 2008-09-13
| Počátek lhůty pro podání nabídek |  |  | 1 | ode dne odeslání "Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení" | 2008-09-11
§ 39 odst. 3 b) | Lhůta pro podání nabídek |  |  | 15 |  | 2008-09-25
| Doručení nabídek |  |  | 1 | od ukončení lhůty pro podání nabídek | 2008-09-26
§ 71 | Otevírání obálek |  |  | 0 | od doručení nabídek | 2008-09-26
§ 79 | Hodnocení nabídek |  |  | 2 | před odevzdáním bodu do RK | 2008-09-30
| Nahlášení bodu do RK |  | max. | 7 | před jednáním RK | 2008-09-25
| Odevzdání materiálu do RK |  | min. | 5 | před jednáním RK | 2008-10-02
§ 81 | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - RK č. |  |  | 17. |  | 2008-10-07
| Odeslání oznámení o výběru uchazeče |  | max. | 5 | po jednání RK | 2008-10-12
| Doručení oznámení o výběru uchazečům |  | pošta (cca) | 3 | ode dne odeslání oznámení o výběru uchazeče | 2008-10-15
§ 110 odst. 3) | Lhůta pro podání námitek |  |  | 15 | ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2008-10-30
| Doručení námitek |  |  |  |  | 2007-01-07
§ 82 odst. 1) | Podepsání smlouvy | - bez námitek | nejdříve | 1 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2008-10-31
|  |  | nejpozději | 15 | po uplynutí lhůty pro podání námitek | 2008-11-14
|  | - podání námitek | nejdříve | 45 | ode dne doručení námitek | 2007-02-21
| Uzavření smlouvy |  |  |  |  | 2007-01-22
§ 83 odst. 1) | Oznámení o výsledku zadávacího řízení |  | max. | 48 | po uzavření smlouvy | 2007-03-11
§ 48 odst. 2) | Lhůta pro poskytnutí zadávací dokumentace**) |  |  |  | písemná žádost dodavatele | 2008-09-11
|  |  | do | 2 | ode dne doručení písemné žádosti dodavatele | 2008-09-13
|  |  | do | 4 | před uplynutím lhůty pro podání nabídek | 2008-09-22
§ 49 odst. 1) | Dodatečné informace k zadávacím podmínkám |  | do | 4 | před uplynutím lhůty pro podání nabídek | 2008-09-22
§ 49 odst. 2) | Doručení dodatečných informací zadavatelem |  | do | 3 | ode dne doručení žádosti | 2008-09-25
§ 49 odst. 4) | Prohlídka místa plnění |  | nejpozději | 4 | před uplynutím lhůty pro podání nabídek | 2008-09-22
*) Provozní řád provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ US)
**) K zadávací dokumentaci nebyl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup (§ 48 odst. 1)
Formulas:
ZPŘ = +[ZPŘ, row above]+[LHŮTA]
ZPŘ = +J9+[LHŮTA]