Rámcový věcný a časový harmonogram

p ř í p r a v y   r o z p o č t u   k r a j e   2 0 1 4

- Zadání odborům zpracování podkladů k aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2014-2017 se zaměřením na výdaje rozpočtu kraje pro rok 2014

EKO 28.06.2013

- Předložení podkladů k aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2014-2017 jednotlivými odbory krajského úřadu ekonomickému odboru

Odbory 25.7.2013

- Zpracování podkladů a návrh střednědobého rozpočtového výhledu LK na období let 2014 – 2017

EKO 07.08.2013

- Projednání střednědobého rozpočtového výhledu LK na období let 2014 – 2017 v RK

RK 14.08.2013

- Projednání střednědobého rozpočtového výhledu LK na období let 2014 – 2017 ve FV ZKL

FV ZLK 22.08.2013

- Schválení střednědobého rozpočtového výhledu LK na období let 2014 – 2017 v ZK

ZK 27.08.2013

- Zpracování Zásad pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 a stanovení příjmového rámce a výdajových limitů na rok 2014

EKO 11.09.2013

- Projednání Zásad pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 a stanovení příjmového rámce a výdajových limitů na rok 2014 v RK

RK 17.09.2013

- Rozpis výdajových limitů na rok 2014 jednotlivými odbory krajského úřadu a jejich předložení ekonomickému odboru

Odbory 15.10.2013

- Zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014

EKO 30.10.2013

- Projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 v RK

RK 05.11.2013

- Zveřejnění návrhu rozpočtu kraje na rok 2014

EKO 08.11.2013

- Projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 ve FV ZLK

FV ZLK 21.11.2013

- Projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 v ZLK

ZLK 26.11.2013