PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 9. zasedání Zastupitelstva kraje dne 29. 10. 2013

63 m)

Informace o průběhu tvorby „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“

| Důvod předložení: | usnesení Rady kraje č. 1568/13/RK ze dne 15. 10. 2013 |
| --- | --- |
| Zpracoval: | PhDr. Alena Riegerová |
|  | vedoucí odboru zdravotnictví |
| Předkládá: | Zuzana Kocumová |
|  | statutární náměstkyně hejtmana, pověřená vedením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu |

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo kraje vzalo dne 27. 8. 2013 usnesením č. 307/ZK/2013 na vědomí informaci o materiálu nazvaném „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“ (dále jen Strategie).

Týmž usnesením bylo Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu uloženo předložit informaci o průběhu tvorby „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“ Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 29. 10. 2013.

Složení základního realizačního týmu:

- generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s. – MUDr. Luděk Nečesaný,

- generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. – Ing. Jaroslav Kratochvíl,

- ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – MUDr. Vít Němeček,

- ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, p. o. – MUDr. Jiří Kalenský,

- ředitel Zdravotnické záchranné služby LK, p. o. – Bc. Stanislav Mackovík,

- zástupce VZP – MUDr. Petr Veselský, ředitel Regionální pobočky VZP Ústí nad Labem, Ing. Giljan Dobrevová

Dosavadní zasedání realizačního týmu:

16. 9. 2013

4. 10. 2013

Obou jednání se kromě členů základního týmu zúčastnili i zástupci z Nemocnice s poliklinikou v Semilech, Nemocnice Frýdlant a Panochovy nemocnice Turnov.

Na základě požadavků vzešlých z jednání pracovního týmu byly poskytnuty tyto analýzy a rozbory:

- Od VZP:

- počet lůžek akutní a následné péče v jednotlivých odbornostech k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013 – Liberecký kraj, okresy LK,

- počet lůžek akutní péče na 10 tisíc obyvatel – porovnání LK s ostatními kraji a ČR k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013;

- počet lůžek následné péče na 10 tisíc obyvatel – porovnání LK s ostatními kraji a ČR k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013;

- přepočtený počet lékařů na lůžkových odděleních akutní péče na 10 tisíc obyvatel v jednotlivých odbornostech - porovnání LK s ostatními kraji a ČR k 31. 12. 2012;

- přepočtený počet lékařů na lůžkových odděleních následné péče na 10 tisíc obyvatel v jednotlivých odbornostech - porovnání LK s ostatními kraji a ČR k 31. 12. 2012;

- pohled a zhodnocení lůžkové péče v LK Regionální pobočkou VZP v Ústí nad Labem;

- Dále bylo zadáno zpracování „Analýzy objemu zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje“.

Analýzu zpracovává firma SW Lab s. r. o., která v současné době s nemocnicemi v Libereckém kraji spolupracuje a všechny níže uvedené nemocnice vlastní a používají systém SWLAB DRG, který je pro sběr a naplnění databáze použit. Z tohoto důvodu byla v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, článkem III., uzavřena smlouva přímo s touto firmou, a to za dohodnutou cenu 181 500,- Kč vč. DPH.

Analýza vyhodnotí poskytnutou hospitalizační a ambulantní péči za roky 2010, 2011, 2012 a za první pololetí roku 2013 v Krajské nemocnici Liberec, a.s., Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., Masarykově městské nemocnici Jilemnice, p. o., Panochově nemocnici Turnov, s.r.o. a Nemocnici Semily, p. o.."

- Od VZP:

Poskytnutí údajů o „migraci“ pacientů v rámci hospitalizační péče mezi jednotlivými okresy Libereckého kraje a mezi Libereckým krajem a ostatními kraji ČR, a to za rok 2012.

Další kroky povedou k naplnění aktivit vedoucích k naplnění následujících oblastí:

- vymezení postavení Krajské nemocnice Liberec, jako krajského centra, včetně oborů poskytujících „centrovou“ péči – dodá MUDr. L. Nečesaný,

- vymezení postavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, jako krajské nemocnice se svým spádovým územím – dodá Ing. Jaroslav Kratochvíl,

- vymezení vzájemné spolupráce obou krajských nemocnic – dodá MUDr. Nečesaný a Ing. Kratochvíl,

- vymezení spolupráce nemocnic se ZZS LK – dodá MUDr. L. Nečesaný ve spolupráci s řediteli nemocnic a ředitelem ZZS LK,

- úspěšné dokončení projektu fúze KNL a Panochovy nemocnic Turnov  - dodá MUDr. L. Nečesaný,

- podpora jednotného zdravotnického informačního systému v kraji (aktivity eHealth, rozvoj služeb technologického centra kraje) -  dodá odbor zdravotnictví a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.