PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 10. 2013

Informace o projektu „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“

Důvod předložení:    usnesení rady kraje č. 1582/13/RK

| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta, |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Ivana Hujerová, členka rady, řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova |

Důvodová zpráva

Materiál podává informace o neschválení předložení projektu „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“.

Rada kraje na svém jednání dne 18. 6. 2013 usnesením č. 985/13/RK schválila projektový záměr „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“ a souhlasila s přípravou žádosti do výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Na základě tohoto usnesení byl zpracován projekt.

Základní informace o projektu

Cílem projektu bylo umožnit prostřednictvím poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým dosažení příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do pracovního, ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

V rámci projektu měla být zajištěna dostupnost a další rozvoj tří druhů služeb sociální prevence pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednalo se o tyto druhy služeb:

- azylové domy

- domy na půl cesty

- nízkoprahová denní centra.

Realizace projektu byla naplánována od listopadu 2013 do března 2015. Samotné financování sociálních služeb u vybraných poskytovatelů sociálních služeb mělo probíhat v roce 2014.

Celkové předpokládané náklady projektu byly odhadovány ve výši 23.033.670,- Kč.

Podíl spolufinancování Libereckého kraje činil 0 % celkový způsobilých výdajů projektu.

Nebyly předpokládány žádné nezpůsobilé výdaje.

Výdaje v době udržitelnosti projektu byly odhadovány ve výši 21.403.800,- Kč.

Rada kraje dne 15. 10. 2013 projednala předložení projektu a usnesením č. 1582/13/RK předložení zamítla z důvodů vysokých rizik při realizaci projektu.

Důvody, které vedly k neschválení projektu - rizika z hlediska veřejných zakázek

Časový harmonogram projektu byl nastaven tak, že bylo nutné ihned zahájit realizaci projektu a zahájit výběrové řízení na zajištění vybraných sociálních služeb. Zahájení výběrového řízení nebylo možné odložit až po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu.

- Při zahájení výběrového řízení před získáním rozhodnutí o poskytnutí dotace hrozí Libereckému kraji riziko, že v případě neschválení projektu, bude nucen dodržet závazky, které vyplývají z výběrového řízení – tj. bude nucen zakázku realizovat, i když dotaci neobdrží.

- Dalším rizikem, které souvisí s veřejnou zakázkou je, že v případě, kdy se do výběrového řízení nepřihlásí poskytovatelé sociálních služeb, hrozí, že některé části výběrového řízení (ve výběrovém řízení by měli být vybráni poskytovatelé do 3 různých typů sociálních služeb) budou muset být zrušeny, protože Liberecký kraj neobdrží nabídky. V takovémto případě hrozí, že nebude možné naplnit indikátory vázané na podmínky poskytnutí dotace a Liberecký kraj bude za toto nedodržení sankcionován z důvodu nedodržení paragrafového znění rozhodnutí.

Těmto rizikům není v tuto chvíli již možné předejít, protože výběrové řízení na zajištění poskytovatele sociálních služeb je nutné zrealizovat ještě v roce 2013 tak, aby vybraní poskytovatelé mohli čerpat finanční prostředky z projektu na poskytování sociálních služeb v roce 2014. Služby měly být poskytovány po dobu 12 měsíců  a měly tak být hrazeny z projektu. V případě, že jsou sociální služby financované z plánovaného projektu, není možné, aby byly zároveň financovány z dalších veřejných zdrojů, takže poskytovatelé služeb by museli vrátit i státní dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok 2014 z Ministerstva práce a sociálních věcí. Kdyby došlo ke zkrácení doby realizace projektu a služby by byly financovány na kratší dobu (než 12 měsíců), hrozí velké riziko, že poskytovatelé služeb nebudou mít zájem se do projektu zapojit, neboť by to znamenalo velké nároky z hlediska rozúčtování a dokladování nákladů na provoz služby. S realizací projektu mají poskytovatelé sociálních služeb mnohem vyšší administrativní zátěž než v případě, že finance čerpají ze státní dotace.

Sociální služby, které měly být podpořeny v rámci projektu, budou financovány stejným způsobem jako doposud – tj. vícezdrojově (dotace z MPSV, příspěvky Libereckého kraje, případně obcí, nadací apod.).