## přehled ROP
Datum aktualizace: |  |  | 2014-11-05 | [13 empty] | Příloha č. 1
Akce ROP pro 41. výzvu:
[9 empty] | [*1] |  |  | [*2]
Pořadí žádosti | Silnice |  | Místopis | Priorita | Riziko | SN (Kč s DPH) souhrnný list | SN (Kč bez DPH) souhrnný list | SN/žádost (Kč bez DPH) souhrnný list | způsobilé výdaje (Kč s DPH) | TDI (Kč s DPH) 2% SN | BOZP (Kč s DPH) 0,7% SN | další nezpůsobilé výdaje (Kč s DPH) | SN/žádost kumulovaně (Kč s DPH) | 90% stavebních nákladů | 80% stavebních nákladů | 70% stavebních nákladů | Název žádosti | PD - papír | PD - elektronicky | SP / ohláška | Soupis prací | Předáno na KULK (ANO / NE) | Předpoklad SP / ohláška | Projektant | mail | telefon
5 | III | 0381 | Staré Splavy | 1 | kompet zařízeno vč. SP | 24342719.9235 | 20117950.35 | 20117950.35 |  | 486854.3985 | 170399.0395 |  | 24342719.9235 | 21908447.9311 | 19474175.9388 | 17039903.9464 | Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy | ANO | ANO | ANO část | ANO | ANO 3.10.2014 | máme | AF-Cityplan spol. s.r.o. | Filip.Kucera@afconsult.com | 778433887
8 | III | 2843 | Dráčov – Rváčov | 2 | kompet zařízeno vč. SP | 27201334.699 | 22480441.9 | 39121595.5 |  | 544026.694 | 190409.3429 |  | 71679850.4785 | 64511865.4306 | 57343880.3828 | 50175895.3349 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 9.10.2014 | 10/2014 | JAP Projekt s.r.o. | pivrnec@projektjap.cz | 777873347
| III | 28611 | Ploužnice – Syřenov |  |  | 20135795.856 | 16641153.6 |  |  | 402715.9171 | 140950.571 |  |  | 0 |  | 0 |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | máme | JAP Projekt s.r.o. | pivrnec@projektjap.cz | 777873347
7 | III | 2907 | Fojtka | 3 | kompet zařízeno vč. SP | 7342198.57 | 6067932.7025 | 6067932.7025 |  | 146843.9714 | 51395.39 |  | 79022049.0485 | 71119844.1437 | 63217639.2388 | 55315434.3339 | Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO 3.10.2014 | máme | JAP Projekt s.r.o. | pivrnec@projektjap.cz | 777873347
6 | II | 292 | Háje n. Jiz. | 4 | havarijní stav, nutná realizace. SP do podání žádosti | 28123343.45 | 23242432.6033 | 23242432.6033 |  | 562466.869 | 196863.4041 |  | 107145392.4985 | 96430853.2486 | 85716313.9988 | 75001774.749 | Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou | ANO | ANO | ANO část | ANO | ANO 9.10.2014 | 10/2014 | RAL Projekt s.r.o. | louthanova@ralprojekt.cz | 734158363
1 | III | 29015 | Ludvíkov - Hajniště | 5 | havarijní stav. Připravena PD vč. Rozpočtu, SP do 12/2014 | 28988912.348 | 23957778.8 | 23957778.8 |  | 579778.247 | 202922.3864 |  | 136134304.8465 | 122520874.3619 | 108907443.8772 | 95294013.3926 | Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 22.10.2014 | 12/2014 | Sudop Praha a.s. | pavel.michl@sudophk.cz | 739329033
16 | II | 282 | Loktuše - Loučky | 6 | havarijní stav. Připravena PD vč. Rozpočtu, SP do 12/2014 | 27781513.243 | 22959928.3 | 22959928.3 |  | 555630.2649 | 194470.5927 |  | 163915818.0895 | 147524236.2806 | 131132654.4716 | 114741072.6627 | Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 22.10.2014 | 12/2014 | Sudop Praha a.s. | vaclav.marvan@sudopunl.cz | 605229066
13 | III | 27243 | Zdislava | 7 | kompet zařízeno, SP do 12/2014 | 32803946.0562 | 27110699.22 | 27110699.22 |  | 656078.9211 | 229627.6224 |  | 196719764.1457 | 177047787.7311 | 157375811.3166 | 137703834.902 | Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavi | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 9.10.2014 | 11/2014 | IM Projekt | zdenek.maca@im-projekt.cz | 773560401
11 | II | 286 | Horní Mísečky | 8 | kompet zařízeno, SP do 12/2014 | 46000000 | 38016528.9256 | 38016528.9256 |  | 920000 | 322000 |  | 242719764.1457 | 218447787.7311 | 194175811.3166 | 169903834.902 | Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky | koncept | NE | NE | NE | NE | 11/2014 | AF-Cityplan spol. s.r.o. | David.Friedel@afconsult.com | 277005521
12 | III | 2892 | Semily - Bítouchov | 9 | koncepty PD + soupisy prací, zahájení IČ (SP předpoklad 02/2015) | 25503312.2113 | 21077117.53 | 38019266.2903 |  | 510066.2442 | 178523.1855 |  | 288723076.357 | 259850768.7213 | 230978461.0856 | 202106153.4499 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Semilech | NE | NE | NE | NE | NE | 01/2015 | Pontex | camrova@pontex.cz | 724011007
| III | 2923 | Chuchelna |  |  | 20500000 | 16942148.7603 |  |  | 410000 | 143500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 01/2015 | Pontex | camrova@pontex.cz | 724011007
10 | III | 27015 | Jablonné v Podještědí | 10 | čistopis vč. rozpočtu, SP do 01/2015 | 15989031.7785 | 13214075.85 | 13214075.85 |  | 319780.6356 | 111923.2224 |  | 304712108.1355 | 274240897.322 | 243769686.5084 | 213298475.6948 | Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 29.10.2014 | 12/2014 | Valbek spol. s.r.o. | fiser@valbek.cz | 731675952
4 | III | 28743 | Zásada | 11 | koncept PD + soupis prací, SP do 12/2014 | 13800000 | 11404958.6777 | 32892561.9835 |  | 276000 | 96600 |  | 344512108.1355 | 310060897.322 | 275609686.5084 | 241158475.6948 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě | koncept | NE | NE | NE | NE | 11/2014 | CSW Projekt CZ s.r.o. | tomas.castka@cswprojekt.cz | 733728956
| III | 28744 | Zásada |  |  | 16500000 | 13636363.6364 |  |  | 330000 | 115500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 11/2014 | CSW Projekt CZ s.r.o. | tomas.castka@cswprojekt.cz | 733728956
| III | 28745 | Držkov - Zásada |  |  | 9500000 | 7851239.6694 |  |  | 190000 | 66500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 11/2014 | CSW Projekt CZ s.r.o. | tomas.castka@cswprojekt.cz | 733728956
3 | III | 26318 | Silnice III/26318 od I/13 - Polevsko | 12 | koncept PD + soupis prací, 1x nesouhlas se záborem pozemku - hrozí zdržení SP | 28037278.3119 | 23171304.39 | 38146763.5718 |  | 560745.5662 | 196260.9482 |  | 390669692.0574 | 351602722.8517 | 312535753.6459 | 273468784.4402 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Polevsku a Prysku | koncept | ANO | NE | ANO | NE | 12/2014 | VPÚ | trusik@vpupraha.cz | 602704363
| III | 26317 | Prysk – křižovatka s III/26318 |  |  | 18120305.61 | 14975459.1818 |  |  | 362406.1122 | 126842.1393 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 12/2014 | VPÚ | novak@pontex.cz | 602160959
15 | III | 29022 | Josefův Důl | 13 | koncepty PD + soupisy prací, zahájení IČ (SP předpoklad 02/2015) | 19800000 | 16363636.3636 |  |  | 396000 | 138600 |  | 426669692.0574 | 384002722.8517 | 341335753.6459 | 298668784.4402 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově | koncept | NE | NE | NE | NE | 12/2014 | Valbek spol. s.r.o. | cermak@valbek.cz | 485103336
| III | 29022 | Bedřichov - Hrabětice |  |  | 36000000 | 29752066.1157 | 29752066.1157 |  | 720000 | 252000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 12/2014 | Valbek spol. s.r.o. | cermak@valbek.cz | 485103336
| III | 29022 | Hrabětice - Josefův Důl |  |  | 29000000 | 23966942.1488 |  |  | 580000 | 203000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | koncept | NE | NE | NE |  | 12/2014 | Valbek spol. s.r.o. | cermak@valbek.cz | 485103336
2 | III | 28116 | Borek - Troskovice | 14 | 52 soukromých vlastníků. V případě nesouhlasu nelze zaručit vydání SP | 62289674.6395 | 51479069.95 | 51479069.95 |  | 1245793.4928 | 436027.7225 |  | 488959366.6969 | 440063430.0272 | 391167493.3575 | 342271556.6878 | Rekonstrukce silnice III/28116 Borek - Troskovice | ANO | ANO | NE | ANO | ANO 29.10.2014 | 01/2015 | Pragoprojekt | BOCANEK@li.pragoprojekt.cz | 485234525
[5 empty] | Celkem: | 537759366.6969 | 444429228.6751 | 404098650.1627 | 0 | 10755187.3339 | 3764315.5669 | 0
9999999 |  | Konečná aktuální suma od projektanta |  | [*1]….. | SN+archeologové+AD+administrace+tiskoviny
9999999 |  | Cena z konceptu PD |  | [*2]….. | SO obcí, některé přeložky
9999999 |  | Odhad ceny KSSLK
ANO |  | máme | 90% |  |  | 483983430.0272
koncept |  | koncept | 80% |  |  | 430207493.3575
NE |  | nemáme | 70% |  |  | 376431556.6878