PÍSEMNÁ INFORMACE pro 11. jednání Zastupitelstva LK

dne 16.12.2014

**065.**

**b)**

**Realizace projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 – podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území - ukončení projektu**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
|  |  |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen rady kraje řízení resortu dopravy |

**Důvodová zpráva**

Integrovaný dopravní odbavovací systém Libereckého kraje pod produktovým názvem IDOL je jedním z nejpropracovanějších systémů v České republice. Odbavovací systém ve vozidlech je jedním ze základních nástrojů a spolu s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard nabízí cestujícím vysoký cestovatelský komfort založený na volbě dopravních prostředků, přestupech a úspoře v jízdném.

Již při zahájení projektu Krajské čipové karty v roce 2008 bylo zřejmé, že zvolená technologie vycházející z tehdy dominantního typu MIFARE Classic nebude vyhovovat a ve střednědobém horizontu 5 let bude muset být aktualizována na technologii bezpečnější.

KORID LK na sklonku roku 2011 zadal studii proveditelnosti pro přechod na nový typ karty MIFARE DESfire a v roce 2012 zpracoval projektovou žádost na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod. Projektová žádost byla téhož roku přijata a v roce 2013 KORID LK tento projekt zahájil.

Celý systém OPUSCARD/IDOL je postaven na řešení nejméně 6 dodavatelů a investiční náklady na jeho pořízení veřejnou správou byly vysoké. Jednotliví dodavatelé jsou prakticky všichni vůči sobě v konkurenčním postavení, na druhou stranu dosud uzavřené smlouvy se stávajícími dodavateli i jejich postavení vůči Libereckému kraji znemožňovalo otevřené zadávací řízení na jednotlivé komponenty systému.

Zadávací řízení na realizaci projektu MOS v obou kolech se nakonec stalo kritickým faktorem celého projektu a v důsledku jeho napadení jedním ze stávajících dodavatelů pro Liberecký kraj (který se ovšem neúčastnil žádného ze dvou zadávacích řízení) se projekt dostal za kritický časový milník, v rámci něhož by bylo možné projekt realizovat v podmínkách ROP SV.

Rada kraje usnesením č. 158/13/RK schválila smlouvu č. OLP/1433/2013 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu 15% podílu žadatele o dotaci, a to  ve výši 1 569 417,00 Kč, dle které byla KORID LK poskytnuta záloha ve výši 1 422 000,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt nebude realizován, bude poskytnutá záloha 1 422 000,- Kč na základě „Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ č. OLP/1433/2013 beze zbytku vrácena na účet Libereckého kraje.

Vzhledem k tomu, že:

* KORID LK nedisponuje dostatkem vlastních finančních zdrojů pro celou realizaci projektu bez dotace,
* jeden ze stávajících dodavatelů řešení OPUSCARD/IDOL Libereckého kraje stojící mimo samotný projekt permanentně napadal zvolené řešení, aniž by nabídnul alternativu,
* projekt ve svém detailním popisu pro projektovou žádost se neustálým posunováním termínů realizace dostal mimo nejmodernější trendy v oblasti informačních technologií,
* je snaha KORID LK zastavit další administrativní náklady související s projektem,

rozhodl se KORID LK projekt zastavit a ukončit bez realizace.

**Veškeré dosavadní náklady související s projektem KORID LK uhradil a uhradí z vlastních zdrojů včetně již poskytnutých a čerpaných z dotace ROP a z dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které beze zbytku vrátí. K čerpání bezúročné půjčky od Libereckého kraje nedošlo.**

**Přílohy:**

016\_P01\_Modernizace odbavovacího systému – Závěrečná zpráva