PÍSEMNÁ INFORMACE pro 2. zasedání

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2014

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje

34 p)

| Zpracoval: | Mgr. Petr Tulpa |
| --- | --- |
|  | člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí Ing. Jiří Lauerman Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje |
| Předkládá: | Martin Půta |
|  | hejtman Libereckého kraje |

Důvodová zpráva

Myšlenka a aktivity směřující k založení Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje (dále také jen Pakt) vznikly na přelomu let 2012-13 (inspirovány zejména příkladem a zkušenostmi Moravskoslezského kraje). Od počátku byly všechny přípravné kroky projednávány se zástupci Libereckého kraje. V červnu 2013 bylo založeno Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které se stalo hnací silou a koordinátorem přípravy. Založení Paktu bylo prezentováno jako jedna z priorit kraje rovněž na setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy EU, neboť podpora regionálního partnerství je jedním z důležitých principů programovacího období 2014-2020.

Bližší informace o poslání, cílech a prioritách Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje jsou obsaženy v zakládacím dokumentu Paktu, který je přílohou tohoto materiálu. Další souvislosti a podrobnosti byly součástí prezentace zástupců Sdružení pro rozvoj LK na jednání PUR.

Stav příprav

První myšlenky, kontakty a jednání			2012/2013

Vznik Sdružení pro rozvoj LK			červen 2013

Prezentace MSL paktu v Liberci			září 2013

Příprava cílů a priorit Paktu				říjen - prosinec 2013

Projednávání s partnery a dalšími signatáři		prosinec 2013 - leden 2014

Projednáno na setkání uvolněných radních 		3. února 2014

Finální schůzka všech signatářů			17. února 2014

Schválení v RK					18. února 2014

Písemná informace pro ZK				25. února 2014

Předpokládaný podpis Paktu			4. března 2014 ve 13:00

Signatáři LB Paktu

	LIBERECKÝ KRAJ

	KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LK

	ÚŘAD PRÁCE, pobočka Liberec

	REGIONÁLNÍ RADA ODBOROVÝCH SVAZŮ ČMKOS – Liberecký kraj

	SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ LIBERECKÉHO KRAJE

+ možnost přistoupení dalších subjektů (SOLK, TUL, apod.)

Účast Libereckého kraje:

-	hejtman v čele Řídicího výboru Paktu,

-	aktivní zapojení resortů:

o	školství, mládeže a zaměstnanosti,

o	sociálních věcí,

o	hospodářského a regionálního rozvoje,

o	cestovního ruchu,

-	účast odborníků KÚLK v Odborných pracovních skupinách Paktu.

4. 3. 2014 – slavnostní podpis všech signatářů + tisková konference

Příloha

034_p_P01_Pakt_zamestnanosti_LK