PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 06. 03. 2014

___________________________________________________________________________

54 c)

Ukončení realizace projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr, p.o.

Důvod předložení:	usnesení Rady kraje č. 704/14/RK ze dne 29.04.2014

Zpracoval:		Mgr. Michael Otta

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Předkládá:		Ivana Hujerová

členka rady kraje pověřená vedením resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto materiálu je odsouhlasení ukončení realizace projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr, p.o. Jedná se o následující projekty:

- „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Sosnová“,

- „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Zahrádky“,

- „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Česká Lípa, Lada“

- „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Jestřebí“

(dále také „projekty“)

Tabulka č. 1 - přehled rozpočtů jednotlivých projektů

| Projekt | nezpůsobilé výdaje | způsobilé výdaje* | celkové výdaje projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| Jestřebí | 2.665.576 Kč | 11.349.776 Kč | 14.015.352 Kč |
| Lada | 3.900.150 Kč | 14.173.618 Kč | 18.073.768 Kč |
| Sosnová | 5.058.046 Kč | 33.127.730 Kč | 38.185.776 Kč |
| Zahrádky | 2.212.926 Kč | 11.514.584 Kč | 13.727.510 Kč |
| celkem | 13.836.698 Kč | 70.165.708 Kč | 84.002.406 Kč |

* Na způsobilé výdaje získá příjemce v případě úspěšné realizace projektu 100 % dotaci.

Liberecký kraj se realizací těchto projektů zabývá již od roku 2012. V průběhu realizace vyvstala řada problémů, které zapříčinily narušení nastavených harmonogramů projektů. Od listopadu 2013 projektový tým řeší napjaté harmonogramy a stále vyvstávající nové problémy.

Dne 03.03.2014 byli členové rady kraje informováni o aktuálních problémech a  harmonogramech projektů, dle kterých na stavební práce zbývalo cca 10 měsíců s předpokladem, že stavby budou zahájeny v listopadu 2014. K těmto harmonogramům odbor investic a správy nemovitého majetku informoval, že z hlediska staveb již není možné zpoždění ani o měsíc, je tedy nutné stavby zahájit ihned v listopadu 2014 a pokračovat bez technologické pauzy (i v zimních měsících).

Dne 22.04.2014 byly členům rady Libereckého kraje předloženy aktuální informace o projektech a harmonogramy upravené dle současné situace. Lhůty pro stavební práce byly opětovně zkráceny, a to z 10 měsíců na 5 - 8 měsíců (v závislosti na lokalitě / projektu), přičemž potřebná lhůta pro výstavbu stanovená zpracovateli projektových dokumentací činí 20 měsíců. Současně byli členové rady kraje informováni o navýšení předpokládaných výdajů na stavby, a to v souhrnné výši cca o 18.000.000 Kč (přičemž dosud nemáme přepokládanou hodnotu pro lokalitu / projekt Sosnová) - viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 - přehled výdajů na stavbu

| Projekt (lokalita) | Celkové výdaje na STAVBY stanovené v rozpočtu projektu vč. DPH (bez vybavení, pozemků, projektových prací apod.) | Výdaje nad rámec schváleného závazku spolufinancování projektů |
| --- | --- | --- |
| Jestřebí | 10.900.000 Kč | 5.500.000 Kč |
| Česká Lípa, Lada | 15.300.000 Kč | 6.500.000 Kč |
| Zahrádky | 11.300.000 Kč | 4.000.000 Kč |
| Sosnová | 31.700.000 Kč | 2.000.000 Kč |
| Celkem | 69.200.000 Kč | 18.000.000 Kč |

Dne 24.04.2014 proběhlo jednání projektového týmu, kde byly podány nové informace o jednotlivých projektech. Dne 28.04.2014 byli členové rady kraje informování o aktuálním stavu projektů - především o téměř nereálných harmonogramech, kdy pro výstavbu 7 objektů za téměř 70.000.000 Kč zbývalo 5 - 8 měsíců.

Dne 28.04.2014 odbor investic a správy nemovitého majetku informoval o nových termínech předpokládaného vydání pravomocných stavebních povolení pro jednotlivé projekty. Přehled nových termínů je uveden v tabulce č. 3 - přehled lhůt stavby a podrobnější informace jsou uvedeny níže v rozdělení dle jednotlivých projektů:

Tabulka č. 3 - přehled lhůt na stavby

| Projekt (lokalita) | Předpoklad zahájení stavebních prací | Lhůta zbývající Libereckému kraji na stavbu objektů v případě schválení prodloužení realizace projektu do 30.11.2015* | Potřebná lhůta pro výstavbu objektů stanovená dle zpracovatele projektové dokumentace (ukončení stavby) | Předpoklad získání pravomocného stavebního povolení, ze kterého vychází lhůta výstavby zbývající Libereckému kraji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jestřebí | duben 2015 | 4 - 5 měsíců | 20 měsíců (září 2016) | 07.09.2014 |
| Česká Lípa, Lada | duben 2015 | 4 - 5 měsíců | 20 měsíců (září 2016) | 16.09.2014 Stavební povolení zřejmě nebude vydáno z důvodu nedodržení regulativ území (zastavěnost). |
| Zahrádky | duben 2015 | 4 - 5 měsíců | 20 měsíců (říjen 2016) | 13.09.2014 Stavební povolení zřejmě nebude vydáno z důvodu nedodržení regulativ území dle Národního památkového ústavu v Liberci. |
| Sosnová | březen 2015 | 5 - 6 měsíců | zpracovatel zatím nestanovil | 16.08.2014 |

*V případě schválení prodloužení realizace projektu do 30.11.2015 je podmínkou ze strany poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí) ukončit veškeré stavební práce nejdéle do 30.08.2015.

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Jestřebí“

Odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpokládaný termín pro získání pravomocného stavebního povolení k 07.09.2014, a to na základě písemné žádosti zhotovitele projektové dokumentace (Ateliér Velehradský s.r.o., IČ 29263140) ze dne 25. 04. 2014. V takovém případě zbývá na stavbu objektu 4 - 5 měsíců s tím, že stavba bude zahájena v dubnu 2015.

Vzhledem k výše uvedenému odbor investic a správy nemovitého majetku předložil  Radě Libereckého kraje dne 29. 04. 2014 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2052/2013 - změna termínu plnění z 30.04.2014 na 07.09.2014.

Rizika:

- odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že termín 07.09.2014 vychází ze zákonných lhůt správních orgánů a platí v případě, že nikdo nepodá proti stavebnímu povolení odvolání,

- termín 07.09.2014 je ohrožen - obec Jestřebí avizovala využití opravných prostředků při povolování stavby, což pravděpodobně ještě prodlouží přepokládaný termín vydání pravomocného stavebního povolení.

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Česká Lípa, Lada“

Odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpokládaný termín pro získání pravomocného stavebního povolení k 16.09.2014, a to na základě písemné žádosti zhotovitele projektové dokumentace (Ateliér Velehradský s.r.o., IČ 29263140) ze dne 25. 04. 2014. V takovém případě zbývá na stavbu objektu 4 - 5 měsíců s tím, že stavba bude zahájena v dubnu 2015.

Vzhledem k výše uvedenému odbor investic a správy nemovitého majetku předložil  Radě Libereckého kraje dne 29. 04. 2014 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. OLP/2051/2013 - změna termínu plnění z 30.04.2014 na 16.09.2014.

Rizika:

- odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že k projektové dokumentaci předložené na stavební úřad zřejmě nebude vydáno stavební povolení, a to z důvodu nesouladu s regulativy území (zastavěnost ploch),

- pro vydání stavebního povolení pro tuto lokalitu by bylo nutné zmenšit stavbu - tzn. posoudit, zda je vůbec možné stavbu zmenšit (z hlediska kritérií transformace a z hlediska různých norem) a následně zadat přepracování projektové dokumentace. Výdaje na přepracování projektové dokumentace by byly nad rámec schváleného závazku spolufinancování projektu. Předělání projektové dokumentace je v rámci projektu z časového hlediska nereálné.

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Zahrádky“

Odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že k projektové dokumentaci předložené na stavební úřad nebude vydáno stavební povolení, a to z důvodu nesouladu s regulativy území dle Národního památkového ústavu v Liberci.

Odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpokládaný termín pro získání pravomocného stavebního povolení k 13.09.2014, a to na základě písemné žádosti zhotovitele projektové dokumentace (Ateliér Velehradský s.r.o., IČ 29263140) ze dne 25. 04. 2014. Termín 13.09.2014 platí pro případ, že Liberecký kraj získá od Národního památkového ústavu v Liberci kladné stanovisko v rámci odvolání. V takovém případě zbývá na stavbu objektu 4 - 5 měsíců s tím, že stavba bude zahájena v dubnu 2015.  Odbor investic a správy nemovitého majetku současně také upozornil, že i v případě, že se Liberecký kraj proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolá, tak pravděpodobně neuspěje.

Vzhledem k výše uvedenému odbor investic a správy nemovitého majetku předložil  Radě Libereckého kraje dne 29. 04. 2014 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. OLP/2048/2013 - změna termínu plnění z 30.04.2014 na 13.09.2014.

Odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že i v případě, že se Liberecký kraj proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolá, tak neuspěje.

Pro lokalitu Zahrádky byla uvažována nová varianta, a to rekonstrukce objektu ve vlastnictví Libereckého kraje. V případě této varianty by bylo nutné požádat o zásadní změnu projektu, projekt by musel být znovu přehodnocen poskytovatelem dotace a v případě schválení by Liberecký kraj musel vrátit všechny již proplacené výdaje. Liberecký kraj hledal náhradní variantu pro případ, že lokalita Zahrádky bude jedinou rizikovou lokalitou, a to především z důvodu provázanosti jednotlivých lokalit (projektů).

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p. o. - Sosnová“

Odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpoklad vydání stavebního povolení v právní moci k 16.08.2014 v takovém případě zbývá na stavbu 5 - 6 měsíců s tím, že stavba bude zahájena v březnu 2015.

Rizika:

- odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že termín 16.08.2014 vychází ze zákonných lhůt v případě, že nikdo nepodá proti stavebnímu povolení odvolání (může být tedy ještě prodloužen),

- Liberecký kraj musí za vlastní prostředky vystavět přístupovou komunikaci k obci vč. obratiště s předpokládanými výdaji cca 2 mil, tuto komunikaci následně musí bezplatně převést obci Sosnová - jedná se o požadavek obce, na základě kterého s projektem souhlasí,

- v případě budování přístupové komunikace musí Liberecký kraj na své náklady zakoupit pozemky od soukromého vlastníka (na původní pozemek ve vlastnictví obce nelze z prostorových důvodů umístit obratiště).

Vyjádření ekonomického odboru k rizikům projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o.:

Celkové způsobilé a nezpůsobilé výdaje na projekty transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. (tj. lokality Jestřebí, Zahrádky, Česká Lípa - Lada a Sosnová) byly v rámci žádosti stanoveny ve výši cca 84.000.000 Kč, vč. zastupitelstvem schválené výše spolufinancování ze strany Libereckého kraje do výše cca 14.000.000 Kč (bez zahrnutí výdajů na udržitelnost projektů).

Z ústních jednání, informací a zápisů projektového týmu k projektům transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. mj. vyplývá:

- na základě zpracovaných projektových dokumentací k jednotlivým lokalitám jsou očekávány vícenáklady v rozsahu 18.000.000 Kč, které by musel hradit Liberecký kraj - u projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. tak došlo k navýšení odhadovaných celkových způsobilých a nezpůsobilých výdajů na částku cca 102.000.000 Kč,

- termíny pro předání projektových dokumentací vč. pravomocných stavebních povolení k jednotlivým lokalitám byly stanoveny do 30.04.2014, kdy na tento termín navazují další aktivity spojené s možným výběrem dodavatele staveb - tento termín je však nereálný, jak je mj. uvedeno v zápisu projektového týmu ze dne 17.04.2014,

- v návaznosti na výše uvedené lze očekávat, že na případnou samotnou realizaci staveb by zbývalo cca 4 - 6 měsíců,  a to při prodloužení lhůty pro realizaci staveb ze strany řídícího orgánu z původního termínu 29.05.2015 do 30.11.2015; tato lhůta pro realizaci staveb je z našeho pohledu zcela nereálná za situace, kdy se v dílčích projektových dokumentacích objevuje orientační hodnota na úrovni 20 - 24 měsíců (jak je uvedeno v materiálu předloženého poradě uvolněných radní dne 22.4.2014).

Dle názoru ekonomického odboru se za těchto okolností vystavuje Liberecký kraj výraznému riziku spojenému s úhradou projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. z vlastních prostředků kraje a to až do výše 102.000.000 Kč. Tento objem není zahrnut v rozpočtu kraje 2014 ani není součástí zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na období let 2014 - 2017.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

V případě rozhodnutí o definitivním ukončení projektů Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace, si odbor sociálních věcí uvědomuje negativní dopady na zapojené aktéry procesu transformace v Libereckém kraji, kterým bude třeba věnovat pozornost i nadále. Uživatelé služby, zaměstnanci poskytovatele sociální služby, rodiny, opatrovníci i veřejnost budou i nadále vystaveni nejistotě v hledání řešení, jakým způsobem změny v poskytování služeb realizovat. Jejich motivace pro účast na pozitivních změnách bude snížena. Je možné, že bude docházet k negativnímu ovlivňování veřejného mínění s rizikem, že mohou být problémy medializovány. Zařízení se zavázalo v projektu nenavyšovat stávající kapacity.

Z důvodů vyšších finančních nákladů, v souvislosti s projektem transformace, bylo zařízení zohledňováno v žádostech o dotace MPSV ČR na poskytování služby. Pokud závazek pomine a zařízení zůstane v nevyhovujících objektech, do kterých nebylo mnoho let investováno, existuje reálné riziko, že se navýšit počty o nové uživatele nepodaří, protože nebude o takto poskytovanou službu zájem. Resort sociálních věcí bude hledat i nadále prostředky na financování, ať již z vlastních zdrojů či jiných, např. z prostředků EU v dalším programovacím období.

Shrnutí:

Členové projektového týmu se shodli, že realizace projektů ve stanovených termínech (tzn. ukončení realizace projektu do 30.11.2015) je nereálná a přináší mnoho rizik.

Mezi společná rizika ke všem uvedeným projektům patří:

- další narušování harmonogramu, a to např. delším průběhem zadávacího řízení,

- odbor investic a správy nemovitého majetku se obává, že když, zpracovatelé projektových dokumentací stanovili na stavby lhůtu 20 měsíců a Liberecký kraj vypíše zadávací řízení se lhůtou na stavbu 4 - 6 měsíců (v závislosti na lokalitě), tak se solidní stavební firmy do řízení nepřihlásí,

- odbor investic a správy nemovitého majetku také upozorňuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o stavby „na zelené louce“, tak není možné zahájit stavební práce při mrazech, pro přípravné práce musí být venkovní teplota nad bodem mrazu,

- v případě vyhlášení výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací bude potřeba navýšit závazek spolufinancování projektů minimálně o 18.000.000 Kč 
(+ případný rozdíl stanovený zpracovatelem projektové dokumentace k lokalitě Sosnová), což je částka vyšší než současně schválený závazek spolufinancování kraje (cca 14.000.000 Kč),

- v případě, že Liberecký kraj nestihne stavby zrealizovat do 31.08.2015 - může se stát, že bude muset veškeré náklady uvedených projektů (cca 84.000.000 Kč) uhradit plně ze svého rozpočtu, minimálně bude muset uhradit výdaje za stavební práce, které budou realizovány po termínu 31.08.2015 (výši nelze dopředu odhadnout).

Návrh na ukončení realizace projektů byl členům rady kraje předložen dne 29.04.2014 z následujících důvodů:

- k 30.04.2014 končily etapy u všech uvedených projektů a Liberecký kraj měl povinnost předložit poskytovateli dotace žádosti o platby za výdaje zrealizované ve druhých etapách projektů, na základě těchto žádostí by Libereckému kraji byla vyplacena dotace (cca 6.000.000 Kč) - v případě, že by Liberecký kraj ukončil projekty až po datu 30.04.2014 musel by uvedenou částku poskytovateli dotace vrátit, vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace v případě odstoupení od realizace projektu posuzuje, zda došlo k porušení rozpočtové kázně či nikoliv - je vhodnější nečerpat další finanční dotace,

- Liberecký kraj v březnu 2014 předložil poskytovateli dotace žádosti o prodloužení realizace jednotlivých projektů, a to do 30.11.2015 - tyto žádosti k 29.04.2014 stále nebyly poskytovatelem dotace schváleny. Schválení bylo předjednáno s harmonogramy projektů, které mají vliv na financování projektů v letech a etapách, a které k 29.04.2014 již nebyly aktuální - součástí předkládaných žádostí o platbu musí být informace o aktuálních harmonogramech, což mohlo ztížit posuzování žádostí o prodloužení realizace projektů (harmonogramy projektů měly mají jinou podobu, než jaká byla s poskytovatelem dotace předjednána),

- v případě, že bude Liberecký kraj usilovat o získání stavebních povolení ke všem lokalitám (i k těm, kde je již nyní zřejmé, že bude potřeba předělat projektové dokumentace) může se stát, že budou vyvstávat další finanční výdaje (některé i nad rámec schváleného závazku spolufinancování), okamžitým ukončením projektů a dokončením pouze již uzavřených smluvních vztahů může Liberecký kraj tyto výdaje ušetřit.

V tabulce č. 4 jsou souhrnně uvedeny výdaje, které Liberecký kraj v souvislosti s realizací projektů již uhradil (nákup pozemků, investiční záměry, dílčí úkony zpracování projektových dokumentací) vč. výdajů, které ještě bude muset uhradit (výdaje vyplývající z již uzavřených smluv na dokončení projektových dokumentací ve výši cca 200.000 Kč).

Tabulka č. 4 - přehled výdajů a přijatých dotací jednotlivých rozpočtů

| Projekt | Zasmluvněné a již uhrazené výdaje projektů | Přijaté dotace |
| --- | --- | --- |
| Jestřebí | 1 737 280,00 Kč | 62 378,00 Kč |
| Lada | 949 536,00 Kč | 61 778,00 Kč |
| Sosnová | 3 225 310,00 Kč | 61 778,00 Kč |
| Zahrádky | 1 386 194,00 Kč | 477 418,00 Kč |
| celkem | 7 298 320,00 Kč* | 663 352,00 Kč |

*V této částce nejsou zahrnuty výdaje, které vyvstaly v průběhu realizace projektu a byly tedy nad rámec schválených rozpočtů projektů (jedná se cca o 300.000 Kč).

V souladu s usnesením č. 704/14/RK ze dne 29.04.2014, kterým Rada kraje rozhodla o ukončení projektů ve smyslu administrace vůči poskytovateli dotace, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů dne 14.05.2014 oficiálně oznámil poskytovateli dotace odstoupení od realizace projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr, p.o.

Vratka již přijatých finančních prostředků bude realizována v rámci upravených rozpočtů jednotlivých projektů pro rok 2014.