**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 8*.* zasedání Zastupitelstva**

**Libereckého kraje dne 23. 9. 2014**

­­­­­­­­­­­­­­

039.

 c)

**Informace o odstraňování škod na dopravní infrastruktuře způsobené povodněmi v roce 2010 a 2013**

Zpracoval: Ing. Jan Čáp

 Vedoucí odboru dopravy

Předkládá: Vladimír Mastník

 Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy

**Důvodová zpráva**

Dopravní infrastruktura v Libereckém kraji byla v letech 2010 a 2013 citelně zasažena hned třikrát. Nejvážnější, ta to nejen z hlediska škod na silnicích II. a III. tříd v majetku Libereckého kraje, byly povodně v roce 2010. Následně byly ve velkém rozsahu postiženy silnice ještě povodněmi v červnu roku 2013 a bouří spojenou s přívalovým deštěm dne 29. 7. 2013.

**Povodně 2010**

V příloze č 1. je uveden přehled akcí, které byly poškozeny povodní v roce 2010 a způsob jejich financování včetně termínů realizace. V současné době se dokončují liniové akce rekonstrukce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) a silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka, které byly financovány v režimu 50 % dotace a 50 % spoluúčast kraje. Od jara letošního roku probíhají zbylé liniové projekty silnice III/27252 Vítkov, silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa), silnice II/592 Chrastava (II. etapa) a silnice II/290 Bílý Potok - 2 mosty a opěrná zeď. Na tyto akce byla podána žádost na Ministerstvo místního rozvoje (dále jen „MMR“) v režimu 85 % dotace a 15 % podíl kraje s tím, že nadále u těchto akcí probíhají expertní posudky ze strany MMR, a tedy není vydáno rozhodnutí o přidělení dotace. Vydání rozhodnutí se předpokládá na přelomu října a listopadu letošního roku.

**Povodně červen 2013**

Na začátku měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje další povodně. Ačkoli v Libereckém kraji povodně v roce 2013 nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Část pozemních komunikací, která byla poškozena povodněmi v roce 2013, byla poškozena i povodní v roce 2010. Dne 9. 7. 2013 schválila Rada Libereckého kraje usnesením 1080/13/RK smlouvu číslo OLP/1532/2013 (číslo SFDI: 259V/2013), která byla podepsána dne 12. 7. 2013 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen „SFDI“), a Libereckým krajem. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí neinvestičních finančních prostředků na základě žádosti Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2013 k odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky 154.540.000,- Kč vyčerpal 7.688.499,- Kč z finančních prostředků SFDI (celková částka zaplacených finančních prostředků na povodňové škody činila 9.045.311,50 Kč, podíl zaplacených finančních prostředků Libereckým kraje činil 1.356.812,50 Kč). Dne 26. 1. 2014 Liberecký kraj zažádal o převod nevyčerpaných finančních prostředků ze SFDI, které k 31. 12. 2013 činily 146.851.501,- Kč, minimálně do prosince 2014. Na základě Smlouvy číslo OLP/263/2014 (SFDI č. 259V/2014) se SFDI zavazuje, že na odstranění povodňových škod z června roku 2013 poskytne Libereckému kraji v roce 2014 částku ve výši 146.851.000 Kč, jako maximálně 85% spoluúčast při financování povodňových škod z roku 2013. Minimálně 15 % musí na financování povodňových škod z roku 2013 ze svého rozpočtu doložit Liberecký kraj (při využití celkové částky poskytnuté ze SFDI podíl Libereckého kraje činí 25.914.882,- Kč.). Spoluúčast Libereckého kraje ve výši 15 % byla alokována již v rozpočtu kraje na rok 2013 a bude převedena do rozpočtu kraje roku 2014 do kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje – SFDI povodně 2013.

Přehled realizovaných akcí a všech smluv uzavřených na projektové dokumentace, technický dozor investora a stavebních prací je uveden v příloze číslo 2. U jednotlivých smluv jsou uvedeny následující údaje: smluvní cena v Kč včetně DPH, vyplacené finanční prostředky v roce 2013 včetně DPH, vyplacené finanční prostředky v roce 2014 včetně DPH a předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2014 včetně DPH. Tyto údaje jsou v tabulce uvedeny v souladu s požadavky SFDI ke dni 31. 7. 2014. V příloze č. 3 jsou uvedeny povodňové škody z června roku 2013, které nebyly dosud realizovány v důsledku nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Libereckého kraje. Jedná se o 21 akcí. V případě nedočerpání finančních prostředků ze SFDI, bude Liberecký kraj žádat o převod finančních prostředků na kalendářní rok 2015. V případě, že by všechny smluvní závazky byly dodrženy a nevznikly žádné vícepráce nebo méněpráce, tak by Liberecké kraj vracel SFDI částku ve výši přibližně 163.000,- Kč.

Dne 4. srpna 2014 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 549.051,- Kč za účelem proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“). Do této první výzvy FSEU byly zařazeny 15% podíly financované Libereckým krajem z akcí, které byly realizovány v roce 2013. Do druhé výzvy FSEU byly zařazeny akce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 v celkové částce 8.955.679,- Kč. Poskytnutí dotace z FSEU by znamenalo snížení podílu Libereckého kraje na odstraňování povodňových škod. Na výši finančních prostředků ze SFDI nemá přidělení nebo nepřidělení dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury žádný vliv.

**Přívalový déšť 29. 7. 2013**

**Dne 29. 7. 2013 se Libereckým krajem prohnala bouřka spojená s přívalovým deštěm, která způsobila velké škody na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje. Voda nejvíce poškodila propustky, mosty, nábřežní zdi a způsobila sesuvy svahů těles silnic. Škody dosahují výše 100.000.000,- Kč, z toho přibližně 5.000.000,- Kč je odhadovaná částka na zpracování příslušných stupňů projektových dokumentací na řešení odstranění škod na objektech silnic II. a III. třídy. Podrobnější přehled škod je uveden v příloze č. 5. Ačkoli hejtman Libereckého kraje zažádal dne 15. 8. 2014 Ministerstvo dopravy a SFDI o pomoc při odstraňování škod po bouřce a přívalových deštích ze dne 29. 7. 2013, dostalo se Libereckému kraji pouze negativního vyjádření z obou těchto institucí.**

**Přílohy:**

039\_c\_P01\_Povodně z roku 2010 – aktuální stav

039\_c\_P02\_Povodně červen 2013 – stav k 31. 7. 2014

039\_c\_P03\_Povodně červen 2013 – nerealizované akce

039\_c\_P04\_Povodně červen 2013 – akce přihlášené do II. výzvy FSEU

039\_c\_P05\_Seznam silnic poškozených přívalovým deštěm dne 29. 7. 2013