## souhrnný přehled financování
Financování škod po povodních 2010 v Libereckém kraji - dopravní infrastruktura
č. | Název akce | celkové předpokládané finanční náklady (mil. Kč) | z toho předpokládaný podíl LK (mil. Kč) | z toho předpokládaný podíl dotační (mil. Kč) | způsob financování | Poznámka
1 | silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) | 89.2 | 44.6 | 44.6 | MMR alokace 50 %/ 50 % | ukončení v září 2014
2 | silnice II/592 Chrastava (I.etapa) | 182.2 | 91.1 | 91.1 | MMR alokace 50 %/ 50 % | ukončeno
3 | silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov | 178.4 | 89.2 | 89.2 | MMR alokace 50 %/ 50 % | ukončeno
4 | silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka | 160.1 | 80.05 | 80.05 | MMR alokace 50 %/ 50 % | ukončení v říjnu 2014
5 | silnice III/27014 Juliovka – Krompach | 17 | 1.7 | 15.3 | CÍL 3 povodňový program alokace 90% / 10% | ukončeno
6 | silnice III/26321 Svor, rekonstrukce silnice - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru | 28.3 | 2.83 | 25.47 | CÍL 3 povodňový program alokace 90% / 10% | ukončeno
7 | opravy silnic a mostů na silnicích II. a III. třídy | 38.8 | 0 | 38.8 | Fond solidarity - I. výzva - 100 % | ukončeno
8 | mosty na silnicích II. a III. třídy | 16.2 | 0 | 16.2 | Fond solidarity - II. výzva - 100 % | ukončeno
9 | mosty na silnicích II. a III. třídy | 350 | 188 | 162 | MMR s alokací 50 %/ 50 % a rozpočet LK | ukončeno
10 | silnice III/27252 Vítkov | 102.4 | 15.36 | 87.04 | MMR alokace 85 %/15 % | podána žádost na MMR - probíhá realizace - ukončení 12/2014
11 | silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.etapa) | 241 | 36.15 | 204.85 | MMR alokace 85 %/15 % | podána žádost na MMR - probíhá realizace - ukončení 10/2015
12 | silnice II/592 Chrastava (II.etapa) | 186.5 | 27.975 | 158.525 | MMR alokace 85 %/15 % | podána žádost na MMR - probíhá realizace - ukončení 10/2015
13 | silnice II/290 Bílý Potok - 2 mosty a opěrná zeď | 20.4 | 3.06 | 17.34 | MMR alokace 85 %/15 % | podána žádost na MMR - bude zahájena realizace 09/2014 -ukončení 06/2015
|  | 1610.5 | 580.025 | 1030.475