**Dodatek č.** **1**

**ke** **smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  
 č. OLP/****1851/2015**

**"Rozvoj videokonferenčního systému krajů"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Asociace krajů České republiky**

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov

IČ: 70933146

DIČ: -

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Radek Polma, ředitel kanceláře, na základě plné moci ze dne 27. 4. 2015

bankovní spojení: PPF banka, a. s.

číslo účtu: 2004440002/6000

evidence: spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58869

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2015  smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1851/2015, jejímž předmětem je pořízení hardware a software vybavení a související technické podpory nezbytné pro provoz videokonferenčního systému sloužícího pro komunikaci členů příjemce (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace akce.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. Podmínky a čerpání dotace, odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín ukončení realizace akce je stanoven na 31. 12. 2015 a rozumí se jím ukončení veškerých aktivit na akci."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín ukončení realizace akce je stanoven na 31. 3. 2016 a rozumí se jím ukončení veškerých aktivit na akci."

3. Článek III. Podmínky a čerpání dotace, odst. 5 smlouvy ve znění:

"Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. nejdéle do 19. 2. 2016, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. nejdéle do 19. 5. 2016, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 této smlouvy."

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ze dne

V Liberci dne       V Praze dne

……………………………… …………………………

Martin Půta Bc. Radek Polma