**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 2. 2015**

**42 f**

**Projektové záměry Libereckého kraje**

**pro programové období 2014-2020**

Důvod předložení: usnesení rady kraje č. 220/15/RK

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta, |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
|  |  |
| Předkládá: | Ivana Hujerová,členka rady, řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova |

**Důvodová zpráva**

*Předmětem materiálu je poskytnout ucelený přehled o všech projektových záměrech Libereckého kraje, výběru prioritních projektů a informace o schválení 11 projektových záměrů Radou Libereckého kraje usn. č. 220/15/RK, u nichž bude zahájena příprava do nejbližších výzev tematicky odpovídajících operačních programů. Vzhledem k potřebě finančních prostředků na přípravnou fázi těchto 11 projektů ve výši 15.180.000,- Kč budou tyto prostředky zajištěny příslušnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015, s očekávaným termínem 03/2015.*

**A) Celkový souhrn projektových záměrů**

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen „ORREP“) zajišťuje dle směrnice RK č. 2/2008 celkové řízení procesu přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU. Z důvodu zajištění kvalitní přípravy projektů vyzval v září roku 2014 všechny resorty, aby zpracovaly přehled svých projektových záměrů a uvedly stav jejich rozpracovanosti včetně odhadované výše nákladů na realizaci jednotlivých projektů. K datu předložení tohoto materiálu evidujeme celkem 154 projektových záměrů. ORREP na základě tohoto podkladu přiřadil ke každému záměru dotační titul na základě v té době dostupných informací, v některých případech nebylo možné odpovídající dotační titul nalézt. Informace o dotačních možnostech jsou předběžné a větší míra objektivního posouzení bude možná až po schválení jednotlivých operačních programů. Přehled těchto 154 projektových záměrů je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu. Tento přehled má pouze informativní charakter.

**B) Prioritní projekty**

Z celkového počtu 154 projektových záměrů bylo nutné vybrat prioritní projekty, které kraj začne připravovat v první fázi vzhledem k jeho finančním a personálním možnostem. Jednotlivé resorty doporučily výběr celkem 36 projektů, které jsou v různé fázi rozpracování. Přehled těchto projektů včetně uvedení stavu zpracování je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu. Z těchto 36 projektů byl proveden užší výběr, a to celkem 11 projektových záměrů, u kterých bude zahájena příprava projektových žádostí v gesci ORREP v souladu se směrnicí RK č. 2/2008 na základě tohoto materiálu. U těchto 11 projektových záměrů je téměř u všech vysoká pravděpodobnost financování z připravovaných operačních programů nebo je jejich příprava neodkladná vzhledem k časové a věcné náročnosti a složitosti daného tématu. Tyto projektové záměry jsou uvedeny v části D tohoto materiálu.

**C) Prioritní projekty v přípravě**

Příprava projektů již byla zahájena u šesti projektů v oblasti dopravní infrastruktury, jejichž projektové záměry byly schváleny radou kraje dne 13. 1. 2015 usn. č. 60/15/RK. U těchto projektů se již zpracovává projektová dokumentace nebo byly podniknuty kroky k zahájení zadávacího řízení na její zpracování. Po vyhlášení Integrovaného regionálního operačního programu budou zpracovány projektové žádosti na základě stupně připravenosti jednotlivých projektů.

Jedná se o tyto projekty:

**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí**

**Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna**

**Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje**

**Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov**

**Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)**

**Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, Brodská**

Celkové náklady těchto šesti silničních projektů byly vyčísleny v předpokládané výši cca **696,58 mil. Kč**. Z tohoto náklady na realizaci jsou ve výši cca 681 mil. Kč, přípravná fáze byla odhadnuta částku 15,58 mil. Kč.

**D) Schválení projektových záměrů**

V souladu se směrnicí rady kraje č. 2/2008 bylo předloženo radě kraje dne 10. 2. 2015 ke schválení 11 projektových záměrů. Každý projektový záměr je níže samostatně představen a je uveden hrubý odhad finanční náročnosti na jeho realizaci a přípravnou fázi. **Tato vyčíslená částka souvisí i s požadavkem na finanční krytí této přípravné fáze, která bude zajištěna v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015**.

**PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ D1) – D11)**

**D1)** **CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Modernizace vybavení středních škol vč. nezbytných stavebních úprav směřující k vytvoření páteřní sítě středních škol. Na základě výstupů z přípravy projektu bude rozhodnuto, zda projekt bude připravován jako jeden souhrnný, skládající se z několika částí nebo jestli bude rozdělen na více samostatných projektů.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 300 mil. Kč.

V rámci přípravy je nutné zajistit jednání s dotčenými školami, zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, stavebních povolení, projektové žádosti. Dále musí být zajištěna vazba na zpracování krajského akčního plánu ve vzdělávání 2015-2018. Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši cca 3 mil. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 303 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 45,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Předpokládáme, že výzva bude na danou problematiku vyhlášena v roce 2016, realizace projektu by mohla být uskutečněna v letech 2016-2018.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D2) EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V MUZEU ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Vybudování v ČR dosud ojedinělé expozice zabývající se historií horolezectví nejen v Českém ráji. V rámci přípravy projektu jsou zpracovávány studie jak na stavební tak expoziční části záměru; zpracování projektové dokumentace je očekáváno cca v květnu 2015 (finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve výši 840 tis. Kč byly schváleny Zastupitelstvem LK dne 23. 9. 2014 usnesením č. 353/14/ZK a jsou k dispozici v kap. rozpočtu 91707 odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Partner projektu je město Hohnstein v Sasku.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví.

Dalším možným zdrojem financování je Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována.

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit stavební povolení a zpracovat projektovou žádost včetně nutných překladů za částku cca 135 tis. Kč. Projektová dokumentace ve výši cca 840 tis. Kč bude řešena z prostředků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 30,975 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,65 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

V rámci uvedeného přeshraničního programu nejsou známy termíny výzev v roce 2015. Žádost by měla být zpracována v roce 2015, realizace by měla probíhat v letech 2016 – 2018.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D3) MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI – 2. ETAPA**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Vybudování nového bezbariérového vstupu, nové pokladny a zázemí pro návštěvníky. V rámci přípravy projektu byla zpracována projektová dokumentace, která však byla orgánem státní památkové péče zamítnuta; nově se připravuje soutěž o návrh komplexního řešení komunikačního schématu a celkového rozvoje muzea; zadáno zpracování stavebně historického průzkumu – termín odevzdání 05/2015 (finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč schváleny 23. 9. 2014 usn. č. 353/14/ZK a jsou k dispozici v kap. rozpočtu 91707 odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Tento projekt věcně i funkčně úzce souvisí s projektem pod bodem D4 „Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“. Až bude definováno přesné zaměření dotačních zdrojů, bude možné projekty D3 a D4 sloučit v jeden.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu budou muzea v rámci IROP podporovány. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 22 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat architektonickou studii, projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení. Náklady na přípravnou fázi včetně architektonické studie (cca 500 tis. Kč), je odhadována ve výši 2 mil. Kč (tj. projektová dokumentace pro stavební povolení). Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč. Zpracování stavebně historického průzkumu ve výši cca 500 tis. Kč bude řešeno z prostředků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 24,585 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 3,69 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D4)** **CELKOVÁ MODERNIZACE EXPOZIC SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Celková modernizace expozic muzea včetně rozvoje pedagogické a edukační činnosti; součástí projektu je i rekonstrukce centrálního depozitáře v Jablonci nad Nisou (střecha, výtah, výměna oken).

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 90 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení na potřebné stavební práce. Příprava nových expozic bude řešena vstupními architektonickými studiemi a následně prováděcí dokumentací (stavební povolení na expoziční část není potřeba). Náklady na projektovou přípravu lze uvést pouze na základě procentuálního výpočtu z celkové částky investice. Ta je odhadována v rozmezí od 2,7 do 4,5 mil. Kč. V tomto případě použijeme absolutní částku ve výši 4,5 mil. Kč. Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 94,585 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 14,2 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D5) TRANSFORMACE – DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**Věcné zaměření projektového záměru**

V celkem pěti lokalitách (Zahrádky, Sosnová, Jestřebí – stávající areál, Jestřebí – U mlýna, Česká Lípa - Partyzánská) je naplánována výstavba domů v rámci procesu transformace pobytových zařízení pro zdravotně postižené osoby, vyjma lokality U mlýna, kde je záměr výstavby Centra denních aktivit a zázemí pro management. Dva z těchto projektů (Zahrádky a Sosnová) již byly schváleny k financování z IOP. Vzhledem k problémům, které vyvstaly v průběhu realizace, kraj odstoupil u těchto projektů od smlouvy o poskytnutí dotace. V tomto materiálu jsou čtyři lokality spojeny v jeden projektový záměr vzhledem k potřebě koncepčního řešení dané problematiky na základě transformačního plánu. Předpokládáme, že ke každé lokalitě bude zpracován samostatný projekt (celkem 4 projekty), aby projekty mohly být realizovány samostatně. Lokalita Česká Lípa – Partyzánská je také součástí transformačního plánu, ale bude plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Náklady na výstavbu v této lokalitě jsou na základě investičního záměru vyčísleny ve výši 3,5 mil. Kč až 4,5 mil. Kč a nejsou předmětem tohoto projektu. V této chvíli disponuje odbor sociálních věcí částkou 2,5 mil. Kč v kap. 92005 na realizaci tohoto projektu.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 100 mil. Kč, které byly odhadnuty na základě zrušených projektů transformace Domova Sluneční dvůr, p.o. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování investičního záměru ke každé lokalitě zvlášť, zajistit majetkoprávní operace spojené s nákupem pozemku v lokalitě Jestřebí – U Mlýna, rozparcelování pozemku v lokalitě Jestřebí – stávající areál a metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na přípravu projektů byly odhadnuty ve výši 2 500 000 Kč. Nákup pozemku U mlýna není v nákladech na přípravu zohledněn, jelikož zatím nemáme odhadní cenu pozemku. Náklady na zpracování dvoustupňových projektových dokumentací ke všem 4 objektům jsou součástí nákladů na realizaci projektu. Na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů transformace je podstatným krokem projednání jednotlivých záměrů s místně příslušnými obcemi na úrovni samosprávy a u lokality v obci Zahrádky také s NPÚ.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 102,5 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši 15,375 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D6) TRANSFORMACE – DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Výstavba společného bydlení ve stávajícím areálu (Erbenova ulice), demolice stávajícího objektu s havarijním půdním prostorem (Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.). Výstavba objektu - plánováno pro 18 klientek *(pro zbývajících 6 klientek je zamýšlen pronájem bytových jednotek pro nově vzniklou službu chráněné bydlení pro osoby se střední mírou podpory – neřeší tento projekt)*.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 36,8 mil. Kč (dle původního investičního záměru). V rámci přípravy je nutné zajistit přepracování investičního záměru za částku cca 500 tis. Kč, zajistit metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na projektovou dokumentaci jsou součástí částky na realizaci projektu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 37,3 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 5,6 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D7) KOLEM KOLEM JIZEREK**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Výstavba úseku cyklotrasy Odra Nisa, na které má LK vydané stavební povolení Hamrštejn - Kolonka (Chrastava) + modernizace dopravního orientačního značení cyklotras ve frýdlantském výběžku.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Projekt je v této chvíli připravován jako přeshraniční projekt v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020, prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, specifický cíl 2.1 – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie při konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů

Probíhají jednání s českými a polskými partnery. Všichni připravují svoji investiční část projektu. Lead partnerem tohoto společného projektu by byl Euroregion Nisa a Liberecký kraj by byl jedním z více partnerů projektu.

Pokud by tato jednání neměla očekávaný výstup, projekt lze zacílit do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 7,5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit projekty orientačního značení cyklotras pro modernizaci dopravního značení ve frýdlantském výběžku a povolení příslušných orgánů.

Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 385 tis. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 7,885 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,13 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Výzva v rámci IROP je předpokládána v roce 2016, u přeshraničního programu již v červenci 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D8) ZDRAVÍ NEZNÁ HRANIC**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Celková rekonstrukce 23 pokojů včetně vnitřního vybavení v Dětské léčebně respiračních nemocí Cvikov a akce s dětmi zaměřené na zdravý životní styl v česko-německém příhraničí. Tento projekt by byl řešen jako společný příhraniční projekt s dalšími partnery, a to firmou ABS Robur GmbH Zittau, obcí Oybin, městem Cvikov. Tito partneři mají další aktivity, kterými by byl naplněn tento projekt. Zvolení vedoucího (lead) partnera bude předmětem dalších jednání.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší % zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 10 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat stavební dokumentaci, kterou si bude hradit léčebna z vlastních zdrojů. Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 100 tis. Kč na zpracování žádosti a zajištění překladů.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 10,1 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Výzva v rámci přeshraničního programu není plánována v roce 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D9) VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO KRAJE**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Stabilizace a ošetření vybraných významných alejí Libereckého kraje. Tento projekt by měl dvě etapy. První etapa by se zaměřila na stabilizaci a ošetření lipové aleje „Kalvárie“ ve Cvikově u léčebny, lipové aleje „Ke kapličce“ ve Sloupu v Čechách, lipové aleje v obci Světlá pod Ještědem a dubové aleje na hrázi rybníka v Lomnici nad Popelkou.

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit přípravu podkladů a sběr dat. Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč s tím, že finanční náročnost první etapy je stanovena ve výši 110 tis. Kč. Tato částka bude uhrazena z prostředků odboru životního prostředí a zemědělství.

Celkové náklady na realizaci a přípravu obou etap projektu jsou odhadovány na 5,5 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 0,8 mil Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Předpokládáme, že první etapa projektu bude předložena do OPŽP na konci roku 2015, pokud bude vyhlášena příslušná výzva. Realizace první etapy projektu by pak byla provedena v roce 2016.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D10) REVITALIZACE CIHELENSKÝCH RYBNÍKŮ**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Revitalizace soustavy rybníků v přírodní památce Cihelenské rybníky. Tuto lokalitu má ve vlastnictví Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1027/11a, Praha 3

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

**Struktura finančních zdrojů**

* 85% strukturální a investiční fondy EU
* 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné odkoupení dotčených nemovitostí, dále zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení. Náklady na přípravu jsou uvedeny včetně částky na odkup pozemků (cca 495 000 Kč), a to ve výši 1,5 mil. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 31,5 mil. Kč.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,7 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

**Předpokládaný harmonogram**

Vzhledem k nutnosti vyřešení majetkových vztahů lze předpokládat zahájení realizace projektu v druhé polovině roku 2016.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

**D11) LIKVIDACE HAVARIJNÍCH OBJEKTŮ PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ (VE VŠECH ČÁSTECH MĚSTA RALSKO)**

**Věcné zaměření projektového záměru**

Odstranění havarijních objektů po Sovětské armádě, popřípadě zabezpečení těchto objektů z hlediska možného úrazu (jedná se o cca 160 objektů - celé území obce).

**Předpokládaný hlavní zdroj financování**

V této chvíli neznáme vhodný zdroj financování, jak z národních či evropských dotačních titulů.

**Struktura finančních zdrojů**

* bezpředmětné

**Rámcová finanční velikost projektu**

Celkové předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši 100 mil. Kč na základě znalosti počtu objektů a již provedených akcí. Náklady na přípravu v této chvíli nelze odhadnout.

**Předpokládaná míra spolufinancování**

* bezpředmětné

**Předpokládaný harmonogram**

Vzhledem k havarijnímu stavu objektů je nutné situaci začít řešit co nejdříve. Délka projektu nelze v této chvíli stanovit.

**Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

* bezpředmětné

**E) Projekty v oblasti zateplování**

Mezi prioritními projekty jsou zařazeny dva projekty na zateplení škol, které byly schváleny v Operačním programu Životní prostředí pro programové období 2007-2013. Vzhledem k časové náročnosti některých aktivit byla podána žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud bude včas tato žádost schválena (nejdéle do poloviny února), budou projekty realizovány za původních podmínek. V opačném případě bude členům rady kraje předložen materiál s návrhy variant dalšího postupu vč. uvedení rizik. V případě, že se členové rady kraje rozhodnou nerealizovat projekty v OPŽP 2007-2013, budou předloženy jako nové projekty do OPŽP 2014-2020, čemuž bude předcházet odsouhlasení realizace těchto projektů radou kraje.

**Jedná se o tyto dva projekty:**

**Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici**

**Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října**

V rámci přípravy projektů bude zadáno zpracování investičních záměrů k šesti prioritním projektům na zateplení školských objektů. Jedná se o tyto projekty:

**Zateplení objektu (Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace)**

**Zateplení objektu (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace)**

**Zateplení objektu (Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace)**

**Zateplení objektu v ul. Zámecká (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace)**

**Zateplení objektu (Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace)**

**Zateplení štítových stěn a výměna otvorových výplní (Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace)**

Celková částka na zpracování investičních záměrů nedosahuje výše 200 000 Kč bez DPH a tato akce bude zadána odborem regionálního rozvoje a evropských projektů a financována z jeho rozpočtu, kapitoly 91402. Na základě těchto investičních záměrů budou následně radě kraje předloženy vybrané projektové záměry ke schválení, a to s finančním požadavkem na přípravu projektů. Investiční záměry zohlední nejen předpokládané náklady na realizaci projektu, ale i energetické (finanční) úspory. Tento podklad bude zásadní pro efektivní investování prostředků kraje, který zohlední návratnost investice.

**PŘEHLED NÁKLADŮ všech 11 projektových záměrů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí**  | **Název projektu** | **Náklady na realizaci (Kč)** | **Náklady na přípravu (Kč)** |
| D1 | Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje | 300 000 000 | 3 000 000 |
| D2 | Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově | 30 000 000 | 135 000 |
| D3 | Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa | 22 000 000 |   2 085 000 |
| D4 | Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci | 90 000 000 | 4 585 000 |
| D5 | Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace | 100 000 000 | 2 500 000 |
| D6 | Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | 36 800 000 | 500 000 |
| D7 | Kolem kolem Jizerek | 7 500 000 | 385 000 |
| D8 | Zdraví nezná hranic  | 10 000 000 | 100 000 |
| D9 | Významné aleje Libereckého kraje  | 5 000 000 | 390 000 |
| D10 | Revitalizace Cihelenských rybníků | 30 000 000 | 1 500 000 |
| D11 | Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko) | 100 000 000 | **?** |
| **CELKEM** | **731 300 000** | **15 180 000** |
| **Pozn.:** | Náklady na přípravu neobsahují částky, které mají jednotlivé odbory či dotčené subjekty ve svém rozpočtu a budou z nich realizovat některé aktivity |
| **?** | částku nelze v této chvíli vyčíslit, bude předmětem jednání pracovní skupiny Ralsko |

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Přehled všech projektových záměrů Libereckého kraje

Příloha č. 2 – Přehled prioritních projektových záměrů Libereckého kraje