PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 3. 2015

60 u

Projektové záměry v oblasti dopravní infrastruktury II

Důvod předložení:    usnesení rady kraje č. 442/15/RK

| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta, |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Vít Příkaský, člen rady, řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova |

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je poskytnout informaci o schválení osmi projektových záměrů Radou Libereckého kraje usn. č. 442/15/RK a odsouhlasení jejich přípravy do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Jedná se o tyto projektové záměry: Silnice Benešov u Semil – křižovatka s I/14, Silnice Česká Lípa - Dobranov, Silnice Mníšek od III/2907 – Oldřichov (vč. humanizace), Silnice Doksy - Dubá, Silnice Svijany - Kobyly, Silnice Košťálov - Ploužnice, Silnice Jilemnice – Košťálov, Silnice II/293 Jilemnice humanizace.

Předpokládáme, že první výzva IROP bude vyhlášena v červnu roku 2015 (dle předběžného harmonogramu výzev). Finanční prostředky v celkové předpokládané výši 24.600.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace, žádostí a jejich příloh k výše uvedeným projektům budou zajištěny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 50/15 v rámci finančního vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015, která je předložena ke schválení zastupitelstvu kraje dne 31. 3. 2015.

Každý projektový záměr je představen zvlášť ve věcné rovině vč. uvedení současného stavu přípravy projektu z pohledu stavby. Další informace, které jsou předloženy v souvislosti se směrnicí RK č. 2/2008, jsou uvedeny za všechny projekty jednotně vzhledem ke stejnému zaměření všech projektů.

- Projektové záměry:

Věcné zaměření projektových záměrů:

1) „Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/292 v km 10,070 (Semily – nemocnice) - 23,020 (obec Horní Sytová - křižovatka s I/14). Úseky, které již byly opraveny, nebo budou opraveny (Háje sesuv svahu atd.) budou vynechány. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice II. třídy do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude i vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně rekonstrukce všech propustků a třech mostů ze čtyř. Most ev.č. 292-013 byl kompletně rekonstruován v r. 2013. Součástí akce je i rekonstrukce či modernizace opěrných zdí a svahů náspu silničního tělesa. Zároveň dojde ke zrekonstruování autobusových zastávek.

Realizace záměru: vzhledem k charakteru komunikace je odhadována celková doba výstavby na 16 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 4.958.678,- Kč bez DPH – možnost použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

2) „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/262 v Km 3,515 - 8,850. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude i vyřešení podélného profilu komunikace. Na průjezdním úseku městem Česká Lípa dojde k humanizaci průtahu.  Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnov odvodnění včetně rekonstrukce mostu ev. č. 262-001 a zdí. Součástí akce je i zrekonstruování autobusových zastávek, vybudování normových nástupišť.

Realizace záměru: vzhledem k charakteru komunikace je odhadována celková doba výstavby na 10 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 1.652.893,- Kč bez DPH – možnost zahájit jako veřejnou zakázku malého rozsahu (doba trvání 2 měsíce) lze použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

- „Silnice III/2904 Mníšek od III/2907 - Oldřichov (vč. humanizace)“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice III/2904 v Km 5,434 - 9,624. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. V projektové dokumentaci bude navázáno na již zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí na humanizaci průtahu silnice III/2907 v Oldřichově v Hájích, kde předmětem projektu je dopravní zklidnění na průtahu obcí. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně případné modernizace mostu ev. č. 2904-5. Součástí akce je i zrekonstruování autobusových zastávek, vybudování normových nástupišť a v případě spoluúčasti obce Oldřichov i vybudování přilehlých chodníků.

Realizace záměru: vzhledem k délce a k charakteru komunikace je odhadována celková doba výstavby na 13 měsíců.

Stav přípravy projektu: je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně stavebního povolení bude v květnu - červnu 2015 zahájeno samostatné výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání výběrového řízení se předpokládá v délce 3 měsíců. Vzhledem k tomu, že se bude jednat pouze o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, je navrhováno tuto veřejnou zakázku zadat samostatně jako veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 1.652.893,- Kč bez DPH, vzhledem k výše uvedeným zkušenostem z minulého programového období nebude však možné pravděpodobně zahrnout tyto finanční prostředky do uznatelných výdajů.

- „Silnice II/270 Doksy – Dubá“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/270 v Km 0,000 - 8,753. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně rekonstrukce mostu ev. č. 270-001, který je v současné době v havarijním stavu. Součástí akce je i zrekonstruování autobusových zastávek, vybudování normových nástupišť.

Realizace záměru: vzhledem k délce a k charakteru komunikace je odhadována celková doba výstavby na 10 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 2.892.562,- Kč bez DPH – možnost použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

- „Silnice II/279 Svijany – Kobyly“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/279 v Km 0,000 - 8,786. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně rekonstrukce všech propustků a čtyř mostů a případných zdí. Zároveň dojde ke zrekonstruování autobusových zastávek.

Realizace záměru: vzhledem k délce a k charakteru komunikace je odhadována celková doba výstavby na 13 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 2.479.339,- Kč bez DPH – možnost použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

- „Silnice II/286 Košťálov – Ploužnice“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/286 v Km 10,070 - 23,020. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně rekonstrukce všech propustků a jednoho mostu ze tří a případně opěrných a zárubních zdí. Most ev.č. 284-002 byl kompletně rekonstruován v r. 2013 a most ev.č. 283-017 byl kompletně rekonstruován v r. 2007. Zároveň dojde ke zrekonstruování autobusových zastávek.

Realizace záměru: vzhledem k charakteru staveb je odhadována celková doba výstavby na 16 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 2.892.562,- Kč bez DPH – možnost použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

- „Silnice II/286 Jilemnice – Košťálov“

Provede se rekonstrukce celého úseku silnice II/286 v km 21,293 - 31,166. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice II. třídy do jednotné normové kategorijní šířky. Součástí rekonstrukce bude i vyřešení podélného profilu komunikace. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic, budou uvedeny do normových šířek a dále budou vyměněny nebo doplněny záchytné systémy dle platných norem. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Součástí akce bude provedení kompletní obnovy odvodnění včetně rekonstrukce všech propustků a čtyř mostů z pěti. Most ev.č. 286-011 byl kompletně rekonstruován v r. 2013. Součástí akce je i rekonstrukce či modernizace opěrných zdí a svahů náspu silničního tělesa. Zároveň dojde k zrekonstruování autobusových zastávek.

Realizace záměru: vzhledem k charakteru staveb je odhadována celková doba výstavby na 13 měsíců.

Stav přípravy projektu:

Zadávací řízení v případě uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace: vzhledem ke zkušenostem z programového období 2007-2013, kdy byl výklad poskytovatele dotace, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku, by bylo na zpracování projektové dokumentace zahájeno v květnu - červnu 2015 zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky rozdělené na několik částí (předpoklad je 6 částí - každá část představuje jeden projektový záměr v tomto materiálu). Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání zadávacího řízení se předpokládá v délce 5-6 měsíců.

Zadávací dokumentace v případě neuznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace:samostatná akce – veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 3.305.785,- Kč bez DPH – možnost použít zjednodušené podlimitní řízení (doba trvání 3 - 4 měsíce) nebo otevřené řízení (doba trvání 4-5 měsíců). V souvislosti s volbou postupu zadávacího řízení bude předložen členům rady kraje návrh s příslušným komentářem dotčených odborů k rozhodnutí v této věci dříve, než bude započata příprava zadávacího řízení k jednání rady kraje.

- „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Řešený úsek silnice II/293 se nachází v intravilánu města Jilemnice (staničení KM 9,625 – 10,093). Jedná se o úsek silnice dlouhý 468 m, který začíná na křižovatce se silnici III/2936 ul. Branská a končí u křižovatky s místní komunikací ul. Nádražní. Jedná se o dopravně velice zatíženou komunikaci s intenzitou dopravy cca 7000 vozidel za 24 hodin. Z toho je podíl nákladní dopravy 18%. Tato komunikace slouží tranzitní dopravě i přístupu automobilů, cyklistů a pěších k železniční stanici. Po celé délce předmětného úseku se nachází po levé straně ve směru staničení silnice hustá zástavba. Po pravé straně komunikace se nachází památná jilmová alej. Vozovka vykazuje závady, zejména místy vyjeté koleje od těžké nákladní dopravy a příčné i podélné nerovnosti. Zároveň je stávající živičný kryt porušen korozí obrusné vrstvy s lokálními výtluky. Krajnice je podél zástavby i podél jilmové aleje pokleslá, značně rozlámaná a místy jsou již vylomené velké kusy asfaltového povrchu. Na komunikaci je nevhodně umístěna oboustranná autobusová zastávka na jízdním pruhu. Prostor pro nastupování a vystupování osob zde chybí. Vozovka samotná byla v předešlých letech opravami pouze navyšována, takže v současné době jsou sousední nemovitosti značně utopeny pod niveletou vozovky. Při těchto opravách došlo také k rozšiřování vozovky a tím k zasypávání příkopů. Z tohoto důvodu je odvodnění komunikace ve velice špatném stavu, místy je již úplně nefunkční, nebo neexistuje. Nezpevněné krajnice jsou místy  zanesené a místy plné výmolů. V předmětném úseku nejsou vybudované chodníky, vyjma několika krátkých úseků před některými nemovitostmi. Z tohoto důvodu bude nutné celou ulici kompletně přestavět. Provede se kompletní rekonstrukce celého  předmětného úseku silnice II/293 ulice Čsl. legií. Součástí rekonstrukce bude uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. Základní šířka jízdního pruhu bude 3,25m a šířka vodícího proužku 0,25m. V rámci tohoto úseku bude řešen vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje. Součástí akce jsou i vyvolané přeložky inženýrských sítí. Dále zde budou vybudovány nové chodníky pro pěší a veřejné osvětlení, které je v havarijním stavu. V lokalitách, kde byla značná poptávka po parkování, budou vyřešeny parkovací zálivy. Autobusové zastávky budou vhodněji umístěny. Nastupování a vystupování osob bude řešeno z nově vybudovaného chodníku. Současná niveleta vozovky značně převyšuje okolní pozemky a vchody do nemovitostí. Z tohoto důvodu bude v rámci rekonstrukce snížena niveleta celé vozovky. Z důvodu místy neexistujícího odvodnění komunikace bude vybudována dešťová kanalizace. Celá stavba bude koncipována tak, aby nedošlo k poškození památné jilmové aleje.

Realizace záměru: vzhledem k charakteru staveb je odhadována celková doba výstavby na 10 měsíců.

Stav přípravy projektu: Město Jilemnice zpracovalo dokumentaci DSP části silnice ve městě (vč. humanizace), na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude v květnu - červnu 2015 zahájeno samostatné výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Projektová dokumentace bude zadána odborem investic a správy nemovitého majetku ve spolupráci s odborem dopravy a bude uhrazena z kapitoly 92314.  Doba trvání výběrového řízení se předpokládá v délce 2 měsíců.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat pouze o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, je navrhováno tuto veřejnou zakázku zadat samostatně jako veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 495.868,- Kč bez DPH, vzhledem k výše uvedeným zkušenostem z minulého programového období nebude však možné pravděpodobně zahrnout tyto finanční prostředky do uznatelných výdajů.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 1 -Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (dle metodiky MF je stanoven předpoklad dotace ze státního rozpočtu pro kraje ve výši 5% - poskytnutí tohoto spolufinancování bude součástí konkrétních podmínek výzvy, které v tuto chvíli nejsou známy)

Rámcová finanční velikost projektů

Celkové předpokládané náklady projektů jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 1

| Název projektového záměru | Předpokládané náklady na přípravu vč. DPH (Kč) | Předpoklad celkových nákladů na realizaci vč. DPH (Kč) | Celkové náklady (Kč) | Předpoklad spolufinancování LK 15% (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 | 6 000 000 | 330 000 000 | 336 000 000 | 50 400 000 |
| Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov | 2 000 000 | 80 000 000 | 82 000 000 | 12 300 000 |
| Silnice II/ 2904 Mníšek od III/2907 – Oldřichov (vč. humanizace) | 2 000 000 | 95 000 000 | 97 000 000 | 14 550 000 |
| Silnice II/270 Doksy - Dubá | 3 500 000 | 170 000 000 | 173 500 000 | 26 025 000 |
| Silnice II/279 Svijany - Kobyly | 3 000 000 | 150 000 000 | 153 000 000 | 22 950 000 |
| Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice | 3 500 000 | 150 000 000 | 153 500 000 | 23 025 000 |
| Silnice II/286 Jilemnice - Košťálov | 4 000 000 | 200 000 000 | 204 000 000 | 30 600 000 |
| Silnice II/293 Jilemnice humanizace | 600 000 | 49 000 000 | 49 600 000 | 7 440 000 |
| CELKEM | 24 600 000 | 1 224 000 000 | 1 248 600 000 | 187 290 000 |

Předpokládaná míra spolufinancování

V rámci prioritní osy 1 se míra spolufinancování žadatele (kraj) předpokládá ve výši 15%. Podíl spolufinancování LK se tedy předpokládá v částkách uvedených v předchozím bodě, v tabulce č. 1. Je možné, že vlastní podíl kraje bude snížen na 10%, pokud bude schválen návrh dle metodiky MF, v kterém se počítá s poskytnutím 5% dotace ze státního rozpočtu na projekty krajů. Předpokládáme, že náklady na projektovou dokumentaci budou uznatelným nákladem a kraj uhradí pouze 15% (příp. méně) ze svého rozpočtu.

V této chvíli nejsou známé konkrétní podmínky IROP a je možné, že bude uplatňován stejný výklad jako v programovém období 2007-2013 tedy, že za jednu veřejnou zakázku je nutné považovat všechny veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od jednoho zadavatele v rámci jednoho roku.  S tímto výkladem a rovněž za předpokladu, že by nebylo použito nadlimitní otevřené řízení, mohly by být některé přípravné náklady označeny za nezpůsobilé a kraj by je hradil v plné výši.

Předpokládaný harmonogram

Předpokládáme, že uvedené projekty budou realizovány v letech 2016-2019. Jejich délka bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo. Dle dostupných informací o podmínkách SC 1.1 IROPu nejsou personální náklady na projektového manažera zařazeny mezi způsobilé výdaje projektu. Z tohoto důvodu nelze uplatnit tento požadavek v rámci těchto silničních projektů, v opačném případě by tato možnost byla využita.

V této chvíli je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen „ORREP“) pověřen zajistit přípravu již 14 projektů zaměřených na rekonstrukci dopravní infrastruktury ve finančním objemu cca 1,9 mld. Kč. Dále ORREP zahájil přípravu dalších 10 prioritních projektů ve finančním objemu cca 645 mil. Kč, které byly schváleny radou kraje usn. č. 220/15/RK. Tímto bude administrovat projekty již za cca 2,5 mld. Kč. Vzhledem k velkému nárůstu projektů, které by měl ORREP administrovat a s předpokladem, že budou postupně schvalovány další významné projekty kraje, je nutné řešit personální posílení projektových a finančních manažerů ORREP, kteří administrují připravované projekty Libereckého kraje.