## Silnice + mosty 2015
| Zásobník připravených projektů kraje na silnice s předpokládaným zahájením realizace v roce 2015 | [12 empty] | Datum tisku | 2015-04-14 | [15 empty] | 345745.3098 | #REF! | 311170.7789 | 276596.2479 | 242021.7169 | LK : | 28 127mil Kč |  | ( 4,4miliardy Kč )
[33 empty] | čerpání dotace po soutěži |  |  | dotace : 187 510mil Kč |  |  | celkem : 215 637mil Kč
KOD | Pořadové číslo (dle priorit kraje) | Název (identifikace silnicie) | Celkové náklady akce v [tis. Kč a vč. DPH] u vysoutěžených akcí upraveny dle výsledků VŘ | Délka v km | Oznámení stavebnímu úřadu o zahájení udržovacích prací (SÚ vzal na vědomí) | Stavební povolení (rozhodnutí SÚ v právní moci) | Projektová dokumentace (zádáno) | Poznámka | Předpokládaný termín realizace (OD) | Předpokládaný termín realizace (DO) | Staničení OD (KM) | Staničení DO (KM) | Stručný popis akce | Délka výstavby [měs.] | Riziko | TDI | Předáno na KULK | SN bodhad bez DPH (tis. Kč) | SN odhad s DPH (tis. Kč) | Oprava / Investice | % vyjádření soutěže | Dodavatel | Supervizor KSSLK | Doba výstavby (dny) | Předání staveniště (datum) | Ukončení stvaby dle SoD (datum) | TDI (dodavatel) | TDI (cena) (Kč vč. DPH) | BOZP (dodavatel) | BOZP (cena) (Kč vč. DPH) | SN (tis. Kč. vč. DPH) | SN kumulativně (tis. Kč. vč. DPH) | 90% (tis. Kč. vč. DPH) | 80% (tis. Kč. vč. DPH) | 70% (tis. Kč. vč. DPH) |  | 196034 | 29405 | 225439 | ( 4,6miliardy Kč )
1 | 1 | MOST ev. č. 290-016 – MOST PŘES ŘEKU SMĚDOU ZA OBCÍ BÍLÝ POTOK | 665.8662 | 0.0115 | --- | ANO | ANO |  | 04/2015 | 07/2015 | 16.355 | 16.355 | Oprava mostních říms | 2 | žádné | ANO | ANO | 768.9083 | 930.379 | Oprava | 71.57% | SVS - stavitelství | Ing. Čáp | 50 |  | 1900-02-17 | zadáno |  | zadáno |  | 665.8662 | 665.8662 | 599.2796 | 532.693 | 466.1063
1 | 2 | Rekonstrukce mostu přes potok Tampelačka u železniční stanice Roztoky u Jilemnice ev. č. 28614-7 | 3909.8118 | 0.00635 | --- | ANO | ANO |  | 05/2015 | 09/2015 | 6.449 | 6.449 | rekonstrukce mostu | 5 | žádné | ANO | ANO | 3781.4146 | 4575.5117 | Investice | 85.45% | M-Silnice | Bakeš | 130 |  | 1900-05-08 | W-INVEST | 78650 | Real enginiring | 36179 | 3909.8118 | 4575.678 | 4118.1102 | 3660.5424 | 3202.9746
1 | 3 | Most ev.č. 270-013 - přes potok u Postřelné | 7984.8178 | 0.00746 | --- | NE 04/2015 | ANO |  | 06/2015 | 10/2015 | 33.746 | 33.746 | rekonstrukce mostu | 5 | žádné | ANO | ANO | 7562.9226 | 9151.1363 | Investice | 87.25% | Strabag | Ing. Čáp | 130 |  | 1900-05-08 | zadáno |  | zadáno |  | 7984.8178 | 12560.4958 | 11304.4462 | 10048.3966 | 8792.3471
1 | 1 | Silnice III/2711 Bílý Kostel nad Nisou – rekonstrukce silnice vč. sesuvu svahu náspu | 4893.7772 | 0.11 | --- | ANO | ANO | opěrná zeď | 04/2015 | 06/2015 | 0.513 | 0.623 | sanace svahu opěrnou zdí | 4 | žádné | ANO | ANO | 5064.6455 | 6128.221 | Investice | 79.86% | 1.Jizerskohorská | Masopust | 70 |  | 1900-03-09 | Real engineering | 70180 | Investing | 38720 | 4893.7772 | 17454.2731 | 17454.2731 | 17454.2731 | 17454.2731
1 | 2 | Silnice III/28315 Turnov, zajištění stability svahu | 8809.284 | 0.226 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 08/2015 | 0.833 | 1.059 | sanace svahu opěrnou zdí založené na mikropilotech kotvená do okolního terénu | 5 | žádné | ANO | ANO | 10564.7595 | 12783.359 | Investice | 68.91% | EUROVIA CS a.s. | Ing. Čáp | 120 |  | 1900-04-28 | IBR | 98010 | Investing | 49368 | 8809.284 | 26263.5571 | 26263.5571 | 26263.5571 | 26263.5571
1 | 3 | Silnice III/2903 Frýdlant – ul. Zámecká, havárie propustku | 619.265 | 0.002 | ANO | --- | ANO | propustek | 04/2015 | 06/2015 | 1.33 | 1.33 | rekonstrukce propustku | 2 | žádné | NE | ANO | 635.724 | 769.226 | Investice | 80.5% | Silkom | Ing. Kadlec / Ing. Špetlíková | 60 | 2015-04-02 | 2015-05-31 | --- | --- | SaW Consult | 16940 | 619.265 | 26882.8221 | 26882.8221 | 26882.8221 | 26882.8221
1 | 4 | II/291 Hajniště - havárie propustku | 846.0175 | 0.002 | ANO | --- | ANO | propustek | 04/2015 | 06/2015 | 9.007 | 9.007 | rekonstrukce propustku | 2 | žádné | NE | ANO | 932.3909 | 1128.193 | Investice | 74.99% | MAXI GROP | Ing. Kadlec / Ing. Špetlíková | 60 | 2015-04-02 | 2015-05-31 | --- | --- | Patera | 30250 | 846.0175 | 27728.8395 | 27728.8395 | 27728.8395 | 27728.8395
1 | 5 | III/28621 Víchová nad Jizerou – oprava čela propustku | 961.9198 | 0.002 | ANO | --- | ANO | propustek | 04/2015 | 07/2015 | 2.359 | 2.359 | rekonstrukce propustku | 2 | žádné | ANO | ANO | 892.0165 | 1079.34 | Investice | 89.12% | MAXI GROP | Medek | 70 |  | 1900-03-09 | W-INVEST | 38720 | Investing | 16940 | 961.9198 | 28690.7593 | 28690.7593 | 28690.7593 | 28690.7593
1 | 6 | Silnice III/3527 Žďárek – sesuv svahu | 2270.766 | 0.02 | ANO | --- | ANO | opěrná zeď | 04/2015 | 06/2015 | 4.07 | 4.09 | oprava svahu | 4 | žádné | ANO | ANO | 2936.8686 | 3553.611 | Oprava | 63.9% | 1. Jierskohorská | Čáp T. | 70 | 2015-06-01 | 2015-08-09 | Investing | 62920 | Hnátková | 42350 | 2270.766 | 30961.5253 | 30961.5253 | 30961.5253 | 30961.5253
1 | 7 | Silnice III/2887 Bozkov II. etapa – rekonstrukce silnice | 2980.23 | 0.191 | --- | ANO | ANO |  | 04/2015 | 07/2015 | 2.239 | 2.43 | rekonstrukce silnice | 3 | žádné | ANO | ANO | 2742.3314 | 3318.221 | Investice | 89.81% | EUROVIA CS a.s. | Medek | 80 |  | 1900-03-19 | AF-CityPlan | 60500 | Nový Roman | 32200 | 2980.23 | 33941.7553 | 33941.7553 | 33941.7553 | 33941.7553
4 | 8 | Silnice III/26817 Osečná - Vlachové, oprava svahu | 1217.131 | 0.1 | --- | NE 05/2015 | ANO | sanace svahu | 08/2015 | 11/2015 | 17.96 | 18.06 | oprava svahu | 4 | žádné | ANO | NE | 1005.8934 | 1217.131 | Oprava | 100% |  | Mgr. Zeler |  |  |  | asi nebude |  | asi nebude |  | 1217.131 | 35158.8863 | 31642.9977 | 28127.109 | 24611.2204
1 | 9 | Silnice III/2713 Václavice, oprava svahu | 905.0171 | 0.033 | --- | ANO | ANO | sanace svahu | 05/2015 | 07/2015 | 0.191 | 0.224 | oprava svahu | 4 | žádné | ANO | ANO | 1202.4504 | 1454.965 | Oprava | 62.2% | Kampa Marynka | Masopust | 60 |  | 1900-02-27 | Investing | 27830 | Nový Roman | 25890 | 905.0171 | 36063.9034 | 32457.513 | 28851.1227 | 25244.7324
3 | 10 | Silnice III/28726 Odolenovice - Jenišovice, sanace svahu | 4500 | 0.085 | --- | NE 05/2015 | ANO | sanace svahu | 08/2015 | 11/2015 | 1.282 | 1.367 | sanace svahu | 4 | žádné | ANO | NE | 3719.0083 | 4500 | Investice | 100% |  | Čáp T. |  |  |  | ano |  | ano |  | 4500 | 40563.9034 | 36507.513 | 32451.1227 | 28394.7324
4 | 11 | Silnice III/2798 a III/27910 Soběslavice, havárie 4 propustků | 8103.941 | 0.04 | --- | NE 05/2015 | ANO | III/2798 III/2798 III/27910 III/27910 | 07/2015 | 11/2015 | 1,986 2,010 2,147 2,520 | 1,986 2,010 2,147 2,520 | rekonstrukce 4 propustků | 6 | žádné | ANO | NE | 6697.4719 | 8103.941 | Investice | 100% |  | Mgr. Zeler |  |  |  | asi nebude |  | asi nebude |  | 8103.941 | 48667.8444 | 43801.0599 | 38934.2755 | 34067.4911
1 | 12 | Silnice III/27716 - Český Dub - havárie propustku | 679.046 | 0.002 | --- | ANO | ANO | propustek | 05/2015 | 07/2015 | 0.905 | 0.905 | rekonstrukce propustku | 2 | žádné | ANO | ANO | 771.3104 | 933.2856 | Investice | 72.76% | SVS - stavitelství | Mgr. Zeler | 50 |  | 1900-02-17 | W-INVEST | 39325 | Investing | 19360 | 679.046 | 49346.8903 | 44412.2013 | 39477.5122 | 34542.8232
1 | 13 | Silnice III/27921 Vyskeř - havárie propustku | 1927.167 | 0.002 | --- | ANO | ANO | propustek | 05/2015 | 07/2015 | 11.022 | 11.022 | rekonstrukce propustku | 2 | žádné | ANO | ANO | 2229.4669 | 2697.655 | Oprava | 71.44% | EUROVIA CS a.s. | Masopust | 60 |  | 1900-02-27 | zadáno |  | zadáno |  | 1927.167 | 51274.0573 | 46146.6516 | 41019.2458 | 35891.8401
1 | 14 | Silnice III/29042 - Tanvald - havárie propustku | 827.4924 | 0.002 | --- | ANO | ANO | propustek | 05/2015 | 07/2015 | 3.196 | 3.196 | rekonstrukce propustku | 3 | žádné | ANO | ANO | 793.108 | 959.6607 | Investice | 86.23% | Jostav | Čáp T. | 60 |  | 1900-02-27 | AF-CityPlan | 56870 | Investing | 23595 | 827.4924 | 52101.5497 | 46891.3947 | 41681.2398 | 36471.0848
2 | 15 | Silnice II/290 Smědava, havárie propustku | 1955.5741 | 0.002 | --- | NE 04/2015 | ANO | propust | 07/2015 | 09/2015 | 23.217 | 23.217 | rekonstrukce propustku | 2 | zatím není PD | ANO | NE | 1616.1769 | 1955.5741 | Investice | 100% |  | Čáp T. |  |  |  | ano |  | ano |  | 1955.5741 | 54057.1238 | 48651.4114 | 43245.699 | 37839.9866
2 | 16 | Silnice II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace | 6356.5827 | 0.1 | --- | NE | ANO | deformace komunikace | 08/2015 | 11/2015 | 49.1 | 49.2 | rekonstrukce propustku | 3 | zatím není PD | ANO | NE | 5253.3741 | 6356.5827 |  | 100% | [5 empty] | ano |  | ano |  | 6356.5827 | 60413.7065 | 54372.3358 | 48330.9652 | 42289.5945
1 | 17 | Oprava dopravní infrastruktury po přívalových deštích 05/2014 – Silnice II/277, Podhora – havárie silnice | 855.4422 | 0.058 | ANO | ANO | ANO | obnova těl. komunikace | 05/2015 | 07/2015 | 10.743 | 10.801 | rekonstrukce silnice | 3 | žádné | ANO | ANO | 921.524 | 1115.044 | Investice | 76.72% | 1. Jierskohorská | Mgr. Zeler | 50 |  | 1900-02-17 | W-INVEST | 39325 | Investing | 19360 | 855.4422 | 61269.1486 | 55142.2338 | 49015.3189 | 42888.4041
1 | 18 | Silnice III/2631 - Kravaře - hranice kraje | 4830.4184 | 1.95 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 0.479 | 2.429 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 4757.353 | 5756.3971 | Oprava | 83.91% | VHS Teplice | Ing. Kadlec | 50 |  | 1900-02-17 | --- | --- | --- | --- | 4830.4184 | 66099.567 | 59489.6103 | 52879.6536 | 46269.6969
1 | 19 | Silnice III/2791 Radimovice - R35 (zámek Sychrov) | 7234.7571 | 1.9 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 14.956 | 16.856 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 5979.1381 | 7234.7571 | Oprava | 100% | SaM | Medek | 50 |  | 1900-02-17 | --- | --- | --- | --- | 7234.7571 | 73334.3241 | 66000.8917 | 58667.4593 | 51334.0269
1 | 20 | Silnice III/27242 Křížany - Zdislava | 6932.8632 | 2.5 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 1.655 | 4.155 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 5995.5998 | 7254.6757 | Oprava | 95.56% | Integra | Ing. Kadlec | 50 |  | 1900-02-17 | --- | --- | --- | --- | 6932.8632 | 80267.1873 | 72240.4686 | 64213.7498 | 56187.0311
X | 21 | Silnice III/0353 - Kunratice | 1427.2736 | 0.35 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 12.642 | 12.992 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 1179.565 | 1427.2736 | Oprava | 100% | ZRUŠENO | Ing. Kadlec | 40 |  | 1900-02-07 | --- | --- | --- | --- | 1427.2736 | 81694.4609 | 73525.0148 | 65355.5687 | 57186.1226
1 | 22 | Silnice III/29056 - Paseky nad Jizerou | 3598.5569 | 1.2 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 2.324 | 3.524 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 3190.1117 | 3860.0351 | Oprava | 93.23% | Alpine Bau | Medek | 55 |  | 1900-02-22 | --- | --- | --- | --- | 3598.5569 | 85293.0178 | 76763.7161 | 68234.4143 | 59705.1125
1 | 23 | Silnice III/28618 - Peřimov | 3661.6659 | 1.1 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 3.117 | 4.217 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 3413.8258 | 4130.7292 | Oprava | 88.64% | Alpine Bau | Medek | 50 |  | 1900-02-17 | --- | --- | --- | --- | 3661.6659 | 88954.6838 | 80059.2154 | 71163.747 | 62268.2787
1 | 24 | Silnice III/29037 - Lučany - Horní Lučany | 6365.3683 | 1.3 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 4.078 | 5.378 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 5605.5884 | 6782.762 | Oprava | 93.85% | Alpine Bau | Medek | 60 |  | 1900-02-27 | --- | --- | --- | --- | 6365.3683 | 95320.0521 | 85788.0469 | 76256.0417 | 66724.0365
X | 25 | Silnice III/29058 - Zlatá Olešnice | 4851.7619 | 1.15 | ANO | --- | ANO |  | 04/2015 | 06/2015 | 8.026 | 9.176 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | NE | ANO | 4009.7206 | 4851.7619 | Oprava | 100% | ZRUŠENO | Medek | 50 |  | 1900-02-17 | --- | --- | --- | --- | 4851.7619 | 100171.814 | 90154.6326 | 80137.4512 | 70120.2698
2 | 26 | Silnice III/25935 Hranice Libereckého kraje - hranice Středočekého kraje | 6924.327 | 0.686 | --- | NE 05/2015 | ANO |  | 07/2015 | 10/2015 | 0.86 | 1.546 | rekonstrukce silnice, částečné rozšíření silnice, tak aby navazovala šířkově na silnici ve Středočeském kraji | 2 | žádné | ANO | ANO | 5722.5843 | 6924.327 | Investice | 100% |  | Ing. Kadlec | 75 |  | 1900-03-14 | zadáno |  | zadáno |  | 6924.327 | 107096.141 | 96386.5269 | 85676.9128 | 74967.2987
3 | 27 | Silnice II/263 Heřmanice | 1689.765 | 0.2 | --- | NE 05/2015 | ANO |  | 07/2015 | 09/2015 | 4.9 | 5.1 | velkoplošná oprava silnice | 2 | žádné | ANO | NE | 1396.5 | 1689.765 | Oprava | 100% |  | Ing. Kadlec |  |  |  | ano |  | ano |  | 1689.765 | 108785.906 | 97907.3154 | 87028.7248 | 76150.1342
1 | 28 | Silnice III/28713 Radoňovice, sesuv svahu | 1514.845 | 0.015 | --- | ANO | ANO | sanace svahu | 04/2015 | 06/2015 | 4.319 | 4.334 | oprava svahu | 5 | zatím není PD | ANO | ANO | 1896.8772 | 2295.2214 | Oprava | 66% | 1. Jierskohorská | Ing. Čáp | 60 | 2015-04-07 | 2015-06-05 | W-INVEST | 56265 | Real engineering | 24200 | 1514.845 | 110300.751 | 99270.6759 | 88240.6008 | 77210.5257
1 | 29 | Silnice III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC | 6429.9025 | 0.104 | --- | ANO | NE | předp. SŽDC 7+8/2015 | 07/2015 | 11/2015 | 5.613 | 5.717 | rozšíření stávající silnice v návaznosti na rekonstrukci mostu SŽDC | 3 | Stavba mostu SŽDC | ANO | ANO | 7350.7894 | 8894.4552 | Investice | 72.29% | Integra | Ing. Čáp | 100 |  | 1900-04-08 | W-INVEST | 56265 | Real engineering | 23958 | 6429.9025 | 116730.6535 | 105057.5881 | 93384.5228 | 81711.4574
2 | 30 | Silnice III/2892 Semily - Bítouchov | 29757.7336 | 1.25 | --- | ANO | ANO |  | 07/2015 | 10/2015 | 0 | 1.25 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 5 |  | ANO | ANO | 24593.1683 | 29757.7336 | Investice | 100% |  | Čáp T. | 125 |  | 1900-05-03 | ROP |  | ROP |  | 29757.7336 | 146488.3871 | 131839.5484 | 117190.7097 | 102541.871
2 | 33 | Silnice III/26318 od I/13 - Polevsko | 28432.2247 | 3.45 | --- | NE 04/2015 | ANO |  | 06/2015 | 10/2015 | 0 | 3.45 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 6 | stanovisko SČVK přeložka | ANO | ANO | 23497.7064 | 28432.2247 | Investice | 100% |  | Masopust | 130 |  | 1900-05-08 | ROP |  | ROP |  | 28432.2247 | 174920.6119 | 157428.5507 | 139936.4895 | 122444.4283
5 | 35 | Silnice III/27015 Jablonné v Podještědí | 15506.4029 | 0.847 | --- | ANO | ANO |  | 05/2015 | 09/2015 | 0 | 0.847 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 6 |  | ANO | ANO | 13214.076 | 15989.032 | Investice | 96.98% | SKANSKA | Mgr. Zeler | 150 |  | 1900-05-28 | ROP |  | ROP |  | 15506.4029 | 190427.0148 | 190427.0148 | 190427.0148 | 190427.0148
5 | 36 | Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově Silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice | 35320.989 | 3.028 | --- | NE 04/2015 | ANO |  | 06/2015 | 11/2015 | 4.204 | 7.232 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 6 |  | ANO | ANO | 29537.595 | 35740.4899 | Investice | 98.83% | EUROVIA CS a.s. | Čáp T. | 145 |  | 1900-05-23 | ROP |  | ROP |  | 35320.989 | 225748.0038 | 203173.2034 | 180598.403 | 158023.6026
2016 | 37 | Silnice III/29022 Josefův Důl | 13152.914 | 1.4 | --- | NE 06/2015 | ANO |  | 08/2015 | 11/2015 | 11.635 | 13.035 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 6 | vlastníci u lávky není dořešeno | ANO | ANO | 10870.1768 | 13152.914 | Investice | 100% |  |  | 110 |  | 1900-04-18 | zadáno |  | zadáno |  | 13152.914 | 238900.9177 | 215010.8259 | 191120.7342 | 167230.6424
2016 | 38 | Silnice III/2719 Hrádek - Oldřichov na Hranicích | 11631.2541 | 1 | --- | NE 06/2015 | ANO |  | 08/2015 | 11/2015 | 0 | 1.059 | velkoplošná oprava silnice | 4 |  | ANO | NE | 9612.6067 | 11631.2541 | Oprava | 100% |  | Masopust |  |  |  | ano |  | ano |  | 11631.2541 | 250532.1718 | 225478.9546 | 200425.7374 | 175372.5202
3 | 39 | Silnice III/2711 Hrádek n. N. - odvodnění Donínská | 2580.677 | 0.111 | --- | NE 05/2015 | ANO |  | 08/2015 | 10/2015 | 7.786 | 7.897 | oprava odvodnění silnice včetně nového povrchu | 2 |  | ANO | NE | 2132.7909 | 2580.677 | Oprava | 100% |  | Masopust |  |  |  | ano |  | ano |  | 2580.677 | 253112.8488 | 227801.5639 | 202490.279 | 177178.9941
3 | 40 | Silnice III/2903 Frýdlant (ulice Bělíkova) | 600 | 0.15 | --- | NE | ANO |  | 09/2015 | 11/2015 | 0.26 | 0.41 | velkoplošná oprava silnice | 2 |  | NE | NE | 495.8678 | 600 | Oprava | 100% |  | Čáp T. |  |  |  | --- | --- | --- | --- | 600 | 253712.8488 | 228341.5639 | 202970.279 | 177598.9941
2016 | 41 | Silnice III/29035 Jindřichov nad Nisou | 637.2412 | 0.002 | --- | NE | ANO | propustek | 07/2015 | 09/2015 | 0.458 | 0.458 | rekonstrukce propustku | 3 |  | NE | NE | 526.6456 | 637.2412 | Investice | 100% |  | Čáp T. |  |  |  | asi nebude |  | asi nebude |  | 637.2412 | 254350.0899 | 228915.0809 | 203480.0719 | 178045.063
3 | 42 | Silnice II/290 Hejnice | 5445 | 0.7 | --- | NE | NE |  | 09/2015 | 10/2015 | 9.554 | 10.254 | velkoplošná oprava silnice | 3 |  | NE | NE | 4500 | 5445 | Oprava | 100% |  | Ing. Kadlec |  |  |  | --- | --- | --- | --- | 5445 | 259795.0899 | 233815.5809 | 207836.0719 | 181856.563
2 | 43 | Silnice III/28721 Malá Skála - Sněhov | 31991.1952 | 2.04 | --- | NE 05/2005 | ANO |  | 06/2015 | 10/2015 | 1.061 | 3.101 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 5 |  | ANO | ANO | 26439.0043 | 31991.1952 | Investice | 100% |  | Ing. Čáp | 110 |  | 1900-04-18 | zadáno |  | zadáno |  | 31991.1952 | 291786.2851 | 262607.6566 | 233429.0281 | 204250.3996
4 | 44 | Silnice III/2931 Horka u Staré Paky | 5019.08 | 0.4 | NE | --- | ANO |  | 08/2015 | 11/2015 | 0.25 | 0.65 | velkoplošná oprava silnice | 5 |  | ANO | NE | 4148 | 5019.08 | Oprava | 100% |  | Medek |  |  |  | ano |  | ano |  | 5019.08 | 296805.3651 | 267124.8286 | 237444.2921 | 207763.7556
3 | 45 | Silnice II/278 Osečná | 31460 | 1.3 | --- | NE | NE |  | 08/2015 | 11/2015 | 11.792 | 13.092 | rekonstrukce konstrukčních vrsev komunikace + odvodnění | 6 |  | ANO | NE | 26000 | 31460 | Investice | 100% |  | Ing. Kadlec |  |  |  | ano |  | ano |  | 31460 | 328265.3651 | 295438.8286 | 262612.2921 | 229785.7556
2 | 46 | Silnice II/268 Mimoň Oprava silnice nám. 1. Máje | 2824.1783 | 0.1 | --- | ANO | ANO |  | 05/2015 | 07/2015 | 37.5 | 37.6 | velkoplošná oprava silnice | 3 |  | ANO | ANO | 2334.0317 | 2824.1783 | Oprava | 100% |  | Ing. Kadlec | 70 |  |  | --- | --- | zadáno |  | 2824.1783 | 331089.5434 | 297980.5891 | 264871.6348 | 231762.6804
3 | 47 | Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd (Jablonné v Podještědí) | 6212.8463 | 0.47 | --- | NE 06/2015 | ANO |  | 08/2015 | 10/2015 | 37.792 | 38.262 | velkoplošná oprava silnice | 1 |  | ANO | NE | 5134.5837 | 6212.8463 | Oprava | 100% |  | Ing. Čáp |  |  |  | ano |  | ano |  | 6212.8463 | 337302.3897 | 303572.1507 | 269841.9118 | 236111.6728
4 | 48 | Silnice III/27019 Jablonné v Podještědí, od křižovatky s I/13 po křižovatku s III/27014 | 6500 | 1.012 | --- | NE 06/2015 | ANO |  | 08/2015 | 11/2015 | 0 | 1.012 | velkoplošná oprava silnice | 2 |  | ANO | NE | 5371.9008 | 6500 | Oprava | 100% |  | Mgr. Zeler |  |  |  | asi nebude |  | asi nebude |  | 6500 | 343802.3897 | 309422.1507 | 275041.9118 | 240661.6728
1 | 49 | Silnice II/268 Bohatice, vjezdový ostrůvek | 1942.9201 | 0.075 | --- | ANO | ANO |  | 05/2015 | 08/2015 | 40.545 | 40.62 | vjezdový ostrůvek | 3 |  | ANO | ANO | 1887.1396 | 2283.4389 | Investice | 85.09% | ZEPS | Mgr. Zeler | 70 |  | 1900-03-09 | zadáno |  | zadáno |  | 1942.9201 | 345745.3098 | 311170.7789 | 276596.2479 | 242021.7169
5 | 50 | Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště | 24665.124 | 1.84 | --- | ANO | ANO |  | 05/2015 | 11/2015 | 6.016 | 7.856 | rekonstrukce silnice | 5 |  | ANO | ANO | 23957.7788 | 28988.9123 | Investice | 85.08% |  | Masopust | 150 |  | 1900-05-28 | ROP |  | ROP
3 | 51 | Oprava silnice III/2702 Drchlava | 6492.9096 | 2.2 | ANO | --- | ANO |  | 07/2015 | 10/2015 |  |  | oprava silnice | 3 |  | NE | NE | 5366.041 | 6492.9096 | Oprava | 100% |  | Ing. Kadlec |  |  |  | --- | --- | --- | ---
|  |  | Ceny (tis. Kč) | % předpoklad | Předpoklad Skutečnost (tis. Kč) | Předpokládaná hodnota akcí SFDI (tis. Kč) | [21 empty] | 684860 |  | 399310
| 3 | požadavek | 58981.1979 | 90% | 53083.0781 | 232147.9295
| 2 | předáno na KULK (zadáno) | 108241.8156 |  | 97417.6341
| 2 | předběžko | 81647.2174
| 1 | vysoutěženo (cena z nabídky uchazečů) | 81647.2174 | 100% | 81647.2174
| 4 | akce zatím nezařazené (náročné nebo není SP) | 20840.152
| 5 | ROP | 75492.5159
vysoutěženo - zrušeno
| KOD 1 | cena po soutěži
| KOD 2 | projektantský odhad (soutěží se)
| KOD 3 | projektantský odhad (nezadáno, požadavek)
| KOD 4 | projektantský odhad (nezadáno)
| Drchlava | nebylo zařazeno v seznamu SFDI
|  | III/29022 Hrabětice - Josefův Důl | 50135.8224 | 3.117 | --- | NE 05/2015 | ANO | investiční komise SFDI? | [5 empty] | 6 | připravuje se PD | ANO | NE | 41434.564 | 50135.8224 |  | 100% | [9 empty] | 50135.8224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Ukončení stvaby dle SoD (datum) = [Předání staveniště (datum)]+[Doba výstavby (dny)]-1
Note on C23: Tomáš Čáp: Akci zadáva KULK

## Silnice + mosty 2016
| Zásobník připravených projektů kraje na silnice s předpokládaným zahájením realizace v roce 2016 | [12 empty] | Datum tisku | 2015-04-14
KOD | Pořadové číslo (dle priorit kraje) | Název (identifikace silnicie) | Celkové náklady akce v [tis. Kč a vč. DPH] u vysoutěžených akcí upraveny dle výsledků VŘ | Délka v km | Oznámení stavebnímu úřadu o zahájení udržovacích prací (SÚ vzal na vědomí) | Stavební povolení (rozhodnutí SÚ v právní moci) | Projektová dokumentace (zádáno) | Poznámka | Předpokládaný termín realizace (OD) | Předpokládaný termín realizace (DO) | Staničení OD (KM) | Staničení DO (KM) | Stručný popis akce | Délka výstavby [měs.] | Riziko | TDI | Předáno na KULK | SN bodhad bez DPH (tis. Kč) | SN odhad s DPH (tis. Kč) | Oprava / Investice | % vyjádření soutěže | Dodavatel | Supervizor KSSLK | Doba výstavby (dny) | Předání staveniště (datum) | Ukončení stvaby dle SoD (datum) | TDI (dodavatel) | TDI (cena) (Kč vč. DPH) | BOZP (dodavatel) | BOZP (cena) (Kč vč. DPH)
| 37 | Silnice III/29022 Josefův Důl | 13152.914 | 1.4 | --- | NE 05/2015 | ANO |  | 08/2015 | 11/2015 | 11.635 | 13.035 | celková rekonstrukce silnice + odvodnění silnice | 6 | vlastníci u lávky není dořešeno | ANO | ANO | 10870.1768 | 13152.914 | Investice | 100% |  |  | 110 |  | 1900-04-18 | zadáno |  | zadáno |  | 13152.914 | 241361.2548 | 217225.1293 | 193089.0039 | 168952.8784
|  | III/29022 Hrabětice - Josefův Důl | 50135.8224 | 3.117 | --- | NE 05/2015 | ANO | investiční komise SFDI? | [5 empty] | 6 | připravuje se PD | ANO | NE | 41434.564 | 50135.8224 |  | 100% | [9 empty] | 50135.8224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Ceny (tis. Kč) | % předpoklad | Předpoklad Skutečnost (tis. Kč) | Předpokládaná hodnota akcí SFDI (tis. Kč) | [21 empty] | 0 |  | 0
| 3 | požadavek | 0 | 90% | 0 | 0
| 2 | předáno na KULK (zadáno) | 0 |  | 0
| 2 | předběžko | 0
| 1 | vysoutěženo (cena z nabídky uchazečů) | 0 | 100% | 0
| 4 | akce zatím nezařazené (náročné nebo není SP) | 0
vysoutěženo - zrušeno
| KOD 1 | cena po soutěži
| KOD 2 | projektantský odhad (soutěží se)
| KOD 3 | projektantský odhad (nezadáno, požadavek)
| KOD 4 | projektantský odhad (nezadáno)
| Drchlava | nebylo zařazeno v seznamu SFDI
|  | III/29022 Hrabětice - Josefův Důl | 50135.8224 | 3.117 | --- | NE 05/2015 | ANO | investiční komise SFDI? | [5 empty] | 6 | připravuje se PD | ANO | NE | 41434.564 | 50135.8224 |  | 100%
Note on AD14: Tomáš Čáp: Nový (špatná ruka)
Note on C23: Tomáš Čáp: Akci zadáva KULK