**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 5. jednání Zastupitelstva LK**

**dne 26. 5. 2015**

**47 e)**

**Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2015**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
|  | vedoucí odboru dopravy |
|  |  |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | člen rady kraje, řízení resortu dopravy |

**Důvodová zpráva**

Rada Libereckého kraje na svém 1. zasedání dne 13. 1. 2015 schválila dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 uzavíranou mezi Libereckým krajem, IČ: 70891508, a společností Silnice LK a.s., IČ: 28746503, kterou se sjednal maximální objem prací do výše 226.000.000 Kč na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a dále dodatkem ke smlouvě došlo k úpravě ustanovení bodu 4.2. příkazní smlouvy, kterým se uložila povinnost společnosti SILNICE LK, a.s., zpracovat podrobný týdenní plán základních činností údržby pozemních komunikací.

Ustanovení bodu 4.2. příkazní smlouvy:

*„Příkazník je povinen zpracovat Provozně výrobní plán dle písemných pokynů příkazce, předaných příkazníkovi nejpozději do 31.3. aktuálního kalendářního roku, a předložit jej každoročně nejdéle do 15. 4. kalendářního roku příkazci ke schválení.*

*U těchto činností:*

* *úklid po zimě (strojní zametání silnic),*
* *plánované zametání intravilánu v průběhu roku,*
* *strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy,*
* *opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců),*
* *položky vodorovného dopravního značení*

*zpracuje příkazník plánovaný týdenní rozpis obsahující lokalizaci a objem jednotlivých činností.*

*V případě, že předložený Provozně výrobní plán a týdenní rozpis nebude schválen, je příkazník povinen bezodkladně upravit nebo přepracovat Provozně výrobní plán a týdenní rozpis dle připomínek příkazce a opětovně jej předložit ke schválení. Pokud v průběhu platnosti Provozně výrobního plánu vyvstane potřeba jeho změny, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany příkazce vyzván, Provozně výrobní plán změnit dle pokynu příkazce a jeho změněnou verzi předložit příkazci ke schválení. Okamžikem schválení ze strany příkazce se změněný Provozně výrobní plán stává pro příkazníka závazný.*

*Příkazník bude pravidelně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizovat plnění Provozně výrobní plán a týdenního rozpisu a předávat je Příkazci.“*

Plán obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji v roce 2015 byl již Radou Libereckého kraje schválen na 4. zasedání dne 17. 3. 2015.

Provozně výrobní plán (PVP) běžné údržby roku 2015 je předložen v rozsahu a objemu prací ve výši 126.000.000 Kč včetně DPH a v souladu se sjednanými jednotkovými cenami platnými od 1. 1. 2015 s výší rezervy v objemu 323.500,- Kč vč. DPH.

U jednotlivých činností specifikovaných příkazní smlouvou se předkládá návrh:

1. úklid po zimě (strojní zametání silnic) – týdenní harmonogram v členění po okresech vč. mapy. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2015. Termín dokončení prací je plánován do 30.5.2015.

2. plánované zametání intravilánu v průběhu roku (pozn. jedná se o opakovaný úklid v intravilánu obcí, bod č. 1 úklid po zimě obsahuje úklid jak v intravilánu, tak i extravilánu a je rozsahově objemnější) - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2015. Termín dokončení prací je plánován do 31.10.2015.

3. strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy - týdenní harmonogram v členění po okresech vč. mapy (1. a 2. seč). Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2015. Termín dokončení prací 1. seče je plánován do 30.6.2015 (v závislosti na klimatických podmínkách a zahájení 1. seče), dokončení 2. seče je plánováno do 15.10.2015.

4. opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců) - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2015. Termín dokončení prací je plánován do 31.8.2015, přičemž 80% celkového objemu oprav bude realizováno do 30.6.2015.

5. položky vodorovného dopravního značení – celkový plán pro rok 2015, přesný harmonogram bude upřesněn vzhledem ke klimatickým podmínkám. Předpoklad zahájení realizace je květen 2015 a termín dokončení plánovaných prací je 30.9.2015. Celkový objem výkonů a financí přesahuje možnosti PVP pro rok 2015, v tuto chvíli není pokryt finanční objem ve výši cca 4.500.000 Kč. Přičemž skutečné potřeby obnovy VDZ by byly vyšší. Částka 4.500.000 Kč bude řešena přesunem finančních prostředků alokovaných na zimní údržbu v rámci jednání orgánů kraje v červnu letošního roku.

Mimo výše uvedené je nutné doplnit, že v rámci udržitelnosti realizovaných dotačních projektů se zvyšují požadavky na údržbu zejména mostních objektů. Vyčleněná částka ve výši cca 2 mil. Kč (kategorie MOSTY viz. níže) bude pro budoucí období nedostatečná. Stejná situace je v sadovnictví a údržbě silničního tělesa a odvodnění, kdy nedostatek financí je zřejmý zejména ve strhávání krajnic a čištění propustků (odvodnění komunikací), v prořezávání a vyřezávání dřevin podél komunikací.

Plnění PVP bude pravidelně k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizováno.

**Shrnutí provozně výrobního plánu na rok 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název činnosti** | **CENA [Kč bez DPH]** | **CENA [Kč s DPH]** |
| VOZOVKY | 56 296 591 | 68 118 875 |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 8 470 729 | 10 249 582 |
| BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ | 3 722 876 | 4 504 680 |
| SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ | 10 343 957 | 12 516 189 |
| MOSTY | 1 670 240 | 2 020 990 |
| OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | 80 000 | 96 800 |
| SADOVNICTVÍ | 21 758 535 | 26 327 828 |
| OSTATNÍ POLOŽKY | 1 521 947 | 1 841 556 |
| **Rezerva** | 267 355 | 323 500 |
| **CELKEM** | **104 132 231** | **126 000 000** |

Nad rámec Provozně-výrobního plánu roku 2015 společnost Silnice LK a.s. získala dotaci (v rámci LIX. výzvy OPŽP) na pořízení vozidla na snížení prašnosti z plošných zdrojů a bude v následujících 5letech (počínaje 7/2015) pravidelně cca každých 14 dní (v průběhu dubna – října) bezplatně zametat vybrané krajské komunikace na území města Liberec.

**Příloha:**

P02\_návrh provozně-výrobního plánu na rok 2015 dle jednotlivých činností

P03\_plán úklidu po zimě – tabulka

P04\_plán úklidu po zimě – mapa

P05\_plán čištění léto po okresech – tabulka

P06\_plán sekání po okresech – tabulka

P07\_plán sekání po okresech – mapa 1. seč

P08\_plán sekání po okresech – mapa 2. seč

P09\_plán oprav po okresech

P10\_plán obnovy VDZ – tabulka

P11\_plán obnovy VDZ – mapa

P12\_srovnání s rokem 2014