## LBC
| NÁZEV AKCE |  | VÝLUKA OD - DO | ZHOTOVITEL | VYSOUTĚŽENÁ CENA V KČ / PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA | POPIS
LIBERECKÝ KRAJ | INVESTICE | Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy | 1.7.-27.10.2015
|  | Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 1.4.-30.9.2015 | Společnost Harrachovský tunel Viamont DSP - PROMINECON CZ | 90793365 | Předmětem investiční akce „Rekonstrukce Harrachovského tunelu“, je nejenom tunel, ale i nedaleký železniční ocelový most tzv. "Jizerský viadukt", který s touto rekonstrukcí úzce souvisí. Dále je v projektu obsažen návrh usměrnění přítoků vod v hlubokém skalním zářezu ve staničení km 36,174 72 – 36,407 49, kde v zimních měsících dochází k trvalému zalednění, které zasahuje do průjezdného průřezu na trati.
|  | Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem | 17.4.-15.6.205 | Společnost pro rekonstrukci koleje Křižany - Karlov p.J. (společník 1: ALPINE Bau CZ a.s.; společník 2: Porr a.s.) | 84287510 | Hlavním účelem veřejné zakázky „Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.“ je rekonstrukce traťové koleje Křižany - Karlov pod Ještědem v km 129,590 až km 136,333. V tomto úseku trati je 5 tunelů, 19 propustků a 8 mostních objektů. V rámci rekonstrukce bude u všech mostů a propustků odstraněn stavební stav 3. Dále jsou v rekonstruovaném úseku 3 železniční přejezdy. V rámci stavby na 2 z nich bude zřízena nová přejezdová konstrukce. Železniční přejezd v ev. km 133,497 bude na základě rozhodnutí Drážního úřadu ČR č.j. DUCR-10664/14/Pl ze dne 24.02.2014 zrušen. V místě stavby se dále nachází železniční zastávky Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště obou zastávek budou rekonstruována a nově osvětlena. Stavba rovněž povede k odstranění propadu rychlosti v tomto traťovém úseku, zavedena bude rychlost pro nedostatek převýšení I = 130 mm. Nová nástupiště na zastávkách zvýší bezpečnost cestujících a plynulost provozu při zastavení vlaku.
|  | Modernizace žst. Velké Hamry | 2015 - září | Porr + Monzas
|  | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 15.4.-14.7.2015 | Viamont DSP a.s. (Strabag Rail a.s.) | 684887908.96 | Stavba „Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“ řeší kolejové úpravy, které budou realizovány v ŽST Vesec v km 3,543 - 3,950, při rušení ŽST Jablonec nad Nisou Dolní nádraží (km 10,667 - 10,987), dále pak téměř souvisle (kromě již rekonstruovaných částí kolejiště) včetně ŽST Jablonec nad Nisou a ŽST Smržovka až do km 21,036 (11,877 - 12,478, 13,899 - 15,283, 16,258 - 21,036). Dále bude provedena rekonstrukce ŽST Tanvald v km 26,947 - 27,582. Kolejové úpravy si vyžádají výstavbu nových nástupišť v ŽST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald, ale i na železničních zastávkách Jablonec nad Nisou zastávka, Jablonecké Paseky a Lučany nad Nisou včetně centrálních přechodů a přístupových chodníků pro cestující. Železniční přejezdy, do kterých zasáhnou stavební úpravy železničního svršku a spodku budou rekonstruovány. Na ostatních přejezdech bude instalováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení. Výstavba nových zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení se promítne i do pozemních staveb. V rámci provozních souborů zabezpečovacího zařízení budou v ŽST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald osazeny prefabrikované domky, do kterých bude umístěná výše uvedená technologie. Stavební úpravy se dotknou i Stavědla č. 3 v ŽST Liberec které se musí z důvodu zřízení dispečerského pracoviště stavebně upravit. Navýšení příkonů, oproti stávajícímu stavu, z důvodu napájení nových zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, z důvodu instalace elektrického ohřevu výměn a z důvodu výstavby nového osvětlení si vyžádá rekonstrukci stávajících nn rozvodů, zřízení nových nn přípojek a rekonstrukci trafostanice (TS 35/0,4 kV) v ŽST Tanvald.
|  | Modernizace žst. Česká Lípa | 2016
|  | Přesun (rekonstrukce) zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec-Tanvald | 1.5. - 29.6. 2015 | Skanska a.s. | 16723244 | V rámci rekonstrukce budou řešeny tyto stavební objekty dané strukturou přípravné dokumentace - Rekonstrukce žel. svršku, Odvodnění železničního spodku, Nástupiště, Opěrné zdi, Zárubní a obkladní zdi, Přístupová komunikace, Mostní objekty neevidované, Nástupištní přístřešek a Svítidla na nástupišti a přístupové komunikaci.
|  | Sanace skalního zářezu v km 13,150 - 13,380 trati Liberec - Tanvald | 1.5. - 29.6. 2015 | STRIX Chomutov a.s. | 24598352 | Stavba představuje provedení sanačních prací na železničním spodku, týkajících se skalního zářezu, kterým trať prochází. Po dokončení bude sloužit pouze k zajištění bezpečného železničního provozu jako stacionární prvek. Délka sanovaného úseku je 233 m. Sanační práce spočívají zejména v rekonstrukci, doplnění a rozšíření stávajících zárubních a obkladních zdí z kamene příp. železobetonu, vč. provedení betonových základů, dále v zajištění svahů pomocí betonových svahovek a v zajištění svahů záchytnými sítěmi. Součástí je rovněž vynucená demolice stávajících zařízení a objektů nacházejících se na hranici pozemku SŽDC (oplocení, zábradlí, atd. cizích subjektů), s jejich náhradou, a další nezbytné práce v souvislosti s návrhem sanace zářezu (kácení náletu, případně vzrostlých dřevin, ochrana stávajících kabelových tras).
| PROPADY | Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald | 15.4. - 13.7.2015 | Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice | 322225401 | Bude provedena lokální sanace železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám. Dále bude upraven nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Budou provedeny i sanace skalních zářezů, které jsou místy v kritickém stavu. Výrazně se zvýší komfort pro cestující, zajistí se spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýší se kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující. Začátek stavby je v km 1,786 za začátkem výhybky ve směru staničení a konec v km 26,976 před začátkem výhybky ve směru staničení.Kolejové úpravy budou realizovány od km 1,786 - 11,877 a od km 21,032 – 26,976.Kolejové úpravy si vyžádají úpravu nástupišť v železničních zastávkách Liberec – Rochlice a Vratislavice nad Nisou a v ŽST Smržovka dolní nádraží.V řešeném úseku se nachází 38 oblouků s malým poloměrem, trať je směrově i výškově velmi členitá.V rámci stavby se provede kompletní demontáž všech 20 stávajících přejezdových konstrukcí. Dále budou do zabezpečení přejezdů implementovány nové či repasované dílčí technologické prvky zabezpečení.Osvětlení nástupišť jsou na tomto úseku v relativně dobrém technickém stavu. Ale z důvodu úpravy nástupištních hran na jednotlivých zastávkách bude nutná i úprava jednotlivých osvětlení na těchto zastávkách. V místech, kde nástupiště bude mít 80 m, se budou muset kvůli dostatečnému osvětlení celého nástupiště přidat osvětlovací stožáry s LED svítidly.Budou provedeny sanace skalních zářezů nacházejících se v těsné blízkosti tratě. Délka jednotlivých úseků se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 m. Celkově se jedná o 17 skalních zářezů.Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
|  | Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála | 15.7. - 12.10.2015 |  | 455,35 mil. | Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, nezařazené do vybrané železniční sítě ČR. Trať je jednokolejná, neelektrifikovaná, stávající rychlost je 60 - 80 km/hod. V úseku leží železniční stanice Košťálov, Semily, Železný Brod a zastávky Bělá u Staré Paky, Libštát, Nedvězí, Líšný. Z hlediska osobní dopravy se jedná o důležitou železniční trať s velkými toky cestujících,s rychlíkovou i regionální dopravou s významem pro Liberecký, Královéhradecký i Pardubický kraj. Nákladní doprava je minimální. Realizací stavební činnosti dojde ke zvýšení rychlosti, bezpečnosti a celkového zlepšení komfortu železniční dopravy při zachování ekonomické efektivity. Bude provedena lokální sanace konstrukce pražcového podloží v místech poruch, lokálně bude obnoveno odvodnění v nefunkčních úsecích. V traťových úsecích bude pročištěno a doplněno kolejové lože bez snášení kolejového roštu, ve stanicích se snesením kolejového roštu. Budou obnoveny prvky kolejového svršku, v traťových úsecích bez snesení kolejového roštu, ve stanicích se snesením kolejového roštu. Bude zřízena bezstyková kolej. Popsané činnosti spolu s optimalizací poloměrů oblouků a hodnot převýšení umožní zvýšit traťovou rychlost na 80 - 100 km/hod pro běžné vlaky. Konstrukce nástupišť zůstane shodná se stávajícím stavem, budou obnoveny porušené plochy. Všechny nerozebíratelné přejezdové konstrukce budou nahrazeny rozebíratelnými. Nosné konstrukce a spodní stavby vybraných železničních mostů a propustků budou sanovány, na objektech bude obnovena izolace. Vybrané zárubní zdi budou sanovány. Bude upraveno napájení PZS v km 100,328. Budou přerozmístěny prvky osvětlení stanic a zastávek dle upravených délek nástupišť. Bude obnoven elektrický ohřev výhybek v ŽST Košťálov a v ŽST Semily. Budou ochráněny a obnoveny drážní rozvody a vnější prvky zabezpečovacího zařízení. Železniční přejezd v km 100,328 bude zabezpečený novým zabezpečovacím zařízením. Technologie bude umístěna do reléového domku. Budou ochráněny a obnoveny drážní rozvody a vnější prvky sdělovacího zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
|  | Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec | 15.7. - 2.10.2015 |  | 432,55 mil. | Stavba se nachází v úseku Turnov – Liberec. Začátek stavby je na ZV výhybky č. 59 v ŽST Turnov v km 124,577; konec stavby je na KV výhybky č. 6 v ŽST Liberec hl.n. v km 159,170. Z hlediska osobní dopravy se jedná o důležitou železniční trať s poměrně značnými toky cestujících s rychlíkovou (Pardubice – Liberec) i regionální dopravou (Liberec – Stará Paka – Nová Paka) s významem pro Liberecký a návazně i Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Významná je i nákladní doprava s provozem Pn a Mn vlaků včetně Nex vlaku do Liberce a dále směr PKP (Zawidov). Jedná se o dráhu celostátní. Účelem stavby je provedení takových stavebních činností, které především povedou ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek bude uveden do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb, zvýšení stability grafikonu. Zkrácení jízdních dob v celém úseku bude dále akcentováno předpokládaným nasazením nových řad vozidel na osobní vlaky a rychlíky po soutěžích na dopravce v daném úseku cca od roku 2018. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující. Využití ani základní kapacity železniční trati se nemění. Předmětem veřejné zakázky je provedení především takových stavebních činností, které povedou k odstranění nevyhovujícího stavu železniční infrastruktury – tj. železničního svršku a spodku (celková délka řešeného úseku je 33,847 km, nový stav železničního svršku 4735 m, strojní čištění celkem 17 480 m, nové pražce betonové 5860 ks, nové kolejnice 8475 m, výměna svěrek a pryžových podložek 19,970 km, nové výhybky 6 ks, regenerace výhybek 2 ks, zvýšení únosnosti železničního spodku 12 030 m2), staničního zabezpečovacího zařízení (ŽST Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou), přejezdového zabezpečovacího zařízení, nástupišť (ŽST Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou a zastávky Doubí u Turnova, Sedlejovice, Rádlo a Pilínkov – součet hran 992 m), železničních přejezdů, napájení PZS, 26 mostů, 15 propustků, opěrných zdí. Dále bude provedena oprava Sedlejovického tunelu. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
|  | Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou | 18.9. - 1.11.2015 |  | 262,39 mil. | Účelem stavby je provedení takových stavebních činností, které především povedou ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v uvedeném úseku. Traťový úsek bude uveden do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob a zvýšení stability grafikonu. V celém úseku bude realizováno zvýšení traťové rychlosti zavedením rychlostního profilu V130. Předmětem veřejné zakázky je provedení především takových stavebních činností, které povedou k odstranění nevyhovujícího stavu nebo úpravám železniční infrastruktury – tj. železničního svršku a spodku (celková délka řešeného úseku je 8,835 km, nový stav železničního svršku 8 421 m, strojní čištění nebo výměny štěrkového lože celkem 8 835 m, nové pražce betonové 13 979 ks, nové kolejnice 16 776 m, nové výhybky 1 ks, regenerace výhybek 1 ks), přejezdového zabezpečovacího zařízení, železničních přejezdů, 3 mosty, 10 propustků.
|  | Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov | 11.4. - 25.5.2015 | TSS Grade a.s. | 291059093
|  | Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad | 8.9. - 17.11.2015
| OPRAVY | Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla č.4 | 15.4.-14.7.2015 |  | 33,40 mil. | Celková oprava 2.nástupiště a st.č.4 včetně inženýrských sítí spojená s opravou přilehlého kolejiště s odvodněním, včetně provizorní přístupové komunikace na staveniště.
|  | Oprava skalního zářezu v km 0,9 - 1,1 trati Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem | Roční plán: srpen |  | 4,00 mil.
|  | Oprava koleje v TÚ Libuň - Rovensko p.Tr., km 13,673 - 15,183 | Roční plán: říjen - listopad |  | 30,00 mil.