**Dodatek č.** **1**

**ke** **smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/****1489/2015**

**"Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant**

se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant

IČ: 46745599

DIČ: -------

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Vít Audy

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-9523700277/0100

evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-015/1994

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1489/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů, v jejichž rozsahu je příjemce povinen realizovat podpořený projekt dle uzavřené smlouvy. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 21. července 2015 o změnu rozsahu závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je zjištění skutečného stavu sanktusové věže z postaveného lešení při zahájení realizace projektu. V rámci opravy není nutné demontování krytiny báně a oprava krovu báně. Po odstranění oplechování bylo zjištěno poškození profilovaných dřevěných říms, konzol a věnce báně. Je třeba vytvořit jejich nové tesařské tvarové kopie a provedení nového oplechování. Dále bylo nutné osadit příložky ve spodní části nosných trámů sanktusové věžičky. Makovice a kříž nemusí být z věže sejmuty a opraveny, budou pouze očištěny a znovu natřeny. Změna projektu řešená tímto dodatkem tak spočívá v opravě spodní části sanktusové věžičky kostela Nalezení sv. Kříže, zejména na sloupech pod bání, tzn. realizaci jiného rozsahu závazných parametrů projektu, než bylo původně předpokládáno.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

**Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název parametru** | **jednotka** | **hodnota** |
| Demontáž krytiny | m2 | 25 |
| Lokální oprava krovu báně sanktusníku | ks | 1 |
| Oprava makovice a kříže | ks | 1 |
| Pokládka nové měděné krytiny | m2 | 51 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Název parametru*** | ***jednotka*** | ***hodnota*** |
| *Demontáž krytiny* | *m2* | *25* |
| *Lokální oprava krovu báně sanktusníku* | *ks* | *1* |
| *Nátěr makovice a kříže* | *ks* | *1* |
| *Pokládka nové měděné krytiny* | *m2* | *37* |
| *Tvarové kopie říms a konzol věnce báně* | *komplet* | *1* |

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. ze dne 25. 8. 2015.
5. Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.

V Liberci dne       V       dne

……………………………… ……………………………….

Hana Maierová, statutární náměstkyně Mgr. Vít Audy

hejtmana Libereckého kraje

………………………………..

Biskupství litoměřické

generální vikář