Příloha č. 1

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. OLP/3142/2015**

**o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje**

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 24. listopadu 2015 usnesením č. 507/15/ZK

Smlouva se uzavírá mezi:

**Libereckým krajem**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupeným: Martinem Půtou, hejtmanem

IČ: 70891508

bankovní spojení: 19-7964000277/0100

číslo účtu: Komerční banka, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a

**Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací**

se sídlem: Husova 976/37, 460 01 Liberec I-Staré Město

zastoupená: MUDr. Vladimírem Hadačem, ředitelem

IČ: 46744991

DIČ: CZ46744991

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 772561043/0300

(dále jen „příjemce“)

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/3142/2015 (dále jen smlouva) na projekt „Vozidlo technologické a komunikační připravenosti“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení realizace projektu a termínu předložení vyúčtování dle článku III. odst. 4 a 6 smlouvy.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě uvedené v článku III., odst. 3 smlouvy takto: Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2016.**
2. Článek III., odstavec 6 smlouvy zní: **Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace**, nejpozději **do 19. 2. 2017.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …… ze dne 31. května 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne …………………………… | V Liberci dne............................ |

 Poskytovatel : Příjemce :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………. |  | ……………………………………. |
| Martin Půtahejtman Libereckého kraje |  | MUDr. Vladimír Hadačředitel ZZS LK |