Do datové schránky

SVS - stavitelství s.r.o.

K rukám jednatele Vlastimila Vajgla

IČ: 24806293

Plavební 169/8

405 02 Děčín

| NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/LINKA | LIBEREC |
| --- | --- | --- |
| KULK 36782/2016 | Ing. Petr Černý /471/ petr.cerny@kraj-lbc.cz | 27.4.2016 |
| Oznámení o uplatnění smluvní pokuty |

Vážený pane jednateli,

na základě veřejné zakázky malého rozsahu byla mezi Libereckým krajem a společností SVS - stavitelství s.r.o., IČ: 24806293, se sídlem Plavební 169/8, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín (dále jen „SVS - stavitelství s.r.o.“), dne 31.3.2015 uzavřena smlouva o provedení stavby, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/191/2015 (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy měla společnost SVS - stavitelství s.r.o. pro Liberecký kraj provést stavební akci „Silnice III/27716 – Český Dub – havárie propustku“ a Liberecký kraj se společnosti SVS - stavitelství s.r.o. zavázal uhradit za provedení stavebních prací celkovou částku ve výši 679.046,- Kč včetně DPH. K předání a převzetí staveniště došlo dne 19.5.2015, to znamená, že dílo mělo být dokončeno 8.7.2015. Protokolární převzetí díla proběhlo dne 7.1.2016, to znamená 183 dnů po sjednaném datu. Během stavby došlo z důvodu jiného skutečného provedení plynového potrubí k přerušení stavby od 13.6.2015 do 11.8.2015 (59 dnů). Celková lhůta překročení tedy činí 124 dní. Protože společnost SVS - stavitelství s.r.o. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 3 smlouvy tím, že nepředala dílo v dohodnutý čas a na dohodnutém místě, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 smlouvy, v celkové výši 421.008,52 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem:

| porušení čl. …odst…. | specifikace sankce za porušení / jednotka | výše sankce za porušení / jednotka v Kč | počet jednotek | výše sankce za porušení čl. celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. VII. odst. 3 | 0,5 % z ceny díla včetně DPH / den | 3 395,23 Kč | 124 dní | 421.008,52 Kč |
| Smluvní pokuta CEKEM | 421.008,52 Kč |

Celková smluvní pokuta bude započtena proti vaší faktuře č. 16004, s předmětem plnění „Silnice III/27716 – Český Dub – havárie propustku“, s částkou k úhradě. 674.039,00 Kč včetně DPH, která bylo doručena na Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, dne 21.4.2016, a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 253.030,48 Kč.

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje