- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 5. jednání Zastupitelstva LK

dne 31.05.2016

87 d)

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016

| Zpracoval: | Ing. Jan Růžička |
| --- | --- |
|  | Ředitel KSS LK, p.o. |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen rady kraje, řízení resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Rada Libereckého kraje dne 8. 2. 2016 schválila dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše 262.580.000 Kč na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a dále dodatkem ke smlouvě došlo k úpravě ustanovení bodu 4.2. příkazní smlouvy, kterým se uložila povinnost společnosti Silnice LK, a.s., zpracovat podrobný týdenní plán základních činností údržby pozemních komunikací.

Ustanovení bodu 4.2. příkazní smlouvy:

„Příkazník je povinen zpracovat Provozně výrobní plán dle písemných pokynů příkazce, předaných příkazníkovi nejpozději do 31.3. aktuálního kalendářního roku, a předložit jej každoročně nejdéle do 15. 4. kalendářního roku příkazci ke schválení.

U těchto činností:

- úklid po zimě (strojní zametání silnic),

- plánované zametání intravilánu v průběhu roku,

- strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy,

- opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců),

- položky vodorovného dopravního značení

zpracuje příkazník plánovaný týdenní rozpis obsahující lokalizaci a objem jednotlivých činností.

V případě, že předložený Provozně výrobní plán a týdenní rozpis nebude schválen, je příkazník povinen bezodkladně upravit nebo přepracovat Provozně výrobní plán a týdenní rozpis dle připomínek příkazce a opětovně jej předložit ke schválení. Pokud v průběhu platnosti Provozně výrobního plánu vyvstane potřeba jeho změny, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany příkazce vyzván, Provozně výrobní plán změnit dle pokynu příkazce a jeho změněnou verzi předložit příkazci ke schválení. Okamžikem schválení ze strany příkazce se změněný Provozně výrobní plán stává pro příkazníka závazný.

Příkazník bude pravidelně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizovat plnění Provozně výrobní plán a týdenního rozpisu a předávat je Příkazci.“

Provozně výrobní plán (PVP) běžné údržby roku 2016 je předložen v rozsahu a objemu prací ve výši 142.580.001 Kč včetně DPH a v souladu se sjednanými jednotkovými cenami platnými od 1. 1. 2015 s výší rezervy v objemu 64.128 Kč. Oproti roku 2015 dochází k navýšení prostředků na běžnou letní údržbu, kdy byla alokována částka 126.000.000 Kč.

U jednotlivých činností specifikovaných příkazní smlouvou se předkládá návrh:

1. úklid po zimě (strojní zametání silnic) – týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2016. Termín dokončení prací je plánován do 31.5.2016.

2. plánované zametání intravilánu v průběhu roku - je pouze celkový objem v členění po okresech. Konkrétní rozsah bude upřesněn dle aktuálních potřeb. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2016. Termín dokončení prací je plánován do 31.10.2016.

3. strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2016. Termín dokončení prací 1. seče je plánován do 17.7.2016 (v závislosti na klimatických podmínkách a zahájení 1. seče), dokončení 2. seče je plánováno do 15.10.2016.

4. opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců) - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2016. Termín dokončení prací je plánován do 31.8.2016, přičemž 80% celkového objemu oprav bude realizováno do 30.6.2016.

5. položky vodorovného dopravního značení – celkový plán pro rok 2016, přesný harmonogram bude upřesněn vzhledem ke klimatickým podmínkám. Předpoklad zahájení realizace je květen 2016 a termín dokončení plánovaných prací je 30.9.2016.

Mapy pro jednotlivé činnosti nebyly z důvodů nutnosti časté aktualizace termínů pro sezonu 2016 zpracovány.

Mimo výše uvedené je nutné doplnit, že v rámci udržitelnosti realizovaných dotačních projektů se zvyšují požadavky na údržbu zejména mostních objektů. Vyčleněná částka ve výši cca 2 mil. Kč (kategorie MOSTY viz. níže) je pro budoucí období nedostatečná. Z tohoto důvodu byl nad rámec PVP a Příkazní smlouvy se Silnicemi LK a.s. vyčleněn účelový příspěvek ve výši 6 mil. Kč pro KSS LK, p.o. na údržbu mostů na krajské silniční síti.

Plnění PVP bude pravidelně k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizováno.

Shrnutí provozně výrobního plánu na rok 2016

| Název činnosti | CENA [Kč bez DPH] | CENA [Kč s DPH] |
| --- | --- | --- |
| VOZOVKY | 59 473 325 | 71 962 724 |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 10 819 497 | 13 091 592 |
| BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ | 5 525 087 | 6 685 356 |
| SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ | 10 229 272 | 12 377 420 |
| MOSTY | 1 705 404 | 2 063 538 |
| OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | 622 805 | 753 594 |
| SADOVNICTVÍ | 27 567 079 | 33 356 166 |
| OSTATNÍ POLOŽKY | 1 839 243 | 2 225 484 |
| Rezerva | 52 998 | 64 128 |
| CELKEM | 117 834 711 | 142 580 001 |

Shrnutí provozně výrobního plánu na rok 2015

| Název činnosti | CENA [Kč bez DPH] | CENA [Kč s DPH] |
| --- | --- | --- |
| VOZOVKY | 56 296 591 | 68 118 875 |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 8 470 729 | 10 249 582 |
| BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ | 3 722 876 | 4 504 680 |
| SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ | 10 339 137 | 12 510 356 |
| MOSTY | 1 670 240 | 2 020 990 |
| OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | 80 000 | 96 800 |
| SADOVNICTVÍ | 21 758 535 | 26 327 828 |
| OSTATNÍ POLOŽKY | 1 521 947 | 1 841 556 |
| Rezerva | 272 175 | 329 332 |
| CELKEM | 104 132 231 | 126 000 000 |

Příloha:

- plán úklidu po zimě – tabulka

- plán čištění léto intravilány - po okresech – tabulka

- plán sekání po okresech – tabulka

- plán oprav po okresech - tabulka

- plán obnovy VDZ – tabulka

- plán obnovy VDZ – mapa