**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 6. zasedání**

**Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 6. 2016**

**16 o)**

**Ukončení přípravy projektu „CIFAD II - Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Linda Ehrenbergerová |
|  | odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení |
|  |  |
| Předkládá: | Martin Půta |
|  | hejtman |

**Důvodová zpráva**

Předmětem tohoto materiálu je rozhodnutí o ukončení přípravy projektu zaměřeného na krizové řízení, který Liberecký kraj připravoval k předložení do „Programu spolupráce Svobodného státu Sasko-Česká republika“ 2014 – 2020, prioritní osy 1.

Na základě usnesení rady kraje č. 393/16/RK ze dne 15. 3. 2016 zahájil odbor kancelář hejtmana, přípravu projektu **„CIFAD II - Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“**. Projekt byl připravován do „Programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika“ 2014 – 2020, Prioritní osy 1 – „Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik“ a investiční priority 5b – „Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systému krizového řízení“. Projekt měl zkvalitnit přeshraniční spolupráci odborných orgánů Libereckého kraje a sousedních okresů v SRN, okres Bautzen a Görlitz při řešení krizových situací. Přípravná jednání a práce na dokumentaci byly zahájeny již v srpnu 2015.

Lead partnerem (LP) celého projektu, měl být Euroregion Neisse DE (Německo), jeho pracoviště v Žitavě, který by celý projekt administroval a zajišťoval tzv. měkkou část projektu, společná cvičení, stáže, tlumočení na společných akcích, apod.

Partner (PP 01) - okres Bautzen zamýšlel v rámci projektu pořídit další nástavby k systému ochrany před katastrofami MOBIKAT. Rozšíření systému v rámci okresu Bautzen na nových 20 pracovišť a provázat komunikaci mezi krizovými štáby okresů Bautzen a Görlitz   
a Libereckého kraje. Partner (PP 02) – okres Görlitz plánoval výstavbu systémové infrastruktury na mobilní bázi, vylepšení technického vybavení krizových štábů v okrese Görlitz, pořízení 3 velitelských vozidel pro řídící skupiny.

Partner (PP 03) – Liberecký kraj chtěl v rámci projektu vybavit Krizový štáb kraje novou výpočetní technikou, velkoplošným zobrazovacím zařízením a videokonferenčním zařízením na bázi Skype s jednotlivými ORP, základními složkami IZS v kraji a samozřejmě také   
s projektovými partnery v SRN. Zároveň byl plánován upgrade a rozšíření funkcionalit již pořízeného softwaru pro podporu krizového řízení Libereckého kraje – Portál krizového řízení.

Dosavadní postup v přípravě projektu:

Liberecký kraj zastoupený odborem kanceláře hejtmana, oddělením krizového řízení   
se zúčastnil mnoha jednání s projektovými partnery (PP 01) - okresem Bautzen, (PP 02) – okresem Görlitz a Lead partnerem (LP) celého projektu Euroregionem Neisse DE (Německo). Zásadním problémem, proč nakonec bylo ustoupeno od pokračování přípravy projektu   
a podání projektové žádosti byl problém s leadpartnerstvím projektu, kdy došlo k tomu, že Euroregion Neisse DE se dostal do situace, že z leadpartnerství projektu musel odstoupit pro střet zájmů a na německé straně se nenašel partner, který by jeho roli převzal.

Dosavadní vynaložené náklady na přípravu:

Dosavadní náklady s přípravou projektu na straně Libereckého kraje, kromě času, který zaměstnanci oddělení krizového řízení strávili přípravou dokumentů a jednáním s partnery projektu a odbornými konzultacemi s firmami, byly spojeny pouze s cestovními náhradami zahraničních služebních cest, náklady na překlady dokumentů a tlumočení na jednání partnerů.