**Dodatek číslo1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/313/2016** schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 8. 2016 usnesením č. xx/16/ZK

Smluvní strany:

**Liberecký kraj**

se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem

 na základě plné moci Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje řízení resortu doprava

IČ : 70891508

DIČ : CZ70891508

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 19-7964250217/0100

(dále jen „**poskytovatel**“)

na straně jedné

a

**Svazek obcí Peklo, dobrovolný svazek obcí**

se sídlem : Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky

zastoupený : Ladislavem Chvojkou, předsedou Svazku obcí Peklo

IČ : 70807604

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 2677920297/0100

 (dále jen „**příjemce**“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s článkem V., odst. 3.  výše uvedené smlouvy **t e n t o**

**dodatek číslo 1:**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 23. 2. 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, č. OLP/313/2016 (dále jen smlouva).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je **1. 3. 2016** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **30. 12. 2016.**

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je **1. 3. 2016** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **30. 6. 2017.**

1. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace**, nejpozději **do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace**, nejpozději **do 18. 9. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

V Liberci dne: ………………………… V Zahrádkách dne ……………………

.…………………………… ………………………………

 Vladimír Mastník Ladislav Chvojka

 člen rady předseda