# PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 08. 2016

115 d)

Návrh časového a věcného harmonogramu přípravy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje č. 1131/16/RK |
| --- | --- |
| Zpracoval(a): | Ing. Jan Klíma |
|  | vedoucí ekonomického odboru Ing. Anna Matoušková vedoucí oddělení rozpočtu a financování |
| Předkládá: | Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky |

Důvodová  zpráva

Radě kraje je předložen ke schválení předpokládaný časový a věcný harmonogram zpracování přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, který je prvotním východiskem pro zahájení prací na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kraje na nadcházející rozpočtové období roku 2017 resp. pro stanovení odhadu krajem dosažitelného reálného objemu příjmů, resp. finančních zdrojů a stanovení resortních výdajových limitů na rok 2017.

Zvolený postup přípravy rozpočtu 2017 je odlišný od příprav rozpočtů v letech předcházejících, a to v souvislosti s řádným termínem konání voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se budou podle rozhodnutí prezidenta republiky 
č. 138/2016 Sb. konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. V předchozích letech byl nejprve radou kraje odsouhlasen a následně zastupitelstvem kraje schválen rozpočtový výhled kraje na následující rozpočtové období, s přesahem následujících tří let. Tento dokument se poté stal základním východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na nejbližší následující rozpočtové období.

S ohledem na výše uvedený termín konání voleb do zastupitelstev krajů nebude v letošním roce provedena aktualizace rozpočtového výhledu na období let 2017 – 2020, tento dokument bude zpracován a předložen orgánům kraje až v roce 2017, a to na období let 2018 – 2021. V současném období je tedy stále relevantní rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 – 2019, schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 442/15/ZK.

Zahájení přípravných prací na zpracování podkladů pro rozpočet kraje na rok 2017 bude započato schválením předpokládaného časového a věcného harmonogramu zpracování přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 radou kraje s tím, že budou v termínu do 30.6.2016 vyzvány jednotlivé odbory k vyplnění příslušných podkladů se zaměřením na inventarizaci všech smluvních závazků kraje, včetně závazků kraje vyplývajících z usnesení orgánů kraje uzavřených resp. přijatých k 30.6.2016, a jejich aktuální finanční krytí schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2016 a s přesahem do roku 2017.

Podklady od jednotlivých odborů resp. resortů budou předány ekonomickému resortu k jejich dalšímu zpracování v termínu do 3.8.2016.

Následně ekonomický resort v průběhu srpna 2016 zhodnotí dosavadní průběh plnění daňových příjmů kraje za období 01 – 07/ 2016 a i v kontextu se stále platným rozpočtovým výhledem Libereckého kraje na období let 2016 – 2019 stanoví návrh krajem dosažitelného reálného objemu jeho příjmů, resp. finančních zdrojů. Současně v tomto termínu budou vyhodnoceny podklady předané ekonomickému resortu od jednotlivých odborů resp. resortů a budou konfrontovány s rozpočtovým výhledem Libereckého kraje na období let 2016 – 2019 a případnými novými skutečnostmi, které měly nebo mají rozhodující dopad na finanční požadavky jednotlivých resortů.

Výsledkem těchto přípravných prací bude předložení návrhu příjmového rámce rozpočtu kraje 2017 a resortních výdajových limitů na rok 2017 radě kraje k odsouhlasení dne 6.9.2016.

| Předpokládaný časový a věcný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 |
| --- |
| datum | orgán kraje | věcný obsah |
| 28.6.2016 | rada kraje | předložení a odsouhlasení předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy rozpočtu 2017 |
| do 30.6.2016 | ekonomický odbor | zadání podkladů odborům KÚ ke zpracování přípravy rozpočtu 2017 se zaměřením na inventarizaci všech smluvních závazků kraje včetně závazků kraje vyplývajících z usnesení orgánů kraje uzavřených resp. přijatých k 30.6.2016 a jejich aktuální finanční krytí schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2016 ( vč. výhledu na období let 2018 - 2020) |
| do 3.8.2016 | odbory KÚ | předání zpracovaných podkladů ekonomickému odboru k přípravě rozpočtu 2017 |
| srpen 2016 | ekonomický odbor a odbory KÚ | projednání podkladů k přípravě rozpočtu 2017 s odbory KÚ |
| 30.8.2016 | zastupitelstvo kraje | písemná informace ZK k radou kraje odsouhlasenému předpokládanému časovému a věcnému harmonogramu přípravy rozpočtu 2017 |
| 1.9.2016 | ekonomický odbor | předložení návrhu příjmového rámce rozpočtu kraje 2017 a resortních výdajových limitů na rok 2017 k projednání radě kraje |
| 6.9.2016 | rada kraje | projednání návrhu příjmového rámce rozpočtu kraje a resortních výdajových limitů na rok 2017 v radě kraje |
| do 8.9.2016 | ekonomický odbor | zadání podkladů odborům KÚ ke zpracování návrhů resortních rozpočtů na rok 2017 |
| do 20.9.2016 | odbory KÚ | předložení návrhů resortních rozpočtů na rok 2017 ekonomickému odboru |
| do 27.9.2016 | ekonomický odbor | zpracování pracovního návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 a jeho předložení k projednání radě kraje |
| 4.10.2016 | rada kraje | projednání pracovního návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 v radě kraje |
| říjen / listopad 2016 | ekonomický odbor | zpracování a předložení informace o stavu přípravy rozpočtu kraje na rok 2017 |
| říjen / listopad 2016 | "nová" rada kraje | projednání informace o stavu přípravy rozpočtu kraje na rok 2017, případně ukládá jednotlivým resortním členům RK dopracovat návrh rozpočtu kraje 2017 v intencích limitu příjmového rámce a limitů výdajů příslušného resortu |
| listopad 2016 | odbory KÚ | dopracování a předložení návrhů resortních rozpočtů na rok 2017 ekonomickému odboru |
| listopad 2016 | ekonomický odbor | zpracování čistopisu návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 a jeho předložení k projednání radě kraje |
| listopad / prosinec 2016 | rada kraje | projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 v radě kraje |
| listopad / prosinec 2016 | ekonomický odbor | zpracování výstupů z jednání rady kraje a zveřejnění návrhu rozpočtu kraje 2017 na úřední desce a WEB stránkách kraje |
| listopad / prosinec 2016 | ekonomický odbor | předložení návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 k projednání finančnímu výboru a zastupitelstvu kraje |
| listopad / prosinec 2016 | ekonomický odbor | projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 ve finančním výboru zastupitelstva kraje |
| listopad / prosinec 2016 | zastupitelstvo kraje | projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 (na řádném jednání ZK) |