Příloha č. 1

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. OLP/2879/2015**

**o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Libereckým krajem**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupeným: Martinem Půtou, hejtmanem

IČ: 70891508

bankovní spojení: 19-7964000277/0100

číslo účtu: Komerční banka, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a

**Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací**

se sídlem: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město

zastoupená: MUDr. Janem Lejskem, ředitelem

IČ: 46744991

DIČ: CZ46744991

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 772561043/0300

(dále jen „příjemce“)

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/2879/2015, jejímž předmětem je „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a předložení vyúčtování projektu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2017“,**

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2018.“**

3. Článek III odst. 6 smlouvy ve znění:

**„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace**, nejpozději **do 19. 2. 2018.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části“

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

**„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace**, nejpozději **do 19. 2. 2019.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Liberecký kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy č. OLP/2879/2015 byly v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněny.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn příjemcem nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …… ze dne 28. listopadu 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne …………………………… | V Liberci dne ............................ |

 Poskytovatel: Příjemce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………. |  | ……………………………………. |
| Martin Půtahejtman Libereckého kraje |  | MUDr. Jan Lejsekředitel ZZS LK |