PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 11. 2017

46 f)

Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“

Důvod předložení:    usnesení rady kraje č. 2123/17/RK ze dne 7. 11. 2017

| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Ing. Radka Loučková Kotasová |
|  | členka rady, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování |

Důvodová zpráva

S odkazem na úkol vzešlý z jednání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2017 je zastupitelstvu kraje předkládána druhá souhrnná informace o průběhu přípravy projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ (dále IC-PILK). První průběžná informace byla členům zastupitelstva kraje předložena dne 27. 6. 2017.

- Účel a cíl inkubátoru

Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chybí. Existuje reálný předpoklad, že může docházet k umisťování perspektivních nových i inovujících podnikatelských záměrů mimo náš region. Z dlouhodobé perspektivy to může vést i k oslabení hospodářské základny kraje, která bude z převážné většiny postavená na výrobách s nižší přidanou hodnotou, což by mohlo vést k odlivu vysoce kvalifikované pracovní síly, snižování daňové výtěžnosti i snižování hospodářské atraktivity regionu. Projekt má dvě roviny, a to nejprve vybudování virtuálního inkubátoru a vybudování kamenného inkubátoru.

Virtuální inkubátor = poskytování nabídky služeb a poradenství, které zrychlí ověření podnikatelských nápadů/záměrů v praxi a zjednoduší předávání zkušeností. Jedná se například o procesní nebo strategické poradenství, které bude doplněno efektivním přístupem k právním, účetním nebo kreativním službám. Virtuální inkubátor zahájil činnost k 1. 11. 2017. V prvních měsících bude činnost zaměřena především na budování komunity spolupracujících subjektů zahrnující studenty (potenciální start-upy), etablované malé a středně velké firmy a partnery z řad úspěšných podnikatelů a zástupců „vědy a výzkumu“ a současně se začne budovat síť ověřených expertů, kteří budou spolupracovat jako konzultanti.

Kamenný inkubátor = plynule „převezme“ činnosti již fungujícího virtuálního inkubátoru a vedle služeb a poradenství bude poskytovat i zázemí/prostory pro rozvoj podnikatelských nápadů/záměrů (kanceláře, zasedací místnosti, dílny).

Bližší informace o nabídce služeb virtuálního a kamenného inkubátoru jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.

- Mezníky přípravy IC-PILK v období červen 2017 – listopad 2017:

Červen 2017:

- studie proveditelnosti a žádost o poskytnutí dotace z OPPIK - podpis smlouvy se zpracovatelem Asistenční centrum, a.s. a zahájení prací, termín pro odevzdání studie je stanoven na 5. 12. 2017

- 9. 6. 2017 byla na stavební úřad podána žádost o sloučené územní a stavební řízení, současně byla zahájena inženýrská činnost

- 13. 6. 2017 záměr IC-PILK projednán na Ekonomické radě Libereckého kraje (poradní orgán hejtmana kraje)

- 14. 6. 2017 podepsána smlouva o spolupráci při realizaci projektu mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem

Červenec 2017:

- studijní cesta do Saska – téma podpora startupů, podnikatelské inkubátory

Srpen 2017:

- Liberecký kraj uzavřel s ARR - Agentura pro regionální rozvoj, spol. s r.o. objednávku na zpracování Metodiky („manuálu“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů (viz příloha č. 1)

Září 2017:

- 4. 9. 2017 byla vyhlášena IV. výzva Služeb infrastruktury v rámci OPPIK, termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl stanoven do 22. 12. 2017

- ustanoven projektový tým pro realizaci projektu spolufinancovaného z OPPIK

- terénní šetření – mapování a konkretizování potřeby zájmových skupin, na základě kterých bude nastavena struktura poskytovaných služeb inkubátoru - osloveni studenti Technické univerzity v Liberci, mladé a začínající firmy, akademici a výzkumní pracovníci

- 14. 9. 2017 prezentace virtuálního inkubátoru a jeho činnosti v prvních 3 měsících, v roce 2018 a výhled do roku 2019 členům Ekonomické rady Libereckého kraje

Říjen 2017:

- řešeny podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby k objektu „D“ – např. vizuální soulad s objektem krajského úřadu (světlá omítka, modré rámy oken), vybavení audiovizuální technikou v zasedacích sálech, vybavení serveroven vč. zhášení a chlazení, rozvody sítě wifi, umístění zásuvek a rozvody kabeláže, kamerový systém, přístupový systém do objektu a v rámci objektu (čipy, klíčový systém), vybavení kuchyněk a sociálního zázemí, rozvody telefonních a datových linek, provoz recepce, bezpečnostní prvky (turnikety) a další,

- odevzdána zpracovaná Metodika („manuál“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů (viz příloha č. 1)

- členům rady kraje byl prezentován návrh fungování virtuálního inkubátoru (na základě manuálu), který byl spuštěn 1. 11. 2017 a dále byly prezentovány návrhy aktivit na první 3 měsíce, dále v roce 2018 a výhled pro rok 2019

- probíhala jednání k nastavení provozu a financování virtuálního inkubátoru, kdy provozovatelem bude ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- 26. 10. 2017 proběhla tisková konference ke spuštění virtuálního inkubátoru a byl představen ředitel inkubátoru Philipp Roden, který mimo jiné působil jako jednael Jablotron Talent Services s.r.o. či Head of Corporate Development v Jablotron Alarms a.s.

- Liberecký kraj uzavřel s ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. objednávku na zajištění virtuálního inkubátoru do 31. 1. 2018 (finanční zajištění aktivity v prvních 3 měsících)

- Liberecký kraj získal příslib spolupráce od TechnologieZentrumDresden (Technologické centrum Drážďany) a od Hochshule Zittau/Görlitz (Vysoká škola – univerzita aplikovaných věd, Žitava

- zájem o podporu projektu písemně projevila firma Mega a.s. a firma Solar Monitor, s.r.o.

- a dále za členy Ekonomické rady Libereckého kraje písemně projevili podporu Miroslav Jarolím, JABLOTRON GROUP a.s.; Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Krajská nemocnice Liberec a.s.; Ing. Roman Kracík, MBA, Kooperativa pojišťovna, a.s.; Miroslav Kučera, LIF, a.s.

- 26. 10. 2017 stavební úřad zahájil řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k rekonstrukci budovy „D“

- 26. 10. 2017 – Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje – odsouhlasila koncept projektu Lipo.ink a realizaci navržených aktivit pro rok 2017 a 2018, tj. Metodika („manuál“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů (viz příloha č. 1) a zahájení činnosti virtuálního inkubátoru

Listopad 2017:

- 1. 11. 2017 zahájení činnosti virtuálního inkubátoru s názvem Lipo.ink, ředitelem stanoven Phillip Roden

- uzavřeno memorandum o spolupráci s MemBrain s.r.o. a s VÚTS a.s.

- probíhá jednání o nastavení spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem s univerzitami v Jelenia Gora a Wroclawi v Polsku a s dalšími organizacemi a velkými firmami v Libereckém kraji

- členům rady kraje a členům zastupitelstva kraje bude k projednání předložen závazek spolufinancování a předfinancování projektu IC-PILK

- Virtuální inkubátor – podrobné informace

- činnost zahájena od 1. 11. 2017, provozovatelem ARR-Agentura pro regionální rozvoj, spol. s r.o.

- ředitelem Philipp Roden, od 1. 11. 2017 zaměstnanec ARR-Agentura pro regionální rozvoj, spol. s r.o.

- zázemí inkubátoru je ve 4. patře Evropského domu

- oficiální název Lipo.ink

- konkrétní výčet služeb, jejich zacílení a popis fungování inkubátoru je uveden v příloze č. 1 – Metodika („manuál“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů

Činnosti Lipo.ink v prvních 3 měsících (1. 11. 2017 – 31. 1. 2018):

Vytvoření funkční entity, která je schopná dodávat základní a standardní poradenské služby začínajícím i etablovaným firmám. K tomu patří:

- Návrh a vytvoření grafiky a korporátní identity inkubátoru, včetně vytvoření webových stránek inkubátoru pod doménou www.lipo.ink.

- Zařízení sídla inkubátoru v Evropském domě (funkční kancelář).

- Definice produktového portfolia inkubátoru (obsah, názvy, podmínky), a to v souladu s metodikou („manuálem“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů - Dokument, obsahující informace zejména o nabídce poskytovaných služeb, a to v oblasti právních, ekonomických a účetních záležitostí souvisejících se zakládáním a rozvojem firem, marketingového a PR poradenství, hodnocení technologické proveditelnosti podnikatelského záměru, průzkumu trhu, tvorby podnikatelského plánu, ochraně duševního vlastnictví, rozvoje lidských zdrojů, zajištění finančních zdrojů na rozvoj firem, osvětové a vzdělávací činnosti.

- Vybudování lokální sítě dodavatelů (oblasti služeb: právní, účetní, technické, grafické a další), kteří budou poskytovat služby nabízené podnikatelským inkubátorem.

- Domluva či uskutečnění první spolupráce na budování komunity s minimálně dvěma z následujících entit: Jihomoravské inovační centrum, Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz, Technologiezentrum Dresden, Univerzity v Jelení Hoře, Okresní hospodářská komora v Jablonci, Svaz Průmyslu a obchodu ČR - konkrétní společné semináře, konference, workshopy, brokerage events, školení apod. za účelem zprostředkovat klientům inkubátoru nejnovější poznatky a trendy nebo získat potenciální nové klienty inkubátoru.

- Doladění detailů spolupráce pro rok 2018 s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a vytvoření plánu spolupráce, zapojení inkubátoru do programu JIC PlatInn.

- Rozpočet na první 3 měsíce činí 1.090.030 Kč vč. DPH

Činnosti Lipo.ink do konce roku 2018:

- sestavení týmu tří pracovníků na plný úvazek

- rozběhnutí „obchodní“ aktivity Lipo.ink

- aktivní „PR“ v kraji, Euroregionu a celostátní

- vyzkoušená spolupráce na rozvoji nových START-UPů s Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou – univerzitou aplikovaných věd v Žitavě, Univerzitou v Jelení Hoře

- obsloužení prvních 10 klientů (poradenské služby)

- zavedená spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem – využití jejich expertů, identifikace a certifikace minimálně 3 expertů

- první nájemníci v Evropském domě

- návrh prostorového uspořádání a stylu interiéru v budově D

- rozpočet na rok 2018 se předpokládá ve výši 7.500.000 Kč vč. DPH

Výhled činností Lipo.ink do konce roku 2019:

- sestavení týmu pěti pracovníků na plný úvazek (pokud bude potřeba)

- zvětšení základny nových / potencionálních START-UPů oproti roku 2018

- obsloužení 20 nových klientů

- etablovaný partner pro Jihomoravské inovační centrum

- první konkrétní zájemci o nájemné služby v budově D

- od roku 2019 se předpokládá roční rozpočet ve výši 5.000.000 Kč – 10.000.000 Kč

- Kamenný inkubátor

- spočívá v rekonstrukci budovy D a demolici přilehlých skladů

- prostory inkubátoru by měly být o výměře cca 3.830 m2 z celkových 8.860 m2 (tj. cca 43 % budovy D)

- předpokládané celkové výdaje na rekonstrukci D a demolici jsou vyčísleny na 360.000.000 Kč, z čehož 340.000.000 Kč tvoří výdaje na stavební práce a demolice, zbylé výdaje jsou na zajištění stavebních prací (TDI,BOZP, supervize), zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace, vybavení, publicitu a zajištění výběrových řízení

- výdaje na prostory inkubátoru (způsobilé výdaje) se předpokládají ve výši 100.000.000 Kč – 120.000.000 Kč (v celkových výdajích jsou již zahrnuty)

- rekonstrukce budovy D je předmětem projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor“, který připravujeme k předložení ke spolufinancování ze zdrojů EU do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- za tímto účelem Liberecký kraj zpracovává projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti a žádost o poskytnutí dotace

- Liberecký kraj může získat až 50 % z celkových způsobilých výdajů, tj. cca 50.000.000 Kč

- žádost o poskytnutí dotace musí být odevzdána do 22. 12. 2017

Postup zpracování projektové dokumentace:

- Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016 ve znění Dodatku č. 1 uzavřená s Statika - Dynamika s.r.o.

- Cena plnění činí 5.948.844 Kč vč. DPH.

- V listopadu 2017 bude uzavřen Dodatek č. 2, jehož předmětem je navýšení ceny plnění na 6.081.944 Kč vč. DPH, důvodem k uzavření dodatku je doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby o slaboproudé zařízení v rozsahu 2 x audiovizuální technika pro zasedačky, 2 x zhášení serveroven inertním plynem a 2 x vybavení serveroven a WIFI.

- V současné době probíhá finalizace projektové dokumentace pro provedení stavby a rozpočtu stavby, jedná se o povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace, předpoklad odevzdání je do 3. 12. 2017.

- Stavební úřad dne 26. 10. 2017 zahájil řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k rekonstrukci budovy „D“, pravomocné stavební povolení je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace.

- Liberecký kraj uvažuje o rozdělení stavebních prací na dvě etapy, kdy v první etapě by byly realizovány stavební práce související s vybudováním prostorů pro inkubátor (prostory inkubátoru, obálka budovy, střecha, demolice skladů a další nutné) a ve druhé fázi by byly realizovány stavební práce zbývající (prostory krajského úřadu Libereckého kraje), z tohoto důvodu Liberecký kraj požádal projektanta o propočet výdajů rekonstrukce budovy D pro případ, že by došlo ke zmíněnému rozdělení stavebních prací na fáze.

Postup zpracování studie proveditelnosti:

- Smlouva o dílo č. OLP/170/2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřená s Asistenční centrum a.s.

- Cena plnění činí 471.900 Kč vč. DPH.

- Termín odevzdání studie proveditelnosti byl stanoven k 5. 12. 2017.

- V současné době je studie proveditelnosti téměř kompletní – chybí části týkající se rozpočtu a harmonogramu projektu – tyto nemohou být dokončeny, dokud není finální projektová dokumentace pro provedení stavby a rozpočet.

Finanční částky uvedené v tomto materiálu jsou předpokládané, protože vychází z podkladů, které dosud nejsou kompletní. Finanční částky budou upřesňovány během měsíce listopadu 2017. V návrhu materiálu na schválení výše závazku předfinancování a spolufinancování projektu tedy mohou být částky odlišné.

| Příloha č. 1: | Metodika („manuál“) nabídky služeb virtuálního inkubátoru a výběru perspektivních podnikatelských záměrů |
| --- | --- |