**Dodatek č.** **2**

**k** **Darovací smlouvě č. OLP/****2877/2016**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-67 230 90 297 / 0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

osoba oprávněná podepsat dodatek: plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 123-84548881/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2016 Darovací smlouvu č. OLP/2877/2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017  (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dar ve výši 2.500.000 Kč .
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu realizace projektu, termínu pro předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování, a dále žádost o rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

 4) Obdarovaný se zavazuje pořídit výše uvedené vybavení v termínu 1. září 2016 do 31. prosince 2017 a předložit dárci (odboru kancelář hejtmana) závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání finančního daru nejpozději do 30. března 2018 (tiskopis viz příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy).

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

 4) Obdarovaný se zavazuje pořídit výše uvedené vybavení v termínu 1. září 2016 do 31. prosince 2018 a předložit dárci (odboru kancelář hejtmana) závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání finančního daru nejpozději do 30. dubna 2019 (tiskopis viz příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy).

3. Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:

3) Obdarovaný se zavazuje, že nadepsaný finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy použije výhradně na zvýšení jeho akceschopnosti a připravenosti k řešení krizových situací a mimořádných událostí a to na:

a) Modernizaci instalací vzduchotechniky a klimatizace včetně navazující technologické místnosti oddělení utajovaných informací a operačního odboru (pracoviště krizového řízení v areálu Pastýřská č. p. 589, Liberec),

b) Úpravu stávající zasedací místnosti, její klimatizace a vybavení na standardizované pracoviště krizového řízení (pracoviště krizového řízení Jablonec n. N., 28. října č.p. 424).

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3) Obdarovaný se zavazuje, že nadepsaný finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy použije výhradně na zvýšení jeho akceschopnosti a připravenosti k řešení krizových situací a mimořádných událostí a to na:

a) Modernizaci instalací vzduchotechniky a klimatizace včetně navazující technologické místnosti oddělení utajovaných informací a operačního odboru (pracoviště krizového řízení v areálu Pastýřská č. p. 589, Liberec),

b) Úpravu stávající zasedací místnosti, její klimatizace a vybavení na standardizované pracoviště krizového řízení (pracoviště krizového řízení Jablonec n. N., 28. října č.p. 424 a jeho součást v ul. 5. května).

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xx/17/ZK ze dne 19. 12. 2017.

V Liberci dne       V Liberci dne

……………………………… …………………………

Martin Půta, hejtman plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel