## plnění 2016
Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 - monitoring plnění Akčního plánu 2015-2016 za rok 2016
Aktivita | Vazba na cíle Zásad | Gestor/spolupráce | Plnění aktivit plněna x částečně plněna x neplněna | Přehled realizovaných činností a výstupů | Úskalí plnění
Aktivita č. 1 Vymezení vzájemné spolupráce obou nemocnic s majetkovou účastí LK – KNL a NsP ČL | Cíl č.1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK | LK - radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka, předsedové představenstev obou nemocnic s majetkovou účastí LK - KNL, a.s.: MUDr. R. Lukáš, Ph.D a NsP ČL: Ing. J. Kratochvíl | plněna | LK nabídl v červnu 2016 městu Česká Lípa 49% podílu na základním kapitálu společnosti NsP ČL. Město Česká Lípa potvrdilo svůj zájem realizovat majetkový vstup do nemocnice, avšak ani do konce roku 2016 nedošlo k žádné dohodě. V průběhu roku 2016 došlo k personálnímu propojení představenstev společnosti NsP ČL a KNL - členem představenstva KNL se stal MUDr. Coufal z NsP ČL, členem představenstva NsP ČL se stal MUDr. Lukáš, prof. Moos z KNL a dále Ing. Jakoubek (externí odborník).
Aktivita č. 2 Modernizace KNL, a.s. | Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | KNL, a.s.:generální ředitel MUDr. L. Nečesaný, MBA, LK - radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka | plněna | V únoru 2016 schválilo ZK Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s. o struktuře financování projektu“ Modernizace KNL – Etapa č. 1“ o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a.s. na financování projektu „Modernizace KNL- Etapa č. 1“, v celkové výši 1.000.000.000 Kč, poskytnutých v období let 2017 až 2035, v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách, splatných vždy do 30. 6. jednotlivého kalendářního roku. LK má své zástupce v Řídícím výboru projektu Modernizace KNL, v září 2016 byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh.
Aktivita č. 3 Modernizace Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Cíl č.6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | NsP ČL, a.s.- generální ředitel: Ing. J. Kratochvíl, LK - radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka | plněna, částečně splněna | V roce 2016 poskytl LK NsP ČL dotace na investiční akce v celkové hodnotě 23.350.000Kč (modernizace neurologického oddělení, rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru, rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice, rekonstrukce hlavních ventilátorů na operačních sálech, pořízení kolonoskopu, stavební úpravy pro personál dětské nemocnice, výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách, pořízení defibrilátoru, inhalačního videofibroskopu, ultrazvuku a hystero-resektoru. Nemocnice realizovala projekt EPC, a to na základě zpracované Analýzy využitelnosti EPC pro areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Aktivita č. 4 Nastavení spolupráce nemocnic v LK | Cíl č.1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK | Nemocnice Libereckého kraje - bez ohledu na jejich zřizovatele a majitele, LK - radní pro resort zdravotnictví | plněna | V návaznosti na práce započaté koncem roku 2015 vznikl dokument Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje, který byl schválen ZK usnesením č. 493/16/ZK dne 30.08.2016. Hlavním smyslem dokumentu je vytvoření paltformy pro fungování spolupráce páteřních nemocnic v LK ve spolupráci se ZZS LK. Na této platformě byla založena tzv. Aliance nemocnic v Libereckém kraji. Řídícím orgánem Aliance nemocnic je Rada ředitelů. Cílem je vytvoření dohod v rámci vzájemně výhodného sdílení medicínských, technických, ekonomických, personálních a dalších podpůrných procesů, které povedou k návrhu kvalitní, dostupné, bezpečné a efektivní sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Libereckém kraji a jejich spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. Rada ředitelů se řídí platným Statutem. Výrazem spolupráce nemocnic je kooperace při naplňování koncepce návazné péče v LK - dokument "Rozvoj návazné péče v LK v období 2016-2020", schválen usnesením RK č. 717/16/RK a zastupitelstva LK č. 235/16/ZK.
Aktivita č. 5 Rozvoj Zdravotnické záchranné služby LK  Obnova vozového parku | Cíl č.6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Ředitel ZZS LK: MUDr. V. Hadač | splněna a dále plněna | V roce 2016 bylo uvedeno do provozu vozidlo technologické a komunikační připravenosti v rámci projektu podpořeného dotací LK. V první polovině roku 2016 byla převáděna do provozu nová vozidla z projektu "Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení", ukončeného v prosinci 2015 - celkem 20 sanitních vozů. Pro rok 2016 byl záměr začít pravidelnou obnovu vozů v rámci projektu podaného do 19. výzvy IROP - technika pro IZS, ovšem příjem žádostí do výzvy byl pro vyčerpání alokované částky zastaven již v červnu 2016, žádost ZZS LK byla vyřazena z administrace. Jiný způsob obnovy vozového parku přechází do roku 2017.
 Krajský standardizovaný projekt ZZS LK | Cíl č. 1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK, Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Ředitel ZZS LK: MUDr.V. Hadač | splněna | Krajský standardizovaný projekt ZZS LK byl úspěšně ukončem v prosinci 2015, od ledna 2016 zahájilo činnost nové zdravotnické operační středisko s nově pořízenopu technologií.
 Rekonstrukce dalších prostor budovy NELI, Klášterní 954 | Cíl č.1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK, Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Ředitel ZZS LK: MUDr.V. Hadač | plněna | V květnu 2016 byla dokončena rekonstrukce suterénu a 2. a 3. podlaží budovy Neli v Kláštěrní 954, kam bylo přestěhováno vedení ZZS LK z budovy na Husově a Klostermannově ulici.
 Vybudování heliportu s nočním provozem na letišti Liberec | Cíl č. 1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK, Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Ředitel ZZS LK: MUDr.V. Hadač, LK: radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka | plněna částečně | Jednání o směně pozemků na letišti mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem probíhala i v roce 2016. Záměr ZZS LK rozšířit výjezdovou základnu s vybudováním nových garáží trvá, přetrvává problém s úpravou majetkových poměrů tak, aby nedocházelo k investici ZZS LK/LK do cizího majetku. Zastupiteltsvo města odsouhlasilo v červnu 2016 prodej pozemků LK. Následně bylo zjištěno, že jsou na nich věcná břemena soukromé osoby, takže se jednání dále protahují a nebylo rozhodnuto do konce roku 2016. | Řešení majetkových poměrů mezi vlastníky pozemků - Statutárním městem Liberec a LK v roce 2016 nenalezeno.
 Rekonstrukce výjezdové základny (VZ) | Cíl č. 1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK, Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Ředitel ZZS LK: MUDr. V. Hadač | plněna | V roce 2016 byla zahájena veřejná zakázka na rekonstrukci výjezdové základny (VZ) v České Lípě. Rada kraje rozhodla o způsobu rekonstrukce VZ v Rokytnici n/J - cestou zbourání a výstavby nové VZ na týchž základech. Započala intenzívní jednání o přípravách společného projektu HZS LK a LK/ZZS LK za účelem výstavby společné základny v Turnově - příprava smlouvy o společném postupu. Výjezdová základna v Českém Dubu bude vyřešena v rámci rekonstrukce objektu č.p. 13 v Husově ulici na zdravotní středisko, zbývá dořešit dostupnou garáž pro sanitní vozidlo.
Aktivita č. 6 Nastavení spolupráce nemocnic v LK s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby | Cíl č.1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK | Ředitel ZZS LK : MUDr. V. Hadač, LK - radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka | plněna | viz Aktivita č. 4 s textem Přehled realizovaných činností a výstupů - ředitel ZZS LK je členem Rady ředitelů Aliance nemocnic. Stále nedořešená je situace s poskytováním akutní interní péče mimo pracovní dobu v Nemocnici Frýdlant, kdy jako reakcí na situaci bylo postavení druhé posádky RZP ZZS LK ve Frýdlantě. Součástí aktivity č. 6 je kromě vzájemné spolupráce nemocnic a ZZS LK také spolupráce lůžkových zařízení s poskytovateli ambulantní specializované péče. K naplnění této aktivity přispěl dokument "Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji v období 2016-2022", jakožto souhrn možných postupů při naplňování konceptu Reformy péče o duševní zdraví v podmínkách Libereckého kraje.Je to souhrn reálných kroků k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče v ČR. Dokument byl vzat na vědomí usnesením Rady Libereckého kraje č. 1363/16/RK ze dne 16. srpna 2016 a usnesením Zastupitelstva LK č. 511/16/ZK ze dne 30. srpna 2016.
Aktivita č. 7 Efektivní a transparentní řízení krajských akciových společností | Cíl č.1: Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK | LK - radní pro resort zdravotnictví: Mgr. P. Tulpa/ MUDr. P. Sobotka | plněna | Naplňováním aktivit a cílů zpracované Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízení Libereckého kraje by měl vzniknout prostor pro spolupráci a sdílení vybraných, vzájemně výhodných podpůrných služeb v rámci Libereckého kraje a informační systém pro podporu řízení, optimalizaci zdravotní péče, výnosů a nákladů všech nemocnic v LK, které byly zapojeny do Aliance nemocnic LK. Aktivita plněna též činnostmi popsanými u Aktivity č. 1 a 4.
Aktivita č. 8 Zvyšování a monitorování kvality zdravotní péče | Cíl č.5:Zvyšování a monitorování kvality zdravotní péče | LK - odbor zdravotnictví KÚ LK - PhDr. A. Riegerová | plněna | Cílenou investiční politikou podporuje Liberecký kraj rozvoj zdravotnických zařízení, což má pozitivní dopad na rozvoj kvality poskytované péče - viz Aktivity č. 2, 3 a 9. Dalším nástrojem řízení kvality zdravotní péče je zabezpečení personální strategie, strategie technologického a technického vybavení, zajišťovaných mimo jiné i výkonem přenesené působnosti odboru zdravotnictví KÚ LK. V rámci personální strategie krajských nemocnic fungují pobídkové programy za účelem stabilizace personálu v nemocnicích (náborové příplatky, stipendijní programy, pracovní úlevy při prohlubování a zvyšování kvalifikace,úhrady odborných stáží apod.).
Aktivita č.9 Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | Cíl č.1:Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v LK včetně vyšší míry koordinace se ZZS LK, Cíl č. 6:Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice | LK - odbor zdravotnictví KÚ LK - PhDr. A. Riegerová | plněna | V roce 2016 investoval Liberecký kraj do rozvoje zdravotnictví částku 188 934 010, Kč, a to jak na rozvoj investic, tak na služby poskytované v obecném hospodářském zájmu (provozní příspěvek příspěvkovým organizacím, ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci, pohotovostní služby). Konkrétní výše podpory investičních akcí NsP ČL jako součást Aktivity č. 3 je vyčíslena samostatně a není zahrnuta v této aktivitě.