PÍSEMNÁ INFORMACE pro 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 3. 2017

45 c)

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 - monitoring plnění Akčního plánu 2015-2016 za rok 2016

| Důvod předložení: | Usnesení rady kraje č. 329/17/RK ze dne 7. 3. 2017 |
| --- | --- |

Zpracoval: 		PhDr. Alena Riegerová

vedoucí odboru zdravotnictví

Předkládá:		MUDr. Přemysl Sobotka

náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví

Důvodová zpráva

- Zastupitelstvo LK schválilo usnesením č. 70/15/ZK dne 24. 2. 2015 dokument s názvem Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020 (dále jen „Zásady“). Akční plán 2015-2016 představuje dokument resortu zdravotnictví navazující na Zásady, ve kterých je definováno 6 prioritních cílů, které vznikly na základě analytické části z oblasti lůžkové péče, přednemocniční neodkladné péče a jejich vzájemných vztahů. Hlavním smyslem bylo pojmenovat činnosti – aktivity, které je potřeba realizovat v nejbližším období, tzn. v následujících dvou letech 2015-2016.  Každá aktivita je podrobněji popsána dle jednotné struktury -  stručný popis aktivity, gestor odpovídající za splnění aktivity, termín plnění aktivity, zdroj financování, vazba na Zásady a dále vazba na Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020. Dokumenty zveřejněny na: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/rozvojove-dokumenty-rezortu-zdravotnictvi.

Odbor zdravotnictví je povinen každoročně předkládat průběžný monitoring plnění Akčního plánu formou zpracování „Zprávy o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020“.

Základním smyslem monitorování a vyhodnocování je zajištění podkladů jednak pro hodnocení vynaložených finančních prostředků na investiční akce ( mj. na nezbytné rekonstrukce, obnovu a pořízení nákladné zdravotnické techniky), ale zároveň pro vyhodnocení zajištění a udržení kvalitní dostupné péče plně v souladu s potřebami obyvatel kraje a s důrazem na maximální efektivitu poskytovaných služeb.

Zpráva průběžného monitoringu se skládá ze dvou částí:

- Slovní hodnocení plnění jednotlivých aktivit Akčního plánu 2016

- Tabulkový přehled aktivit za hodnocený rok 2016 (s vazbami na cíle Zásad, s uvedením gestorů a spolupracovníků, kteří se účastnili plnění, popř. neplnění, dále s přehledem realizovaných činností a výstupů a s označením úskalí plnění) - viz Příloha č. 1

ad1) Slovní hodnocení plnění jednotlivých aktivit Akčního plánu 2016

Slovní hodnocení plnění aktivit obsahuje konkrétní činnosti a výstupy v jejich naplňování. Na jejich základě je jejich plnění hodnoceno jako:

| Splněna | aktivita byla naplněna |
| --- | --- |
| Plněna | k naplnění aktivity se vztahuje alespoň jedna realizovaná činnost nebo výstup, ke kterým došlo v roce 2016 a znamenaly určitý pokrok, vedoucí k jejímu naplnění nebo si je vyplňující vědom, že k naplňování aktivity v roce 2016 došlo |
| Částečně plněna | k naplnění aktivity se vztahuje činnost, která byla naplňována jen z části, či se přímo nevztahuje k aktivitě, ale ovlivňuje ji |
| Neplněna | k naplnění aktivity se nevztahuje ani jedna činnost,ve které došlo v roce 2016 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění |

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 - monitoring plnění Akčního plánu 2015-2016 za rok 2016