PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.6.2017

65 l)

Průběžná informace o přípravě projektu

„Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“

Důvod předložení:    usnesení rady kraje č. 1205/17/RK

| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Ing. Radka Loučková Kotasová |
|  | členka rady, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování |

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je průběžná zpráva o přípravě projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje (dále IC-PILK).

S odkazem na úkol vzešlý z jednání zastupitelstva kraje dne 30.5.2017 je zastupitelstvu kraje předkládána průběžná informace o průběhu přípravy projektu IC-PILK.

Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro podporu rozvoje prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod.

Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) jako v jediném kraji ČR chybí, zájemci o tento typ služeb je nachází např. v Praze, Hradci Králové, Brně, Zlíně, Ostravě a existuje tudíž reálný předpoklad, že tento fakt může přispívat k umisťování perspektivních nových i inovujících podnikatelských záměrů mimo náš region, což z dlouhodobé perspektivy není žádoucí a může vést ke skutečnosti, že hospodářská základna kraje bude z převážné většině postavená na výrobách s nižší přidanou hodnotou, což vede v dlouhodobém důsledku k odlivu vysoce kvalifikované pracovní síly, snižování daňové výtěžnosti i snižování hospodářské atraktivity regionu.

Pro zázemí výše uvedených služeb jsou připravovány prostory dílen bývalé VÚTS, nyní se jedná o budovu D v areálu Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro IC-PILK je plánováno využití přízemí (dle projektové dokumentace se jedná o 1. nadzemní patro), přibližně třetiny 3. nadzemního patra a celého 4. nadzemního patra (vyjma v současnosti pronajatého prostoru rámařství)

Aktuální mezníky přípravy projektu IC-PILK:

- 13.4.2017 – projektový záměr projednán na Radě pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji (komise rady kraje)

- 13.6.2017 – projektový záměr projednán na Ekonomické radě Libereckého kraje (poradní orgán hejtmana kraje)

- 14.6.2017 – podepsána  smlouva o spolupráci při realizaci IC-PILK mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem

- Na základě výsledků výběrového řízení rada kraje usnesením č. 1049/17/RK ze dne 6.6.2017 rozhodla o zpracovateli studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor LK“. Tímto zpracovatelem bude  Asistenční centrum, a.s.

Dle ustanovení smlouvy o dílo bude studie proveditelnosti zpracována do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy, což v daném případě znamená říjen 2017.

- 29.6.2017 od 12:30 hod. – kulatý stůl  - budova D - prezentace projektů IQLandie, Dílenské akademie Města Liberec, IC – PILK, projektu LIF , Student Business Club – smyslem je koordinace projektových záměrů, podklad pro zjištění absorpční kapacity

- 25.7. 2017 -  studijní cesta do Saska – téma podpora startupů, podnikatelské inkubátory

- Září 2017 – předpokládaný termín vyhlášení 4. výzvy programu podpory Služby infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- Prosinec 2017 – předpokládaný termín ukončení 4.  výzvy  programu podpory Služby infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Postup zpracování projektové dokumentace:

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016 „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy „D“,  – účinnost smlouvy 6.2.2017.

Termín plnění byl stanoven na 11.6.2017 a cena plnění činí 4.916.400,- Kč bez DPH; 5.948.844,- Kč včetně DPH  v souladu se smlouvou OLP/4591/2016 ve znění Dodatku č. 1.

V rámci plnění smlouvy bylo provedeno:

- přípravné předprojektové práce včetně dopracování a dokompletování studie;

- byla předaná projektová dokumentace k odstranění stavby (budova skladu);

- zapracování Energocentra v návaznosti na změnu topného média Teplárny Liberec a technického propojení s objekty D,E a hlavního sídla Libereckého kraje

- byla  podaná žádost příslušnému stavebnímu úřadu o vydání pravomocného odstranění stavby;

- byla předaná  společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s oceněným předpokládaným rozpočtem, který v rámci projednávání inženýrské činnosti k sloučenému územnímu a stavebnímu povolení bude kompletován na základě vyjádření dotčených orgánů a správců sítí;

- byla podaná žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu

Předpokládané náklady rekonstrukce celé budovy D (včetně prostor IC-PILK):

| Rekapitulace ceny celkem za celý objekt | % | Kč |
| --- | --- | --- |
| Celkem základní rozpočtové náklady |  | 223 914 632,00 |
| Zařízení staveniště | 1,5 | 3 358 719,00 |
| Rezerva rozpočtu – vedlejší rozpočtové náklady stavby | 2,5 | 5 597 866,00 |
| Náklady celkem |  | 232 871 217,00 |
| DPH | 21 % | 48 902 956,00 |
| Náklady celkem s DPH |  | 281 774 173,00 |

Předpokládané náklady rekonstrukce pouze  prostor pro IC-PILK:

|  | % | Kč |
| --- | --- | --- |
| Celkem základní rozpočtové náklady |  | 61 990 455,00 |
| Zařízení staveniště | 1,0 | 619 905,00 |
| Rezerva rozpočtu – vedlejší rozpočtové náklady stavby | 2,0 | 1 239 809,00 |
| Náklady celkem |  | 63 850 169,00 |
| DPH | 21 % | 13 017 996,00 |
| Náklady celkem s DPH |  | 76 868 165,00 |
| Částka zahrnuje rozpočtové náklady dle plochy IC-PILK. K podání žádosti o dotaci bude ještě zahrnut do této částky i možný způsobilý výdaj komunikačních a obslužních prostor v rámci interiéru objektu (chodby, výtah, zázemí recepce…atd) a současně i podíl na rekonstrukci exteriéru (plášť, střecha…atd) budovy. Tato výše bude upřesněna po schůzce a projednání s poskytovatelem dotace, projektantem a zástupci pracovníků LK. Lze tedy předpokládat, že celková částka způsobilých výdajů pro čerpání dotace se navýší. |  |  |

| Příloha č. 1: | Průběžná zpráva o přípravě projektu Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje |
| --- | --- |