**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH KROKŮ**

**Nabytí 100 % podílu Libereckým krajem ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“)**

| **Pořadové****číslo** | **Úkon** | Zákonné a jiné předepsané lhůty | **Odhad časového trvání (při optimálním průběhu)**  | **Poznámky** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Jednání Rady Libereckého kraje dne 20. 6. 2017 |  | T |  |
| **2.** | Odeslání oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante dle § 212 odst. 2 ZZVZ k uveřejnění do Úředního věstníku EU a Věstníku VZ |  | T + 3 | *Úřední věstník Evropské unie má dle § 212 odst. 7 ZZVZ lhůtu 48 hodin na uveřejnění oznámení. Poté dochází k uveřejnění formuláře oznámení ve Věstníku veřejných zakázek.* |
| **3.** | Lhůta pro podání námitek proti dobrovolnému oznámení ex ante | Lhůta pro podání námitek proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu činí 30 kalendářních dnů od uveřejnění oznámení. | T + 33 | *Lhůta počíná dle § 242 odst. 5 ZZVZ běžet dnem následujícím po dni uveřejnění dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu.**Během lhůty pro podání námitek lze s jednotlivými dopravci činit nezávazné tržní konzultace, jednat o nastavení podmínek plánované akvizice, a to včetně posouzení vhodnosti a rozsahu právní, ekonomické a účetní due diligence v jednom či ve všech dopravcích. Tyto kroky lze činit rovněž prostřednictvím společnosti NEXIA AP a.s.* |
| **4.** | Vyřízení podaných námitek | Zadavatel je povinen o podaných námitkách rozhodnout do 15 kalendářních dnů od jejich doručení.  | T + 48 | *V případě, že zadavatel obdrží proti dobrovolnému oznámení ex ante námitky, je povine je dle § 245 ZZVZ vyřídit.**Pokud námitky obsahují relevantní důvody zpochybňující postup zadavatele při úplatném nabytí 100 % podílu, budou tyto posouzeny i z hlediska dalších kroků a koncepce postupu a případně bude námitkám vyhověno.**Pokud naopak námitky žádné relevantní důvody pro přehodnocení plánovaného postupu zadavatele při úplatném pořízení cenných papírů dopravce v Libereckém kraji neobsahují, lze námitky odmítnout.**Pokud námitky podány nebudou, tento krok bude vynechán.* |
| **5.** | Lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele | Lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení k ÚOHS činí 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí námitek. | T + 58 | *V případě, že zadavatel námitky odmítne, může stěžovatel podat návrh na zahájení řízení k ÚOHS.**Pokud návrh podán nebude, tento krok bude vynechán.* |
| **6.** | Jednání s dopravci, příp. správní řízení u ÚOHS | Lhůta bude záležet na náročnosti jednání a rozsahu jednotlivých kroků, které budou v rámci jednání, nastavení podmínek akvizice a due diligence provedeny. | T + jednotky týdnů/měsíců | *Jednání o nastavení podmínek plánované akvizice, a to včetně posouzení vhodnosti a rozsahu právní, ekonomické a účetní due diligence v jednom či ve všech dopravcích, pokud již nebylo provedeno v rámci kroku č. 3 nebo tato nebyla ukončena.**Pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas, nelze smlouvu uzavřít ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.**Pokud by ÚOHS v rámci správního řízení dospěl k závěru, že se nabytí akcií mělo podřídit režimu ZZVZ a zadat v zadávacím řízení,* *nemůže ÚOHS s ohledem na učiněné dobrovolné oznámení ex ante dle § 254 odst. 1 písm. a) ZZVZ uložit zákaz plnění smlouvy o nabytí akcií.* |
| **7.** | Uzavření smlouvy s vybraným dopravcem | Po ukončení jednání. | T + jednotky týdnů/měsíců | *O uzavření smlouvy a jejích příp. změnách rozhoduje Rada Libereckého kraje.* |