**Dodatek č.** **1**

**ke** **smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji e, č. OLP/****2015/2017**

**"IV. etapa opravy střešního pláště a krovu farního kostela sv. Vavřince, Jezvé"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Římskokatolická farnost Jezvé**

se sídlem: Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

IČO: 62237764

osoba oprávněná podepsat dodatek: P. ThLic.Bc. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D., administrátor exc.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: 3967656329/0800

evidence: 8/1-03-176/1994

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2015/2017, jejímž předmětem je podpora projektu "IV. etapa opravy střešního pláště a krovu farního kostela sv. Vavřince, Jezvé" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů projektu ze dne 21. července 2017, uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem jsou finanční možnosti příjemce, které neumožní realizaci projektu v plném plánovaném rozsahu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

**Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název parametru** | **Jednotka** | **Hodnota** |
| Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky | m2 | 300 |
| Výměna částí krovu | mb | 117,3 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Název parametru*** | ***Jednotka*** | ***Hodnota*** |
| *Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky* | *m2* | *246,6* |
| *Výměna částí krovu* | *mb* | *96,2* |

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …/17/ZK ze dne 29. 8. 2017.

V Liberci dne       V       dne

……………………………… ……………………………….

Ing. Květa Vinklátová, P. ThLic.Bc. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D.,

členka rady kraje administrátor exc.

……………………………….

generální vikář Biskupství litoměřického