- PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 08. 2017

67 e)

Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje č. 1125/17/RK |
| --- | --- |
| Zpracoval(a): | Ing. Jan Klíma |
|  | vedoucí ekonomického odboru Ing. Anna Matoušková vedoucí oddělení rozpočtu a financování |
| Předkládá: | Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky |

Důvodová  zpráva

V souvislosti se schváleným  plánem činnosti rady kraje na II. pololetí 2017 je radě kraje předložen ke schválení předpokládaný časový a věcný harmonogram zpracování přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021, který se stane východiskem pro zpracování návrhu rozpočtu kraje na nadcházející rozpočtové období roku 2018 pro stanovení krajem dosažitelného reálného objemu příjmů, tj. příjmového rámce resp. finančních zdrojů a stanovení resortních výdajových limitů na rok 2018. Tím, že se v předchozím roce konaly volby do zastupitelstev krajů a případná aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje by nebyla zcela vypovídající a reálná, je v současné době stále platný rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 – 2019, schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 442/15/ZK.

Zahájení přípravných prací na zpracování podkladů Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 bude započato schválením tohoto předpokládaného časového a věcného harmonogramu radou kraje s tím, že v termínu do 22.6.2017 budou vyzvány jednotlivé odbory k vyplnění příslušných podkladů se zaměřením na inventarizaci všech smluvních závazků kraje, včetně závazků kraje vyplývajících z usnesení orgánů kraje uzavřených resp. přijatých k 30.6.2017, jejich aktuální finanční krytí schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2017 a s přesahem do roku 2018 resp. následujících.

Podklady od jednotlivých odborů resp. resortů budou předány ekonomickému resortu k jejich dalšímu zpracování v termínu do 26.7.2017.

Následně ekonomický resort v průběhu srpna 2017 zhodnotí dosavadní průběh skutečného plnění daňových příjmů kraje za období 01 – 07/ 2017 a i v kontextu objemu příjmů schváleného rozpočtu kraje 2017 stanoví návrh krajem dosažitelného reálného objemu jeho příjmů, příp. finančních zdrojů, zejména na rok 2018. Současně v tomto termínu budou vyhodnoceny podklady předané ekonomickému resortu od jednotlivých odborů resp. resortů a konfrontovány se schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2017 a případnými novými skutečnostmi, které měly nebo mají rozhodující dopad na finanční požadavky jednotlivých resortů. V termínu od 3.8.2017 – 23.8.2017 by mělo následovat podrobné projednání odbory zaslaných a ekonomickým odborem zpracovaných pokladů na úrovni ekonomického resortu a odboru s ostatními resorty resp. odbory.

Výsledkem těchto přípravných prací bude předložení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 se stanovením dosažitelného reálného příjmového rámce rozpočtu kraje 2018 a resortních výdajových limitů na rok 2018 radě kraje k odsouhlasení dne 5.9.2017.

Radou kraje odsouhlasený Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 26.9.2017 a tento finanční dokument se stane stěžejním podkladem k sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2018, který by měl být dle navrženého harmonogramu projednán radou kraje dne 7.11.2017 resp. 28.11.2017 zastupitelstvem kraje.

| Předpokládaný časový a věcný harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| datum | orgán kraje | věcný obsah |  |
| 20.6.2017 | rada kraje | předložení a odsouhlasení předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 |  |
| do 22.6.2017 | ekonomický odbor | zadání podkladů odborům KÚ ke zpracování aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 - 2021 se zaměřením na inventarizaci všech smluvních závazků kraje včetně závazků kraje vyplývajících z usnesení orgánů kraje uzavřených resp. přijatých k 30.6.2017 a jejich aktuální finanční krytí schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje 2017 |  |
| do 26.7.2017 | odbory KÚ | předání zpracovaných podkladů ekonomickému odboru k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 - 2021 |  |
| od 3.8 – 23.8.2017 | ekonomický resort a resorty a odbory KÚ | projednání podkladů ke Střednědobému výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 - 2021 s resorty a odbory KÚ |  |
| 29.8.2017 | zastupitelstvo kraje | písemná informace zastupitelstvu o radě kraje odsouhlaseném předpokládaném časovém a věcném harmonogramu přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 |  |
| 30.8.2017 | ekonomický odbor | dopracování návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 - 2021 včetně stanovení výdajových limitů jednotlivých resortů – odborů a peněžních fondů kraje na rok 2018 a jeho předložení k projednání radě kraje |  |
| 5.9.2017 | rada kraje | projednání návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 včetně stanovení výdajových limitů jednotlivých resortů – odborů a peněžních fondů kraje na rok 2018 v radě kraje |  |
| 22.9.2017 | finanční výbor | projednání Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 - 2021 ve finančním výboru zastupitelstva kraje |  |
| 26.9.2017 | zastupitelstvo kraje | projednání Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 v zastupitelstvu kraje |  |
| do 29.9.2017 | ekonomický odbor | zadání podkladů odborům KÚ ke zpracování návrhů resortních rozpočtů na rok 2018 resp. návrhu Rozpočtu kraje na rok 2018 |  |
| do 20.10.2017 | odbory KÚ | předání zpracovaných podkladů návrhů resortních rozpočtů na rok 2018 ekonomickému odboru k přípravě návrhu Rozpočtu kraje na rok 2018 |  |
| do 1.11.2017 | ekonomický odbor | zpracování pracovního návrhu Rozpočtu kraje na rok 2018 a jeho předložení k projednání radě kraje |  |
| 7.11.2017 | rada kraje | projednání návrhu Rozpočtu kraje na rok 2018 v radě kraje |  |
| do 9.11.2017 | ekonomický odbor | zveřejnění návrhu Rozpočtu kraje 2018 na úřední desce a webových stránkách kraje |  |
| 24.11.2017 | ekonomický odbor | projednání návrhu Rozpočtu kraje na rok 2018 ve finančním výboru zastupitelstva kraje |  |
| 28.11.2017 | zastupitelstvo kraje | projednání Rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 |  |