Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje

a evropských projektů

U Jezu 642/2a

Liberec 2

461 80

Značka:

Vyřizuje: Novák

Datum: 2.10.2017

Věc: Žádost o povolení změny v projektu „ Zřízení obrubníků podél místní komunikace na

p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“ v programu 2.1. Program obnovy venkova

Změna termínu projektu

V průběhu výběrového řízení na dodavatele prací nebyla dodána ani jedna nabídka i přes předchozí zájem o tuto zakázku. Z toho důvodu musíme řízení opakovat a předpokládaný termín dokončení k 31.10.2017 nejsme schopni zajistit.

V době podání žádosti v dubnu, nebylo o realizaci pochyb. Nyní, v začátku října, a vzhledem k naplněné kapacitě stavebních firem a přicházející zimě není jisté, zda bude možno akci realizovat ještě letos.

Velmi děkujeme za poskytnutou dotaci a žádáme o prodloužení termínu ukončení akce do 30.9.2018.

Věřím v kladné vyřízení naší žádosti a děkuji.



František Novák, starosta obce

