- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 9. jednání Zastupitelstva LK

dne 31. 10. 2017

52 c)

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Marek Pieter |
|  | náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek |

Důvodová zpráva

Rada Libereckého kraje dne 7. 3. 2017 odsouhlasila zadání technické studie „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci“ na silnici I/35 včetně oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) společnosti Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230.

Na základě výše uvedeného usnesení rady kraje byla zadána:

- technická studie - dle platných ČSN, TKP a předpisů,

- oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu:

- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,

- rozptylová studie,

- hluková studie,

- biologický průzkum.

Termíny z uzavřené smlouvy:

| podpis smlouvy č. OLP/1509/2017 |  | 28. 4. 2017 |
| --- | --- | --- |
| zahájení předprojektových prací |  | 3. 5. 2017 |
|  | nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |
| předání konceptu technické studie |  | 27. 6. 2017 |
|  | nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy |  |
| předání finální verze technické studie |  | 16. 8. 2017 |
|  | nejpozději do 110 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |
| předání konceptu Oznámení záměru |  | 15. 10. 2017 |
|  | nejpozději do 170 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy |  |
| předání finální verze Oznámení záměru |  | 4. 11. 2017 |
|  | nejpozději do 190 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |

V příloze materiálu je finální verze technické studie, na základě které připravuje zpracovatel studie oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Nejpozději do konce letošního roku bude vydáno stanovisko, zdali záměr napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 vyžaduje podrobnější posouzení vlivů na životní prostředí - EIA, či nikoliv.

Statutární město Liberec nadále projednává změnu územního plánu, ve které je řešeno připojení průmyslové zóny Jih v Liberci.

Stávající stav projednání 88C. změny Územního plánu města Liberec (dále jen „Změna“):

Změna zatím probíhá podle předpokládaného harmonogramu. Obsahem změny je napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 a dále napojení obchodně průmyslové zóny Sever na silnici I/35.

Dne 19. 7. 2017 se uskutečnilo společné jednání o návrhu Změny.

Dotčené orgány uplatnily svá stanoviska do 19. 8. 2017. Koordinované stanovisko za Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) bylo odesláno dne 25. 7. 2017.

V současné době jsou vyhodnocovány připomínky veřejnosti a stanoviska dotčených orgánů.

Po jejich vyhodnocení bude KÚ LK požádán o stanovisko nadřízeného orgánu a následně by měl být upraven návrh Změny pro veřejné projednání.

Dle sdělení zástupce Magistrátu města Liberec se očekává dokončení Změny na konci prvního čtvrtletí roku 2018.

Přílohy:

P01_průvodní zpráva

P02_situace

P03_dopis hejtmana

P04_rekace primátora