Na dodejku

UNIGEO a.s.

IČ: 451 92 260

K rukám Jana Veverky, předsedy představenstva

Místecká 329/258, Hrabová

720 00 Ostrava

| NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/LINKA | LIBEREC |
| --- | --- | --- |
| KULK 69689/2017 | Ing. Petr Černý /471/ petr.cerny@kraj-lbc.cz | 19.9.2017 |

Vážený pane předsedo,

v dopisu Č.j. KULK  68834/2017 ze dne 15.9.2017 je uvedeno, že mezi Libereckým krajem a  společností UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČO: 451 92 260 (dále jen „UNIGEO a.s.“), byla dne 28.7.2016 uzavřena smlouva o provedení stavby „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/2673/2016. K této smlouvě byl následně dne 21.12.2016 uzavřen smluvními stranami dodatek č. 1.  Na základě této smlouvy a dodatku společnost UNIGEO a.s. pro Liberecký kraj realizovat stavbu „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“. Cena provedených prací, které se Liberecký kraj zavázal uhradit, činí 3 772 744,00 Kč vč. DPH. Protože společnost UNIGEO a.s. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 3 smlouvy tím, že v souladu s Článkem VII. odst. 3 smlouvy nedodržela termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 v celkové výši 924 322,28 Kč.

Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem:

| porušení čl. …odst…. | specifikace sankce za porušení / jednotka | výše sankce za porušení / jednotka v Kč | počet jednotek | výše sankce za porušení čl. celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. VII. odst. 3) | 0,5% z ceny díla včetně DPH/den | 18 863,72 Kč | 49 dní | 924 322,28 Kč |
| Smluvní pokuta CEKEM |  |  |  | 924 322,28 Kč |

V přiloženém dopisu a faktuře byla mylně uvedena hodnota Vámi vystavené faktury ve výši 384 166 Kč, správná hodnota faktury je 348 166 Kč (tj. 287 740,63 Kč bez DPH). Z výše uvedeného důvodu dojde k vystavení dobropisu ve výši 540 156,28 Kč a vystavení nové faktury ve výši 576 156,28 Kč (tj. smluvní pokuta v částce 348 166,00 Kč, která bude započtena proti Vaší faktuře č. 61170383 s částkou k úhradě 287 740,63 Kč bez DPH, s datem splatnosti 20.9.2017, doručené Libereckému kraji dne 4.9.2017). Celková výše sankce zůstává neměnná.

Zbývající část smluvní sankce ve výši 576 156,28 Kč prosím uhraďte v souladu s přiloženými fakturami a kopií dopisu s fakturou ze dne 15.9.2017.

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje