**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 8*.* zasedání Zastupitelstva**

**Libereckého kraje dne 25.9.2018**

­­­­­­­­­­­­­­

**36 c)**

**Ukončení projektu „Danube4.0“ v průběhu přípravy**

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | Usnesení rady kraje č. 1594/18/RK ze dne 21.8.2018 |
|  |  |
| Zpracoval:  | Mgr. Michael Ottavedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů  |
|  |  |
| Předkládá:  | Ing. Radka Loučková Kotasová,členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování |

**Důvodová zpráva**

*Předmětem materiálu jsou informace a rozhodnutí o ukončení přípravy projektu „Danube 4.0“.*

1. **Dosavadní postup přípravy projektu**

Záměr projektu byl schválen dne 16.5.2017 usnesením č. **881/17/RK**. Přípravu projektu (zpracování žádosti o poskytnutí dotace vč. všech příloh) zajišťovala organizace DEX Innovation Centre (soukromé neziskové víceoborové výzkumné centrum se sídlem v Liberci). Projekt byl připravován do 2. Výzvy Programu národní spolupráce Interreg Danube, prioritní osa 1 - Inovativně a sociálně odpovědný Dunajský region, specifický cíl 1.2 - Zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace.

Leadpartner projektu je společnost Innoskart Bussines Development Nonprofit ltd., Hungary-8000, Székesfehévár, Móricz Zsigmond utca 14, Hungary.

Hlavní cíl projektu: Zvýšení kompetencí a dovedností lidských zdrojů pro požadavky Průmyslu 4.0

V případě schválení výše uvedeného projektu by Liberecký kraj byl partnerem s finanční účastí. Projekt „Danube 4.0“ byl zaměřen na vzdělávání studentů, manažerů a zaměstnanců podniků, aby porozuměli novým výrobním systémům a ovládali propojování nejrůznějších digitálních technologií v souvislosti s nástupem tzv. Průmyslu 4.0, které se budou ve velké míře používat ve výrobní i nevýrobní sféře.

1. **Finanční velikost projektu**

Dne 16.5.2017 byl usnesením rady kraje č. 881/17/RK a dne 30.5.2017 usnesením zastupitelstva kraje č. 209/17/ZK schválen předpokládaný závazek spolufinancování a předfinancování výše uvedeného projektu z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši **3.875.000 Kč** v následující struktuře:

1. závazek předpokládaného spolufinancování projektu do výše 581.250 Kč s jeho rozložením v letech 2018 – 2020 (15 % vlastní podíl Libereckého kraje),
2. předpokládané předfinancování do výše 3.293.750 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2020 (85 % Evropský Fond pro regionální rozvoj ERDF).

Celkové **předpokládané výdaje projektu (výdaje všech partnerů projektu celkem) činí 2.000.000 EUR (50.000.000 Kč při kurzu 25 Kč/EUR). Jedná se především o neinvestiční výdaje realizované v rámci projektu.**

1. **Dosavadní vynaložené výdaje na přípravu projektu**

Liberecký kraj v souvislosti s přípravou projektu nevynaložil žádné výdaje. Přípravu projektu zajistila a výdaje s tím spojené uhradila společnost DEX Innovation Centre. Liberecký kraj v rámci projektu nemá uzavřeny žádné smluvní vztahy.

1. **Důvody pro ukončení přípravy projektu**

Projekt byl předložen dne 6.6.2017 do 2. výzvy Programu Nadnárodní spolupráce Interreg Danube, Prioritní osa 1 – Inovativně a sociálně odpovědný Dunajský region, Specifcký cíl 1.2 – Zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace.

Dne 27.4.2018 Liberecký kraj obdržel od organizace DEX Innovation Centre zprávu formou kopie dopisu, že projekt Danube 4.0 nebyl vybrán k financování. Dopis s touto zprávou rozeslal leadpartner projektu maďarská společnost Innoskart Business Development Nonprofit Ltd. svým projektovým partnerům 13.04.2018.

1. **Možnosti dalšího řešení projektu**

V současné době není žádná možnost realizovat tento projekt. Dle vyjádření organizace DEX Innovation Centre by bylo třeba čekat na 3. výzvu do stejné prioritní osy a specifického cíle, která ale bude vypsána nejdříve v průběhu roku 2019. Navíc projekt by bylo třeba od základů přepracovat, v aktuální podobě by byl pro hodnotitele nepřijatelný. Z tohoto důvodu projekt tedy nebude realizován.