**Dodatek č.** **1**

**ke** **smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  
 č. OLP/****2029/2018**

**"Gymnázium – oprava čelní fasády"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Město Turnov**

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Tomáš Hocke, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1263075359/0800

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2018 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem: „Gymnázium – oprava čelní fasády“.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace a ukončení projektu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

*"Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2018."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***"Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2019."***

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

*"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10., event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10., event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."***

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelemv registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ze dne 30. 10. 2018.

V Liberci dne       V Turnově dne

……………………………… …………………………

  Mgr. Petr Tulpa   Ing. Tomáš Hocke

náměstek hejtmana starosta