**Dodatek č.** **1**

**ke** **Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava**

**program č. 6.1: Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/****3937/2018**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu:  19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

**Obec Rádlo**

se sídlem: Rádlo 252, 468 03 Rádlo

IČO: 00262544

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Miroslav Šikola, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3824451/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  č. OLP/3937/2018, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem: "Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra Nisa v obci Rádlo" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 21. 9. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4  smlouvy ve znění:

 "Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 10. 2018."

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

 "Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2018."

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ………. ze dne 30. 10. 2018. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schváleno příslušným orgánem obce.

V Liberci dne       Ve Rádle dne

……………………………… …………………………

Marek Pieter Ing. Miroslav Šikola

náměstek hejtmana starosta